## PAAC2018 2 CUATRIM
UNIDAD ADMIISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos
MONITOREO DEL AVANCE DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
VIGENCIA | 2018
CUATRIMESTRE | Segundo
[7 empty] | SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE |  |  |  | SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | RESPONSABLE DE APOYO | FECHA PROGRAM. | % AVANCE 1 CUATRIM. | ACTIVIDADES CUMPLIDAS PRIMER CUATRIMESTRE | SOPORTE DE EVIDENCIA | OBSERVACIONES OCI | % AVANCE 2 CUATRIM. | ACTIVIDADES CUMPLIDAS SEGUNDO CUATRIMESTRE | SOPORTE DE EVIDENCIA | OBSERVACIONES OCI
1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.1. Política de administración del riesgo | 1.1.1. Realizar una campaña de divulgación de la Política de administración del riesgo de corrupción, que se encuentra publicada en ISODOC. | 1 Campaña realizada. | Orlando José Maya Martínez - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Douglas Vega Amaya | 2018-12-31 | 0% | Actividad programada para el segundo semestre de 2018. | N.A. | Esta actividad tiene fecha de finalización el 31/12/2018 | 0% | N.A.
| 1.2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción | 1.2.1. Construir el mapa de riesgos de corrupción con la metodología del DAFP. | 1 Mapa de riesgos construido | Orlando José Maya Martínez - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Douglas Vega Amaya | 2018-01-31 | 100% | Se realizó la gestión de construir el mapa de riesgos de corrupción con los procesos de la UAECD. | Correo Elaboración Mapa de Riesgos de Corrupción 2018 Correo de remisión del PAAC 2018 al Comité Directivo Mapa de Riesgos de Corrupción elaborado | Se realizó la siguiente gestión construcción del mapa de riesgos de corrupción 2018: Mediante correo del 29 de diciembre de 2017 la OAPAP solicitó a las áreas, enviar las novedades modificaciones y información necesaria para la construcción del mapa. La OAPAP consolidó y envió el 26 de enero de 2018 para publicar, la cual se encuentra publicado en la página web de la Unidad el mapa de riesgos de corrupción de la UAECD 2018 V2. | 100% | Se realizó la gestión de construir el mapa de riesgos de corrupción con los procesos de la UAECD. | Correo Elaboración Mapa de Riesgos de Corrupción 2018 Correo de remisión del PAAC 2018 al Comité Directivo Mapa de Riesgos de Corrupción elaborado
| 1.3. Consulta, socialización y divulgación | 1.3.1. Realizar una campaña de divulgación del Mapa de riesgos de corrupción para observaciones y aportes. | 1 Campaña realizada. | Orlando José Maya Martínez - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Douglas Vega Amaya | 2018-01-17 | 100% | El día 16 de enero de 2018 se realizó la solicitud de publicación del mapa de riesgos de corrupción para consulta de los ciudadanos en las páginas web e intranet, en las redes sociales y por el correo electrónico. Se recibieron observaciones hasta el viernes 26 de enero de 2018. | Solicitud de divulgacion PAAC2018 Correo Publicación documentos para consulta | La Oficina de Control Interno (OCI) verificó el formato de solicitud de publicación diligenciado para la socialización en la página web de la UAECD, la oficina de Comunicaciones informó por correo del martes 30 de enero de 2018 la publicación para la socialización del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de Catastro 2018 | 100% | El día 16 de enero de 2018 se realizó la solicitud de publicación del mapa de riesgos de corrupción para consulta de los ciudadanos en las páginas web e intranet, en las redes sociales y por el correo electrónico. Se recibieron observaciones hasta el viernes 26 de enero de 2018. | Solicitud de divulgacion PAAC2018 Correo Publicación documentos para consulta
| 1.4. Monitoreo y revisión | 1.4. Monitoreo y revisión | 1 Ejercicio de monitoreo y revisión de riesgos de corrupción | Orlando José Maya Martínez - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Douglas Vega Amaya | 2018-01-16 | 100% | Se realizó seguimiento a los riesgos de corrupcion de la UAECD y se publicó en la pagina web www.catastrobogota.gov.co el seguimiento correspondiente al cuarto trimestre de 21017 el 16 de Enero de 2018 | Seguimiento Riesgos Corrupción corte 31-12-2017 Solicitud publicación web ENE18 Correo de respuesta de publicación en pagina web | Se realizó la verificación de la publicación del Monitoreo al Mapa de Riesgos Corrupción cuarto trimestre 2017 según correo enviado a la mesa de trabajo del 16 de enero de 2018, solicito "Publicar en página web en el espacio de Transparencia y acceso a la información pública (Ruta: / 6. Planeación / Mapa de riesgos institucional / Mapa de Riesgos institucional 2017/). | 100% | Se realizó seguimiento a los riesgos de corrupcion de la UAECD y se publicó en la pagina web www.catastrobogota.gov.co el seguimiento correspondiente al cuarto trimestre de 21017 el 16 de Enero de 2018 | Seguimiento Riesgos Corrupción corte 31-12-2017 Solicitud publicación web ENE18 Correo de respuesta de publicación en pagina web
|  | 1. 4.2. Revisar la gestión de los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles y ajustar si es necesario. | 1 Ejercicio de monitoreo y revisión de riesgos de corrupción | Orlando José Maya Martínez - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Douglas Vega Amaya | 2018-04-16 | 100% | Se recibió reporte de riesgos de corrupción y por procesos de los líderes de calidad de los procesos de la UAECD. La OAPAP consolidó la información de seguimiento de los riesgos de corrupción y fue publicada el 30 de abril de 2018 | Solicitud mesa de servicios de comunicaciones del 30/04/2018 para publicar en la pagina web de la UAECD | La OAPAAP remitió copia de correo enviado a la mesa de servicios de comunicaciones con fecha del 30/04/2018 donde solicitó publicar en la página web de la UAECD, el mapa de riesgos de corrupción de la UAECD 2018 V2 y el monitoreo de mapa de riesgos primer trimestre 2018. | 100% | Se recibió reporte de riesgos de corrupción y por procesos de los líderes de calidad de los procesos de la UAECD. La OAPAP consolidó la información de seguimiento de los riesgos de corrupción y fue publicada el 30 de abril de 2018 | Solicitud mesa de servicios de comunicaciones del 30/04/2018 para publicar en la pagina web de la UAECD
|  | 1. 4.3. Revisar la gestión de los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles y ajustar si es necesario. | 1 Ejercicio de monitoreo y revisión de riesgos de corrupción | Orlando José Maya Martínez - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Sergio Navarro | 2018-07-16 | 0% |  |  | Esta actividad tiene fecha de finalización el 16/07/2018 | 100% | La OAPAP realizó el monitoreo y revision de los riesgos de corrupción y de procesos con corte a 30 de junio de 2018 y se público en la página web de la entidad (sección trasnparencia y acceso a la información pública los siguientes documentos: | Soportes: Mapa de Riesgos Consolidado por procesos 30 de junio de 2018 Monitoreo Mapa de Riesgos de Corrupción segundo trimestre de 2018 Archivo Seguimiento y revisión mapa de riesgos por proceso primer y segundo trimestre de 2018 https://www.catastrobogota.gov.co/es/mapa-riesgos | La Oficina de control Interno (OCI) realizó seguimiento al mapa de riesgos consolidado a junio 30, donde se observó la publicación en la pagina https://www.catastrobogota.gov.co/es/mapa-riesgos, del monitoreo de las actividades relacionadas con los riesgos de corrupción y sus controles con base en la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Proesos.(OAPAP)
|  | 1. 4.4. Revisar la gestión de los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles y ajustar si es necesario. | 1 Ejercicio de monitoreo y revisión de riesgos de corrupción | Orlando José Maya Martínez - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Sergio Navarro | 2018-10-16 | 0% |  |  | Esta actividad tiene fecha de finalización el 16/10/2018 | 0% | N.A.
| 1.5. Seguimiento | 1. 5.1. Realizar primer seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción | 1 informe de seguimiento de riesgos | Johny Gender Navas Flores - Jefe Oficina de Control Interno | Victor Torres | 2018-01-16 | 100% | Se realizó el Informe seguimiento Plan anticorrupción y de atención al ciudadano y a la gestión de riesgos de corrupción, con corte a diciembre 31 de 2017. | Se anexa correo de la comunicación del informe y informe Plan anticorrupción y de atención al ciudadano | La Oficina de Control Interno (OCI) realizó el informe de seguimiento Plan anticorrupción y de atención al ciudadano cuarto trimestre 2017 con el cordis 2018IE625 con fecha del 15 enero de 2018, se anexo correo de la comunicación del informe con fecha 16 de enero de 2018, el informe se encuentra publicado en la página | 100% | Se realizó el Informe seguimiento Plan anticorrupción y de atención al ciudadano y a la gestión de riesgos de corrupción, con corte a diciembre 31 de 2017. | Se anexa correo de la comunicación del informe y informe Plan anticorrupción y de atención al ciudadano
|  | 1.5.2. Realizar segundo seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción | 1 informe de seguimiento de riesgos | Johny Gender Navas Flores - Jefe Oficina de Control Interno | Victor Torres | 2018-05-16 | 0% | N.A. |  | Esta actividad tiene fecha de finalización el 16/05/2018 | 100% | Se realizó el Informe segundo seguimiento Plan anticorrupción y de atención al ciudadano y a la gestión de riesgos de corrupción, con corte al 30 de abril 2018. | Se anexa informe PAAC 2018, matriz Plan Anticurrupción y mapa de riesgo 2018. | Se realizó el informe de seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano Primer cuatrimestre 2018 con el cordis 2018IE7208 del 16 mayo de 2018, se anexó correo de la comunicación del informe en esa misma fecha. El informe se encuentra publicado en la pagina web de la UAECD en el link https://www.catastrobogota.gov.co/sites/default/files/Info%20Seguimiento%20PAAC%20abril%2030-2018.pdf
|  | 1.5.3. Realizar tercer seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción | 1 informe de seguimiento de riesgos | Johny Gender Navas Flores - Jefe Oficina de Control Interno | Victor Torres | 2018-09-14 | 0% |  |  | Esta actividad tiene fecha de finalización el 14/09/2018 | 0% | N.A. | Esta actividad tiene fecha de finalización el 14/09/2018
2. Racionalización de Trámites | Ver matriz “Estrategia de racionalización de trámites”. |  |  |  |  | 2018-12-31 | 33% |  |  | Esta actividad tiene fecha de finalización el 31/12/2018 | 20% | Se ha realizado seguimiento a la estrategia de racionalizacion de tramites.
3. Rendición de cuentas | 3.1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible | 3.1.1. Consolidar y publicar el Informe del plan de Acción UAECD 2017. | 1 Informe de Gestión del Plan de Acción UAECD 2017 consolidado y publicado. | Orlando José Maya Martínez - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Douglas Vega Amaya - Víctor Torres | 2018-01-31 | 100% | El día 31 de enero de 2018 se realizó publicación de los documentos del Plan de Acción de los proeyectos de inversión de la UAECD, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. | Plan de Acción UAECD 2018 FICHA EBI_D PROYECTO 0983 FICHA EBI_D PROYECTO 1180 Solicitud de Publicación 30012018 Pub plan de acción 2017 30012018 Pub plan de acción 2018 30012018 https://www.catastrobogota.gov.co/es/planes-de-accion | En la página web de la unidad se encuentra publicado en el link de “Transparencia” - “informes de gestión” año 2018, mes enero día 30 en el link ttps://www.catastrobogota.gov.co /sites/default/files/Plan% 20de%20Acci%C3%B3n%20UAECD%202018.pdf. | 100% | El día 31 de enero de 2018 se realizó publicación de los documentos del Plan de Acción de los proeyectos de inversión de la UAECD, de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011. | Plan de Acción UAECD 2018 FICHA EBI_D PROYECTO 0983 FICHA EBI_D PROYECTO 1180 Solicitud de Publicación 30012018 Pub plan de acción 2017 30012018 Pub plan de acción 2018 30012018 https://www.catastrobogota.gov.co/es/planes-de-accion
|  | 3.1.2. Consolidar y publicar el Informe de gestión UAECD 2017. | 1 Informe de Gestión Institucional 2017 consolidado y publicado. | Orlando José Maya Martínez - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Douglas Vega Amaya - Víctor Torres - Andrea Vela | 2018-02-16 | 100% | El día 16 de febrero de 2018 se culminó el proceso de consolidación del informe de gestion institucional de la UAECD, fue aprobado por la Directora y se publicó en la pagina web de la UAECD | Informe de Gestion y resultados 2017-2 Solicitud SOL0137020-18 Publicacion informe de gestión 2017 | Según la información remitida por la OAPAP se evidenció el informe consolidado de gestión institucional de la UAECD el cual fue aprobado por la Dirección el día 16 de febrero de 2018 y se publicó en la página web de la UAECD | 100% | El día 16 de febrero de 2018 se culminó el proceso de consolidación del informe de gestion institucional de la UAECD, fue aprobado por la Directora y se publicó en la pagina web de la UAECD | Informe de Gestion y resultados 2017-2 Solicitud SOL0137020-18 Publicacion informe de gestión 2017
| 3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía | 3.2.1. Diseñar el Plan de Comunicaciones Interno y Externo 2018 con las necesidades de las áreas misionales que interactúan con los Grupos de Interés. | Plan de Comunicaciones Interno y Externo 2018 diseñado. | Katherine Moreno - Profesional Especializado Comunicaciones y David Rodríguez - Profesional Especializado Comunicaciones | Katherine Moreno - David Rodríguez | 2018-02-28 | 80% | Se desarrolló el Plan de Comunicaciones para la vigencia y está en proceso de aprobación final por parte de la Dirección. | El Plan de Comunicaciones que se ha desarrollado, está guardado en la Carpeta Compartida de Comunicaciones en el espacio de Planes. | La OCI realizó visita en el puesto de trabajo el 11/05/2018 según planilla de control de asistencia se observó el Plan de Comunicaciones Interno y externo 2018 de la UAECD donde el funcionario manifestó que a la fecha no se encuentra aprobado por la Dirección de la Unidad | 100% | El Plan de Comunicaciones de la entidad que incluye los temas internos y externos fueron revisados y aprobados por la Dirección. | El Plan de Comunicaciones se encuentra en la carpeta compartida de comunicaciones. | Se analizó la información suministrada vía correo electrónico el pasado 11 de septiembre por el área de Comunicaciones con el diseño del Plan de Comunicaciones Interno y Externo de 2018 de la UAECD de acuerdo a los lineamientos solicitados en la actividad.
|  | 3.2.2. Ejecutar el Plan de Comunicaciones Interno y Externo 2018 con las necesidades de las áreas misionales que interactúan con los Grupos de Interés. | Plan de Comunicaciones Interno y Externo 2018 ejecutado. | Katherine Moreno - Profesional Especializado Comunicaciones y David Rodríguez - Profesional Especializado Comunicaciones | Katherine Moreno - David Rodríguez | 2018-12-31 | 30% | Aunque la versión fianl del Plan de Comunicaciones no ha sido aprobada por la Dirección, se han desarrollado las actividades de Comunicaciones (internas y externas) que han solicitado las áreas a través de meses de servicio y que están definidas en el plan. | En la Carpeta Compartida de Comunicaciones se encuentran las evidencias de las Mesas de Servicio atendidas en el primer trimestre. Adicionalmente se puede consultar el Plan de Comunicaciones que se encuentra a la espera de aprobación, pero donde se encuentran priorizados los temas estratégicos de la Dirección, en cuanto al apoyo de comunciación, en el primer trimestre. | La OCI realizó visita en el puesto de trabajo el 11/05/2018 según planilla de control de asistencia y documentos anexos ,se observó la ejecución del Plan de tactico Comunicaciones Interno y externo 2018 con corte al 30/05/2018 de la UAECD. | 60% | Durante este tiempo se han desarrollado las actividades definidas en el Plan de Comunicaciones. | Las diversas actividades, piezas y estrategias se encuentran en la carpeta compartida de comunicaciones.
|  | 3.2.3. Publicar la información de las reuniones atendidas en un enlace de rendición de cuentas habilitado en la página web. | Enlace de Rendición de Cuentas habilitado en la página web con la relación de las reuniones atendidas. | Katherine Moreno - Profesional Especializado Comunicaciones y David Rodríguez - Profesional Especializado Comunicaciones | Katherine Moreno - David Rodríguez | 2018-12-31 | 33% | Se publicó en la Web, como Noticia y en el Espacio permanente de Rendición de Cuentas, la información sobre el evento organizado por la Alcaldía Mayor el 21 de marzo, donde el Alcalde Mayor entregó avances de su gestión. | Noticia: El 21 marzo la Alcaldía Mayor entregó a los ciudadanos su informe de Rendición de Cuentas 2017 https://www.catastrobogota.gov.co/es/Informe-de-Rendicion-de-Cuentas-2017-Alcalia-Mayor Espacio permanente de Rendición de Cuentas a la ciudadanía https://www.catastrobogota.gov.co/es/Espacio-permanente-de-Rendicion-de-Cuentas | Se verifico el link https://www.catastrobogota.gov.co/es/Informe-de-Rendicion-de-Cuentas-2017-Alcalia-Mayor con fecha de publicación de 21/03/2018" la Alcaldía Mayor entregó a los ciudadanos su informe de Rendición de Cuentas 2017" y el link https://www.catastrobogota.gov.co/es/Espacio-permanente-de-Rendicion-de-Cuentas " Espacio permanente de Rendición de Cuentas a la ciudadanía" | 33% | Al no haber una nueva reunión de rendición de cuentas, este enlace mantiene la información de la reunión realizada en marzo. | Espacio permanente de Rendición de Cuentas a la ciudadanía https://www.catastrobogota.gov.co/es/Espacio-permanente-de-Rendicion-de-Cuentas
|  | 3.2.4. Desarrollar un ejercicio de participación ciudadana incidente. | 1 Informe de gestión y resultados del ejercicio de participación ciudadana incidente. | Orlando José Maya Martínez - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Douglas Vega - Sergio Navarro | 2018-12-31 | 0% | N.A. | N.A. | Esta actividad tiene fecha de finalización el 31/12/2018 | 0% | N.A.
| 3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.3.1. Desarrollar una campaña de sensibilización a los servidores públicos de la UAECD en temas de rendición de cuentas | 1 Campaña realizada. | Orlando José Maya Martínez - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Douglas Vega - Sergio Navarro | 2018-12-31 | 0% | N.A. | N.A. | Esta actividad tiene fecha de finalización el 31/12/2018 | 0% | N.A.
4. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 4.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | 4.1.1. Lograr un avance mínimo del 95% de las unidades de gestión contempladas en el Objetivo Estratégico "Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad". | Cumplir con el 95% de las unidades de gestión contempladas en el Objetivo Estratégico "Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad". | Ligia Elvira González Martínez- Gerente Comercial y de Atención al Usuario | Sandra Moreno | 2018-12-31 | 0% | N.A. | N.A. | Esta actividad tiene fecha de finalización el 31/12/2018 | 68% | Para el cumplimiento al objetivo estratégico "Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad", la GCAU desarrollo tres líneas de acción que comprenden a su vez siete (7) Unidades de gestión, relacionadas a continuación: 1. Mantenimiento y soporte a la solución, Catastro en Línea: avance del 68% 2. Ventanilla Única de la construcción fase III: avance del 100% 3. Implementación nuevo catastro en línea: avance del 100% 4. Implementación de pagos seguros en Línea – PSE: Actividad no iniciada 5. Implementación de mejores prácticas para el fortalecimiento del servicio: avance del 68% 6. Orientación de la infraestructura del servicio: avance del 68% 7. Atención y seguimiento a PQRS: avance del 68% | Plan operativo GCAU 2018
|  | 4.1.2. Comprometer el 85% de los recursos asignados a la Gerencia Comercial y Atención al Usuario en el componente "Gestión de usuarios: atención y servicio al ciudadano" del proyecto de inversión 3-3-1-15-07-42-1180 "Afianzar una Gestión Pública Efectiva". | 85% de los recursos asignados a la Ligia González - Gerente Comercial y de Atención al Usuario en el componente "Gestión de usuarios: atención y servicio al ciudadano" comprometidos. | Ligia Elvira González Martínez- Gerente Comercial y de Atención al Usuario | Sandra Moreno | 2018-12-31 | 3% | Solución tecnológica: estudios técnicos -software (1%). *Mejorar el nivel de confianza -contratación contratistas (2%) | N.A. | esta actividad tiene fecha de finalización el 31/12/2018 | 100% | La GCAU comprometió el 85% de los recursos del proyecto de inversión “afianzar una gestión pública efectiva” en cuatro (4) líneas de trabajo a saber: 1. Nivel de confianza: Contratos de los funcionarios y encuesta de satisfacción ciudadana (3%) 2. Fortalecer los espacios de participación ciudadana: Ejecución del contrato 315-2017 para la realización de una investigación cualitativa que identificara y analizara los principales factores que evalúan los compradores y vendedores al momento de pagar por un inmueble. Contrato ya finalizado. (100%) 3. Automatización: Contratación para el desarrollo del nuevo catastro en línea, contrato ya finalizado. (100%) 4. Solución tecnológica- fábrica de software en funcionamiento | N.A.
|  | 4.1.3. Identificar las necesidades de recursos para incluir en el anteproyecto de presupuesto y fortalecer el servicio al ciudadano en la UAECD durante el año 2019. | Necesidades identificadas e incluidas en el anteproyecto de presupuesto 2019 | Ligia Elvira González Martínez- Gerente Comercial y de Atención al Usuario | Sandra Moreno | 2018-10-31 | 0% | N.A. | N.A. | Esta actividad tiene fecha de finalización el 31/10/2018 | 100% | La GCAU identificó las necesidades en temas de recurso humano para incluir en el anteproyecto de presupuesto del año 2019, proyecto remitido a la Oficina Asesora de planeación el día 16/08/2018 . | • Archivo Excel proyecto GCAU de recurso humano 2019 • Correo electrónico de la GCAU a la oficina de planeación
|  | 4.1.4. Proponer una alternativa para atender solicitudes o requerimientos de información en diversos idiomas y lenguas realizados por ciudadanos o por autoridades de las comunidades específicas. | 1.Documento con la alternativa de solución para la atención de estas peticiones. | Ligia Elvira González Martínez - Gerente Comercial y Atención al Usuario. | Ligia Elvira González Martínez - Gerente Comercial y Atención al Usuario. Diego Antonio Huertas Buitrago - Profesional Especializado Gerencia de Tecnología. Líder de Gobierno en Línea | 2018-05-31 | 70% | * Mediante oficio 2018EE274 de fecha 04/01/2018 (item 1), se solicito a la Subsecretaria de Servicio a la Ciudadania de la Alcaldía Mayor, capacitación a los funcionarios de la GCAU en lenguajes nativos, dialectos y otros idiomas. | Memorando 2018EE274 de fecha 04/01/2018_ITEM 1 | La Oficna de Gerencia Comercial de Atención al Usuario remitio memorando del 04 de enero de 2018 con cordis 2018EE274 se solicitó a la Subsecretaria de Servicio a la Ciudadania de la Alcaldía Mayor, capacitación a los funcionarios de la GCAU en lenguajes nativos, dialectos y otros idiomas. a la Secretaria General de la ALCADIA Mayor de Bogotá , de acuerdo a los requerimientos de la veeduria . | 100% | 1. Se envío a la Subsecretaria de Atención al Ciudadano oficio 2018EE274 Sd 9 del 04-01-2018. 2. Se envío correo a Mincultura solicitando apoyo en lenguas nativas 3. Se envió correo al funcionario encargado de capacitaciones de Recursos Humanos, indicando la necesidad y temas de capacitación. 4. Se envió correo al Ministerio del Interior solicitado apoyo para la traducción de solicitudes 5. Se realizó reunión y se envia carta al Subsecretario de Asuntos Etnicos de la Alcaldía Mayor de Bogotá 6. se recibió respuesta y se envió correo a la GT para realizar reunión 15/06/2018 | • Oficio 218EE274 del 04/01/2018 • Correo electrónico a Mincultura • Correo electrónico a la funcionaria de Recursos Humanos de la UAECD • Correo electrónico del Ministerio del Interior • Oficio al Subsecretario de Asuntos Étnicos de la Alcaldía Mayor 2018EE22503 | Se verificó correo electrónico del 10 mayo de 2018 remitido por el Ministerio de cultura a la Subgerencia de Recursos Humanos para entrenar a los servidores en conceptos de servicio al cliente. Se verificó también el oficio con cordis 2018IEE274 dirigido al Subsecretario del Servicio a la Ciudadania para solicitar mejoras para los SuperCADES.
| 4.2. Fortalecimiento de los canales de comunicación | 4.2.1. Realizar una primera campaña informativa acerca de oferta institucional y atención de PQRS | Una (1) campaña informativa ejecutada | Ligia Elvira González Martínez- Gerente Comercial y de Atención al Usuario Katherine Moreno - Profesional Especializado Comunicaciones y David Rodríguez - Profesional Especializado Comunicaciones | Sandra Moreno - Katherine Moreno | 2018-07-30 | 30% | Se realizo y envio propuesta a la Gerente Comercial y de Atención al Usuario sobre la primera campaña informativa sobre los trámites y servicios ofrecidos en "Catastro en Linea" | correo electrónico a la Gerente con la propuesta informativa | Se observó correo del 30 de abril de 2018, dirigido a la GCAU donde se adjuntó la propuesta de la primera campaña de divulgación de servicios. Esta va dirigida a divulgar CATASTRO EN LINEA que habla de los trámites y servicios ofrecidos en "Catastro" | 100% | • Se publicó en la página WEB de catastro orientación para la ciudadanía respecto de cómo solicitar la revisión del avalúo catastral. • Publicación página Web de catastro respecto de corrección área, uso y destino de un predio. | Pantallazo WEB del 09/04/2018_revisión de avalúo y pantallazó WEB del 02/05/2018_corrección área,uso y destino | Se observó el correo de fecha 30 de mayo del 2018 con el Link de la publicación de la campaña CATASTRO EN LINEA para su divuilgación masiva, pantallazo WEB del 09/04/2018 y el pantallazo del 02/05/2018 de la corrección de área,uso y destino validando en la pag WEB validando así el cumplimiento de es esta actividad.
|  | 4.2.2. Realizar una segunda campaña informativa acerca de oferta institucional y atención de PQRS | Una (1) campaña informativa ejecutada | Ligia Elvira González Martínez- Gerente Comercial y de Atención al Usuario Katherine Moreno - Profesional Especializado Comunicaciones y David Rodríguez - Profesional Especializado Comunicaciones | Sandra Moreno - Katherine Moreno | 2018-12-31 | 0% | N.A. | N.A. | Esta actividad tiene fecha de finalización el 31/12/2018 | 0% | N.A. | N.A.
|  | 4.2.3. Disponer de un anfitrión en el Supercade CAD para depurar información en filas y en las salas de espera. | Anfitrión en sala en épocas de congestión. | Ligia Elvira González Martínez- Gerente Comercial y de Atención al Usuario | Sandra Moreno | 2018-11-30 | 100% | *Durante el periodo de mayor demanda 12 de marzo al 06 de abril de 2018 la funcionaria Consuelo Castillo fue la anfitriona en el SuperCADE CAD delegada para la depuración en sala y junto con funcionarios de la Secretaria Distrital de Hacienda realizaron charlas a los ciudadanos en los temas de avalúo catastral e impuesto predial. *Mediante oficio 2018EE274 de fecha 04/01/2018 (item 5), se solicito a la Subsecretaria de Servicio a la Ciudadania de la Alcaldía Mayor, un espacio para dar capacitación por parte de catastro a los Informadores de la Alcaldía. | Planillas de asistencia a las charlas dictadas a los ciudadanos por Catastro y Hacienda sobre los temas de avalúo catastral e impuesto predial. | Se verificó la planilla de asistencia de las charlas relizadas y dictadas a ciudadanos por la UAECD y Hacienda con fecha del 20/03/2018 , el 21/03/2018 | 100% | *Durante el periodo de mayor demanda 12 de marzo al 06 de abril de 2018 se designo a la funcionaria de la GCAU como anfitriona en el SuperCADE CAD delegada para la depuración en sala y junto con funcionarios de la Secretaria Distrital de Hacienda realizaron charlas a los ciudadanos en los temas de avalúo catastral e impuesto predial. *Mediante oficio 2018EE274 de fecha 04/01/2018 (item 5), se solicito a la Subsecretaria de Servicio a la Ciudadania de la Alcaldía Mayor, un espacio para dar capacitación por parte de catastro a los Informadores de la Alcaldía. | Planillas de asistencia a las charlas dictadas a los ciudadanos por Catastro y Hacienda sobre los temas de avalúo catastral e impuesto predial.
|  | 4.2.4. Realizar diagnóstico para determinar la solución de software que permita dar cumplimiento de los lineamientos de Gobierno en línea para personas con discapacidad visual. | Informe de Gestión y resultados de diagnóstico | Ligia Elvira González Martínez- Gerente Comercial y de Atención al Usuario Fredy Varón García - Subgerente Infraestructura Tecnológica | Sandra Moreno Diego Antonio Huertas Buitrago - Profesional Especializado Gerencia de Tecnología. Líder de Gobierno en Línea Rocío Cedano García - Profesional Especializada Gerencia de Tecnología | 2018-07-31 | GCAU 30% GT 10% | GCAU El 27/04/2018 se realizó reunión en el centro de relevo para establecer acuerdo de intermediación entre Catastro y MinTic, para realizar el diagnóstico de la página Web de catastro para las personas con discapacidad visual. *El 30/04/2018 se enviaron las URL de las páginas WEB de catastro y catastro en línea para enviar a la persona del Mintic encargado del diagnóstico. GT Se realizó la verifcación de la solución de software a utilizar y se identificó el Proyecto de Acuerdo 36 de 2014 Concejo de Bogotá D.C. en donde recomienda el uso de la plataforma ConverTIC. Se dará inicio a la prueba funcional para el uso de dicha solución de software. | GCAU Planilla de asistencia reunión Centro Relevo y correo electrónico solicitando el diagnóstico. GT Ver archivo en Soportes.zip\4.2.4: ProyectoAcuerdo362014_ConcejoBogotá.pdf | Se verificó correo del 27/04/2018 del profesional de la oficina de Gerencia Comercial de Atención al Usuario enviado a la GCAU donde remitió la URL de la página WEB de esta Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital-UAECD y de la página catastro en línea para adelantar el diagnóstico de accesibilidad de las dos páginas, para las personas con discapacidad visual y poder iniciar acciones para implementar el programa de CONVERTIC. Las URL son: Página Web: www.catastrobogota.gov.co Catastro en línea:https://catastroenlinea.catastrobogota.gov.co/CatastroBogota/ | 100% | GCAU • El 24/06/2018 se recibió por parte del MinTIC documento con el diagnostico accesibilidad de la página WEB de Catastro. • El 25/06/2018 se remitió correo a la Gerente Comercial y de Atención al Usuario con el diagnostico de accesibilidad GT Se realizó la instalación del JAWS 2018 (x64) Windows 10, 8 (x64Bit) en un equipo de cómputo y se realizaron pruebas exitosas del software sobre los sitios de Catastro; JAWS es un software que convierte a voz la información que se muestra en la pantalla, permitiendo a las personas ciegas hacer un uso autónomo del computador y sus aplicaciones. | GCAU • Documento con el diagnostico accesibilidad de la página WEB de Catastro. • Correo electrónico de MinTIC • Correo electrónico a la GCAU con instrucciones GT ps1.2018-09-04.jpeg ps2.2018-09-04.jpeg ps3.2018-09-04.jpeg ps4.2018-09-04.jpeg Jaws-Convertic.mp4 | Se observó correo de fecha 03/09/2018, en el cual se solicitó apoyo para realizar diagnostico del centro relevo al MinTIC. Adiconalmente, se verificó el correo enviado por MinTIC el 24/06/2018 donde informa que se anexa diagnosco pero aclara que el mismo se debe realizar presencial. Sin embargo, se observó que el documento diagnostico no presenta fechas de elaboracion, no tiene nombre del funcionario que lo envia , no tiene un destinatario , no presentan un alcance, ni objetivos para determinar el cumplimiento a los lineamientos de Gobierno en linea como respuesta para las personas con discacidad. Se recomienda revisar este documento.
|  | 4.2.5. Realizar el monitoreo trimestral de la disponibilidad de la solución de contact center, seguimiento y control a todas las llamadas que entren al conmutador que sean de atención a usuario. | Tres (3) Informes trimestrales del monitoreo de la solución contact center | Ligia Elvira González Martínez- Gerente Comercial y de Atención al Usuario Fredy Varón García - Subgerente Infraestructura Tecnológica | Diego Antonio Huertas Buitrago - Profesional Especializado Gerencia de Tecnología. Líder de Gobierno en Línea Rocío Cedano García - Profesional Especializada Gerencia de Tecnología | 2018-12-31 | 33% | Se realizó el primer informe de monitoreo a las llamadas que ingresaron a la GCAU-línea 7600 por el call center de la UAECD. | Informe estadístico mensual call center-primer trimestre 2018 | De acuerdo con la información remitida se verificó el informe estadistico de mensual de llamadas de call center de la GCAU de las llmadas que se registraron durante el primer tirmestre 2018 donde se observó el total de llamadas, el total de llamadasatendidas,promedio de llamadas atendidas. | 66.66% | GCAU * Reporte estadístico mensual llamadas atendidas por el canal virtual durante el primer semestre del año. GT La solución de contact center fue instalada y afinada permitiendo generar reportes para el seguimiento y control a todas las llamadas por parte del área usuaria. | GCAU • Archivo en Excel con la estadística mensual de llamadas atendidas hasta agosto de 2018 • Correo electrónico incidencias agosto canal telefónico GT Informe Call Center.jpeg
|  | 4.2.6. Implementar la solución de telefonía unificada contemplando la funcionalidad solicitada de seguimiento a las llamadas recibidas por parte de la recepción | Solución implementada con la funcionalidad requerida | Fredy Varón García - Subgerente Infraestructura Tecnológica | Oscar Adrián Rey - Profesional especializado SIT | 2018-08-31 | 33% | Se está gestionando la etapa precontractual para que la Entidad cuente con el servicio de seguimiento de llamadas, de acuerdo a lo anterior, se realizó la ficha técnica, los estudios previos, el estudio de mercado y prepliegos (Se solicitó la herramienta de estadísticas de telefonía IP); Dichos documentos se encuentran publicados en el Secop II como: UAECD-LP-01-2018. | Ver documentación del proceso de contratación en la siguiente URL: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=en&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE Proceso: UAECD-SASI-010-2017 | Se observó el documento “PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE TELEFONÍA IP PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA UAECD BAJO LA MODALIDAD DE OUTSOURCING. Con fecha de abril 2018 para que la UNIDAD tenga una solución telefonica unificada | 100% | A partir del 13 de agosto inicio el servicio de telefonia IP con el proveedor Tigo-Une en el que se incluye estadisticas de todas las extensiones de la Entidad incluyendo la de Recepción. | En el secop II se evidencia la adjudicacion del contrato, la ficha tecnica en el que se solicita la herramienta de reportes el cual permitira sacar estadisticas de la extensión de recepcion El numero del proceso en el Secop II: UAECD-SASI-010-2017 Ver archivos en Soportes.zip\4.2.6: GT_DocumentoImplementacionTarificador.pdf | La Oficina de Control Interno -OCI revisó el documento soporte aportado por la Gerencia de Tecnologia, con fecha 23/08/2018 en el cual la entidad prestadora del servicio de telefonia, informa que a partir de dicha fecha se implementaron los reportes de todas la extensiones para realizar un adecuado seguimiento a las llamadas para unificar el servicio y brindar una mejor atención.
|  | 4.2.7.Realizar el monitoreo de la solución implementada de seguimiento a las llamadas recibidas por parte de la recepción. | Informe de monitoreo de la solución telefónica implementada. | Fredy Varón García - Subgerente Infraestructura Tecnológica | Oscar Adrián Rey - Profesional especializado SIT | 2018-12-31 | 0% | Actualmente se está gestionando la etapa precontractual para que la Entidad cuente con el servicio de seguimiento de llamadas (Ver documentación del numeral 4.2.6. del presente documento), una vez instalada se iniciará con el respectivo monitoreo. | N.A. | Esta actividad tiene fecha de finalización el 31/12/2018 | 100% | La herrramienta fue instalada y afinada permitiendo generar reportes, parte del área usuaria, de todas las extensiones de la entidad incluyendo la extension 7801 que es de la recepción | Ver archivos en Soportes.zip\4.2.7: Reporte Llamadas Entrantes Recepción.pdf Reporte Llamadas Salientes Recepción.pdf
|  | 4.2.8. Realizar un análisis de viabilidad para la implementación de un chat en el sitio web de la Entidad, como medio alterno de contacto para facilitar la comunicación con el ciudadano. | Documento análisis de viabilidad | Fredy Varón García - Subgerente Infraestructura Tecnológica | Diego Antonio Huertas Buitrago - Profesional Especializado Líder de Gobierno en Línea Rocío Cedano García - Profesional Especializada | 2018-12-31 | 0% | Se inició con las actividades preliminares para la generación del documento de análisis de viabilidad. | N.A. | Esta actividad tiene fecha de finalización el 31/12/2018 | 66% | Se realizó la revisión de las plataformas de Chat compatibles con el CMS actual Drupal 7 y con su posible actualización Drupal 8, de esta revisión surgieron www.tawk.to, www.smartsupp.com y www.iflychat.com. Se está elaborando el documento análisis de viabilidad | N.A.
| 4.3. Talento Humano | 4.3.1. Incluir dentro de los temas a priorizar en el Plan Institucional de Capacitación PIC vigencia 2018 - 2019 la formación de Lenguajes incluyentes braille y señas, Comunicación asertiva, Conciliación de conflictos y cultura de paz | Al menos 10 servidores participantes en los cursos de formación en Lenguajes incluyentes braille y señas, Comunicación asertiva, Conciliación de conflictos y cultura de paz | Rosalbira Forigua Rojas - Subgerente de Recursos Humanos | Nellyret Moreno | 2018-11-30 | 20% | Se adopta el Plan Institucional de Capacitación PIC vigencia 2018 - 2019 a traves de la resolucion N° 0209 del 23 de marzo de 2018, dentro de los temas priorizados se encuetran: Lenguajes incluyentes braille y señas, Comunicación asertiva, Conciliación de conflictos y cultura de paz | D:\Contenedor\Users\nmoreno\Documents\UNIDAD_D\FORMACION Y CAPACITACIÓN\CAPACITACIÓN 2018\DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE CPACITACION 2018-2019\DOCUMENTOS FINALES PIC 2018 | La SRH remitio el documento .Resolución 0209 del 23 marzo 2018 "Por la cual se adopta el Plan Institucional de Capacitación de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital para la vigencia 2018- 2019" pag 32 item 15 Gestión lenguajes incluyentes braile y señas colombiano. | 100% | Se adelantan en el cuatrimestre las siguientes jornadas de capacitación: Taller de Interacción con población con discapacidad visual - INCI- 8 de agosto de 2018 con la participación de 12 servidores. Servicio al Ciudadano - Virtual- Veeduría Distrital- 14 de junio de 2018 con la participación de 5 servidores. Curso Educación para la Paz y Gestión del Conflicto- DASCD- 28 de junio con la participación de 25 servidores presenciales y 2 en curso virtual y presencial. Cualificación - Conceptos de Servicio-Alcaldía Mayor de Bogotá- 5 de junio de 2018 con la participación de 12 servidores. En total se han formado en este periodo 56 servidores. | Se anexan los soportes de cada uno de los cursos relacionados.
|  | 4.3.2. Promover un reconocimiento a los servidores destacados por su desempeño en relación con el servicio prestado al ciudadano. | Un (1) reconocimiento otorgado. | Rosalbira Forigua Rojas - Subgerente de Recursos Humanos | Isaura del Socorro Gómez | 2018-12-31 | 0% | N.A. | N.A. | Esta actividad tiene fecha de finalización el 31/12/2018 | 0% | N.A. | N.A.
|  | 4.3.3. Programar una evaluación de puestos de trabajo con profesionales de la ARL, que incluya a los servidores de puntos de atención, con el fin definir el mobiliario, como parte del Sistema Seguridad y Salud en el Trabajo. | Resultados de evaluación de puestos de trabajo que incluye a los servidores de puntos de atención y gestión realizada de acuerdo con los resultados. | Rosalbira Forigua Rojas - Subgerente de Recursos Humanos | Nellyret Moreno | 2018-11-30 | 0% | N.A. | N.A. | Esta actividad tiene fecha de finalización el 30//112018 | 66.6% | * Se realizan evaluaciones de puestos de trabajo con ARL Positiva en el período mayo a agosto de 2018: 30. * Se efectúo estudio de puestos de trabajo de punto de atención de Supercade por parte de la ARL y se entrega para aprobación, siendo revisado y requeridos ajustes, cuya aproabcion por parte de SST se efectúa el 23 de agosto. | * Carpeta Física: "68.3. INFORME INSPECCIONES PUESTOS DE TRABAJO 2018" * Medio magnético: C/Misdocumentos/MEDICINA DEL TRABAJO/ANALISIS DE PUESTOS DE TRABAJO /2018/ IPT TIPO GCAU ATENCION PUBLICO AGOSTO 2018
|  | 4.3.4.Hacer énfasis en el porte de los elementos de identificación de servidores: carné institucional y chaqueta provistos por la UAECD, sobre el manejo de documentos físicos, en protocolo de atención en el curso de reinducción a los funcionarios. | Curso de Reinducción a los funcionarios con todos los temas de servicio al usuario, incluyendo la importancia del porte de sus elementos de identificación en las áreas de servicio al ciudadano. | Ligia Elvira González Martínez- Gerente Comercial y de Atención al Usuario Winston Darío Hernández Parrado - Subgerente Administrativo y Financiero | Sandra Moreno - Javier Rincón | 2018-05-31 | 100% | *El día 30/01/2018 la Gerente de la GCAU, envio correo electrónico a los funcionarios de la GCAU informando la ruta del Manual de Servicio a la Ciudadanía para ser apropiado por cada funcionario de Atención al Usuario. *El día 13/02/2018 la Gerente envio la segunda pildora a los funcionarios de la GCAU con las pautas de presentación personal y atención que deben ser cumplidas por los funcionarios de la GCAU. | Correos electrónico con las pildoras informativas GCAU No.1-2018 y No.2-2018 | Según la información enviada por la OAPAAP la Ofina GCAU El día 30/01/2018 envio correo electrónico a los funcionarios de la GCAU informando la ruta del Manual de Servicio a la Ciudadanía para ser apropiado por cada funcionario de Atención al Usuario. El día 13/02/2018 la Gerente envio la segunda pildora a los funcionarios de la GCAU con las pautas de presentación personal y atención que deben ser cumplidas por los funcionarios de la GCAU. | 100% | • El día 30/01/2018 la Gerente de la GCAU, envio correo electrónico a los funcionarios informando la ruta del Manual de Servicio a la Ciudadanía para ser apropiado por cada funcionario de Atención al Usuario. • La Gerente de la GCAU envió píldoras recordando el Manual de Servicio a la Ciudadanía y la presentación personal. • Reporte de los coordinadores de los puntos de atención SuperCADE confirmando el uso de la chaqueta y porte del carnet institucional por parte de los funcionarios asignados. • Realización de dos jornadas de reinducción a los funcionarios de la GCAU en temas de servicio, en las fechas 5 y 12 de junio del 2018. | • Correos electrónicos con las píldoras informativas GCAU No.1-2018, No.2-2018 y No.7-2018 • Correo electrónico con la confirmación de la Reinducción en temas de servicio • Lista de asistencia a taller de organización documental. | La OAPAP envió soportes de los correos electronicos con fechas 10/05/2018 para cordinar el dia y número de participantes para dar entrenamiento a los servidores de la entidad. Junto a estos soportes, se verificó las planillas de asistencia de los servidores con al taller de organización documental con fechas del 12/03/2018 y 06/03/2018. Adicinalmente se evidenció soportes de 3 documentos "pildoras 1-2 y 7 para recordar procedimientos y protocolos de servicio a la ciudadanía, pautas de presentación personal y cuidado de los espacios fisicos.
|  | 4.3.5. Realizar la evaluación de competencias comportamentales a los servidores de la Unidad que desarrollan sus funciones de cara al usuario, con el fin de evaluar las oportunidades de mejora y realizar un plan de intervención | Evaluación de competencias comportamentales realizada | Ligia Elvira González Martínez- Gerente Comercial y de Atención al Usuario Rosalbira Forigua Rojas - Subgerente de Recursos Humanos | Sandra Moreno - Nellyret Moreno | 2018-11-30 | 0% | N.A. | N.A. | Esta actividad tiene fecha de finalización el 30/1/2018 | 100% | Entre el 19 de junio y el 05 de julio la Subgerencia de Recursos Humanos realizó las pruebas psicotécnicas a los funcionarios de la GCAU para evaluar las competencias comportamentales. SRH A la feha se adelanta la evaluación de competencias comportamentales a 162 servidores de la Unidad que adelantan funciones de cara al usuario aplicando las siguintes pruebas: Perfil de competencias 2, ETIX y BF5 prueba de personalidad. A la fecha se tene evaluados con las 3 pruebas aplicadas 60 servidores , con al menos dos pruebas realizadas 13 y 90 pendientes de desarrolar 2 pruebas. | Correo electrónico informativo sobre la realización de las pruebas psicotécnicas para la evaluación de las competencias comportamentales. Correo electrónico con el link de ingreso a la realización de pruebas psicotécnicas Pantallazo de las pruebas progrmadas y base de seguimiento
|  | 4.3.6. Realizar solicitud a la Secretaría General para fortalecer las competencias de los funcionarios en lenguaje de señas, con el servicio de Centro de Relevo de Ministerio de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación. | Solicitud radicada. | Ligia Elvira González Martínez- Gerente Comercial y de Atención al Usuario | Sandra Moreno | 2018-10-12 | 100% | * Mediante oficio 2018EE274 de fecha 04/01/2018 (item 7), se solicito a la Subsecretaria de Servicio a la Ciudadania de la Alcaldía Mayor, capacitación a los funcionarios de la GCAU en lenguajes de señas. | Oficio 2018EE274 de fecha 04/01/2018_ITEM 7 | Se observóo oficio 2018EE274 de fecha 04/01/2018_ITEM 7 donde se solicita a la Subsecretaria de servicio de ciudadanía de la Alcaldía Mayor de Bogotá por parte de la GCAU para capacitar a sus funcionarios para mejorar sus competencias y prestar un mejor servicio a los usuarios | 100% | * Mediante oficio 2018EE274 de fecha 04/01/2018 (item 7), se solicito a la Subsecretaria de Servicio a la Ciudadania de la Alcaldía Mayor, capacitación a los funcionarios de la GCAU en lenguajes de señas. * En coordinación con la SRH, el 08/08/2018 se realizó una formación en Lenguaje Incluyente -Braile para la atención de usuarios con discapacidad visual | Oficio 2018EE274 de fecha 04/01/2018_ITEM 7
|  | 4.3.7. Realizar monitoreo al funcionamiento adecuado del Centro de Relevo. | Monitoreo realizado | Ligia Elvira González Martínez- Gerente Comercial y de Atención al Usuario | Sandra Moreno | 2018-10-12 | 72% | Socialización interna Explicación del modelo para la implementación(Centro de Relevo).*Entrega Manual de Implementación (Centro de Relevo).*Resolución de dudas técnicas.*Cronograma de trabajo.*Definición de equipos (tablet o computadores) Y selección de puntos presenciales para le uso de SIEL.*Habilitar puertos de seguridad para funcionamiento de Centro de relevo. *Creación de usuarios institucionales para la conexión con Centro de Relevo. *Integración del Centro de Relevo con el Call Center o línea telefónica. * (relevo de llamadas). *Pruebas para el correcto acceso a la plataforma SIEL (muestra).*Correcta entrada y salida de llamadas al call center. *Inducción para la atención de personas sordas Funcionario Call Center. *Inducción para la atención de personas sordas". *Envió documento "Recomendaciones para ajuste en protocolos" Funcionario canal presencial | Se anexa archivo en excel con la descripción de las actividades desarrolladas con el Centro de Relevo para el funcionamiento del Servicio de Interpretación en linea-SIEL y relevo de llamadas en la UAECD, con sus procentajes de avance. Lista de asistencia capacitaciones a funcionarios de la GCAU para la atención a personas sordas a través del SIEL y relevo de llamadas. | Se Verificó información remitida por la OAPAP, de acuerdo con archivo enviado y con la descripción de las actividades que desarrolla el Centro Relevo se observó un avance del 33% | 100% | • Socialización interna Explicación del modelo para la implementación (Centro de Relevo). • Entrega Manual de Implementación (Centro de Relevo). • Resolución de dudas técnicas. • Cronograma de trabajo con el centro de relevo. • Definición de equipos (tablet o computadores) y selección de puntos presenciales para el uso de SIEL. • Habilitar puertos de seguridad para funcionamiento de Centro de relevo. • Creación de usuarios institucionales para la conexión con Centro de Relevo. • Integración del Centro de Relevo con el Call Center o línea telefónica de la Uaecd. • Pruebas para el correcto acceso a la plataforma SIEL (muestra) relevo de llamadas. • Pruebas de la correcta entrada y salida de llamadas al call center. • Inducción para la atención de personas sordas funcionario Call Center. • Inducción para la atención de personas sordas. • Realización de los protocolos de atención de la persona sorda en el canal presencial y canal telefónico • Envió documento "Recomendaciones para ajuste en protocolos" funcionario canal presencial • Reunión con el centro de relevo, la oficina de Comunicaciones y la GCAU para el desarrollo de la estrategia de divulgación de la Alianza Uaecd-Centro de Relevo | • Lista asistencia capacitación funcionarios GCAU-sensibilización • Pantallazos prueba técnica del acceso a la plataforma SIEL • Protocolos de atención canal escrito y canal telefónica • Correo electrónico finalización tareas centro de relevo por parte de la GCAU
| 4.4. Normativo y procedimental | 4.4.1. Elaborar y publicar dentro del siguiente mes los informes de PQRS, en la página web institucional. | Doce (12) Informes mensuales de PQRS, publicado en la página web www.catastrobogota.gov.co | Ligia Elvira González Martínez- Gerente Comercial y de Atención al Usuario | Sandra Moreno | 2018-12-31 | 25% | Elaboración de los informes de PQRS correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo. *Publicación de informes en la página web de catastro y en la página de la Veeduria Distrital | PDF de los informes mensuales de PQRS publicados en la pág WEB: https://www.catastrobogota.gov.co/es/atencion/informe-de-solicitudes http://redquejas.veeduriadistrital.gov.co/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=1270&view=viewcategory&catid=115 | Durante el primer trimestre de 2018 se realizó la elaboracion de los imformes de de PQRS los cuales fueron publicados en los meses de enero , febrero y marzo en el siguiente link https://www.catastrobogota.gov.co/es/Informe-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion-2018 | 58% | • Elaboración de los informes de PQRS correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio. • Publicación de informes en la página web de catastro y en la página de la Veeduría Distrital correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril mayo, junio y julio de 2018. | Informes de PQRS correspondientes a los meses de enero a julio con su correspondiente publicación en la página WEB de la UAECD y la página de la Veeduria Distrital: https://www.catastrobogota.gov.co/es/atencion/informe-de-solicitudes (http://200.69.106.148:8087/#)
|  | 4.4.2. Realizar 2 campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos. | 2 campañas informativas realizadas | Mayiver Méndez Sáenz - Jefe Oficina de Control Disciplinario | Diego Orlando Lara | 2018-12-31 | 25% | 1.- En el primer trimestre del año, se efectuó análisis de las tipologías disciplinarias de mayor ocurrencia para propuestas de campañas y actividades. En marzo, se elaboró cronograma de actividades relacionadas con las campañas de cultura disciplinaria y prevención de conductas disciplinarias. Acta de reunión No. 4 del 13 de marzo de 2018 2. El 14 de abril se publicó en el boletín de comunicaciones de la UAECD campaña de expectativa 3. El 23 de abril de 2018 se publicó en el boletín de comunicaciones de la UAECD la actividad de SOPA DE LETRAS -RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA, UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS- 4. El 23 de abril de 2018 se publicó TIP de prevención de conductas disciplinables con relación a las elecciones presidenciales. | Acta de reunión No. 4 de 2018, publicaciones del día 14 y 23 de abril. | La Oficina de Control interno verificó la información remitida por la OAPAAP donde se desarrolló campañas informativas el dia el 05/04/2018 fomento a la cultura disciplinaria "Acoso laboral y acoso sexual Directiva 003 2013" el dia 09//04/2018 "deberes, prohibiciones y faltas gravísimas,.Se observo el acta de reunión N° 4 del 13 de marzo del 2018 con el objetivo de definir campañas y actividades, correo del 14 de febrero de 2018 para la publicación de voz del ciudadano. | 66% | La campaña del primer semeste estuvo orientada a fortalecer la cultura ética - disciplinaria de los servidores públicos de la Unidad. En el mes de mayo, se efectuaron las siguientes actividades: Se publicó por medio de boletín informativo, la campaña y actividad "TEST DISCIPLINARIO" del cual participaron 16 servidores, siendo premiados 5 de ellos, quienes fueron publicados por medio del boletín del mes siguiente. En junio se efectuó la actividad de "TRIVIA DISCIPLINARIA con ñapa futbolera" en donde participaron 45 servidores. En el mes de julio, la campaña se hizo por medio de la entrega de los premios (esfero) a cada uno de los participantes con mensajes atraves de los cuales se fortalecioeron los valores eticos de le entidad. Los premios fueron entregados durante todo el mes de julio, lo cual fue publicado el día 30 del mismo mes por medio del boletin de comunicaciones. Los mensajes entregados fueron sobre compromiso, trabajo en equipo, aprendizaje y respeto. En el mes de agosto, la campaña estuvo encaminada a una charla sobre "Cultura Disciplinaria" que se presentó el día 10 y a la que asistieron 64 funcionarios de la entidad, siendo dictada por la DDAD. | Publicaciones de las activiades del mes de mayo, junio y julio de 2018 y acta de asistencia a la charla del 10 de agosto.
|  | 4.4.3. Desarrollo de la primera fase de nuevo catastro en línea, incluyendo solicitud de trámites virtuales | Ingreso de solicitud de trámites por Catastro en Línea | Ligia Elvira González Martínez- Gerente Comercial y de Atención al Usuario Katherine Moreno - Profesional Especializado Comunicaciones y David Rodríguez - Profesional Especializado Comunicaciones | Sandra Moreno | 2018-12-31 | 0% | *Desarrollo de la página de la nueva página de Catastro en Linea por VIVELAB. * Del 02/02/2018 al 05/04/2018 Realización de Prueba de usabilidad en prototipos funcionales nuevo CEL y pruebas de usabilidad para el Catastro en línea-VIVELAB | N.A. | Esta actividad tiene fecha de finalización el 31/12//2018 | 100% | • Se realizaron las pruebas de usabilidad en prototipos funcionales nuevo CEL y pruebas de usabilidad para el Catastro en línea-VIVELAB con base en guion elaborado por la GCAU para el tema de Usuario. • se realizó prorroga al contrato con VIVELAB y se realizaron los ajustes hasta la finalización el 30/08/2018 fecha de terminación del contrato | N.A.
|  | 4.4.4. Ubicar habladores en los puestos de trabajo donde se informe el tratamiento de datos personales. | Habladores ubicados en los puntos de atención. | Ligia Elvira González Martínez- Gerente Comercial y de Atención al Usuario | Sandra Moreno | 2018-12-28 | 60% | *El 26/02/2018 se remitio memorando No.2018IE2953 a la oficina Jurídica solicitando la revisión del texto informativo a los ciudadanos sobre manejo de datos personales con el cual se realizarian los habladores. *El 27 de abril se remitio propuesta al área de comunicaciones de la UAECD para revisión y aprobacion. | Memorando 2018IE2953 de fecha 26/02/2018. Archivo con la propuesta informativa a la ciudadania sobre protección de los datos personales. Correo electronico envio de la propuesta a Comunicaciones de la UAECD. | Según la información remitida el memorando 2018IE2953 de fecha 26/02/2018 se envió archivo con la propuesta informativa a la ciudadania sobre protección de los datos personales,correo electronico del 27/04/2018 envio de la propuesta a comunicaciones de la UAECD. | 100% | • Se proyectó aviso informativo y se envió a la Oficina Jurídica para revisión del texto mediante MEMORANDO 2018IE2953 del 26/02/2018 • La Oficina Jurídica remitió respuesta y Bertha Lasso propuso otro texto para el aviso aprobación por parte de la gerente de la GCAU • Se envió correo electrónico con la nueva propuesta a la oficina Jurídica y al Oficial de seguridad 26-03-2018. • Se envió solicitud a la Oficina de Comunicaciones para el diseño del aviso. • Elaboración de la solicitud de compra por caja menor de los avisos. • Implementación de los habladores en los SUPERCADE, tienda catastral y atención presencial segundo piso del SuperCADE CAD | Memorando 2018IE2953 de fecha 26/02/2018. Archivo con la propuesta informativa a la ciudadania sobre protección de los datos personales. Correo electronico envio de la propuesta a Comunicaciones de la UAECD.
|  | 4.4.5. Ajustar el procedimiento de Voz del Ciudadano en las Condiciones Especiales de Operación, con el actuar en cada uno de los canales respecto a la recepción de las denuncias por actos de corrupción u otros. En el canal telefónico, incluir su registro en el SDQS y en los demás canales, aclarar su direccionamiento al procedimiento de Gestión Disciplinaria. El trámite de la denuncia por actos de corrupción u otros, se enlaza con el procedimiento de Gestión Disciplinaria ya existente. | Procedimiento de la Voz del Ciudadano ajustado y publicado en el SGI. | Ligia Elvira González Martínez- Gerente Comercial y de Atención al Usuario Mayiver Méndez Sáenz - Jefe Oficina de Control Disciplinario | Sandra Moreno - Diego Orlando Lara | 2018-05-31 | 100% | Procedimiento de la voz del ciudadano (03-02-PR-09) ajustado, actualizado y publicado en el SGI y página web de Catastro | Archivo con el Procedimiento de la voz del ciudadano (03-02-PR-09)-v3 | En el aplicativo ISODOC se encuentra establecido el procedimiento de voz del ciudadano él es : Recibir, trasladar, asignar, atender y dar respuesta a las quejas, reclamos, sugerencias, denuncia, felicitaciones y/o solicitud de información, presentadas por los usuarios, a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS. código 03- 02-PR-09 del 02/14/2018 | 100% | Procedimiento de la voz del ciudadano (03-02-PR-09) ajustado, actualizado y publicado en el SGI y página web de Catastro | Archivo con el Procedimiento de la voz del ciudadano (03-02-PR-09)-v3 | Se verificó en el aplicativo ISODOC el procedimiento de voz del ciudadano y el ajuste al procedimiento para la atención en condicones especiales de operación. Recibir, trasladar, asignar, atender y dar respuesta a las quejas, reclamos, sugerencias, denuncia, felicitaciones y/o solicitud de información, presentadas por los usuarios, a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS. código 03- 02-PR-09 del 02/14/2018 V3
|  | 4.4.6. Realizar un diagnóstico y definir un plan de trabajo para la interoperabilidad entre la página web de Catastro y el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - SDQS, teniendo en cuenta lo establecido en la circular N° 041 del 15 de diciembre del 2017 expedida por la Alta Consejería Distrital de TIC. | Documento de diagnostico y plan de trabajo | Ligia Elvira González Martínez- Gerente Comercial y de Atención al Usuario José Luis Ariza Vargas - Gerente de Tecnología | Sandra Moreno Diego Antonio Huertas Buitrago - Profesional Especializado Gerencia de Tecnología. Líder de Gobierno en Línea | 2018-12-31 | 33% | GCAU En reunión del 20/03/2018 se aclaro que esta actividad no esta a cargo de la GCAU sino de la Gerencia de Tecnología y este despacho solo actuaria como apoyo para las pruebas que se requieran las cuales NO han sido enviadas. GT Se incluyó en el plan de trabajo de Gobierno Digital para la presente vigencia; Se han realizado las siguientes acciones: a. Se realizó la descarga del módulo de SDQS en gitlab, de acuerdo a la aprobación e indicaciones de la ACDTIC. b. Se generó una cuenta de usuario por parte de la Secretaría General para conectar el módulo al SDQS. c. Se realizó la solicitud a la Subgerencia de Infraestructura Tecnológica la inslación del módulo. d. Se inició, por parte de la Subgerencia de Infraestructura Tecnológica, el proceso de instalacion de módulo de SDQS en el portal corporativo de la entidad en el sitio web www.catastrobogota.gov.co, teniendo como referencia el manual de instalación. | GCAU Correo electrónico del 12/03/2018 de la Gerente de Atención al Usuario al Jefe de Planeación solicitando aclaración de los responsable de la actividad 4.4.6 GT Ver archivos en Soportes.zip\4.4.6: PlanDeTrabajoGEL-2018_v3.xls 2018-01-22_CO_Solicitud de acceso al módulo.pdf 2018-02-28_CO_[GLPI #0089022] Nueva incidencia Usuario SDQS - módulo Govi SDQS.pdf 2018-03-23_CO_Módulo SDQS - Drupal 7 - Circular 41 ACDTIC.pdf 2018-03-27 - Manual de instalacion del componente SDQS.pdf | Se observó solicitud por parte de la Gerencia de Tecnología para el acceso al módulo Gitlab el 2018/01/22 para definir un plan de trabajo de interoperabilidad entre la página web de la UAECD y el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, el manual de instalación del componente SQDS pdf y el anexo Plan de trabajo del GEL 2018 V3 | 100% | GCAU • Se verificó por parte de la GCAU la interoperabilidad del SDQS y la página WEB de Catastro. El Desarrollo de esta actividad estuvo a cargo de la GT GT Debido al cambio de la plataforma SDQS - Bogota Te Escucha, se informó por parte de la ACDTIC que van a realizar actualización sobre el módulo desarrollado para cumplir con el cambio, hasta la fecha no ha salido a producción el módulo correspondiente. Una vez se disponga en producción la plataforma SDQS - Bogota Te Escucha se adelantarán las respectivas actividades por parte de la UAECD. | • Página WEB UAECD https://www.catastrobogota.gov.co/# • Pantallazo página WEB de la UAECD con botón que direcciona el ciudadano al SDQS.
| 4.5. Relacionamiento con el Ciudadano | 4.5.1. Actualizar la caracterización de usuarios de la UAECD en el capitulo de "Disposición de la información" en lo referente a la inclusión de las entidades distritales destinatarias del Decreto Distrital 583 de 2011. | 1 Caracterización de usuarios de la UAECD actualizada. | Ligia Elvira González Martínez- Gerente Comercial y de Atención al Usuario | Sandra Moreno | 2018-10-31 | 0% | Actividad programada para el segundo semestre de 2018. | N.A. | Esta actividad tiene fecha de finalización el 31/10//2018 | 90% | • Actividad Liderada por la Oficina Asesora de planeación quienes elaboraron el nuevo documento de caracterización de usuarios UAECD a partir del documento publicado en el año 2017. • Revisión por parte de los gerentes de IDECA, GIC y GCAU y envío de observaciones para ajuste al documento propuesto. • Pendiente actualización anexo 2 del documento por parte de la GCAU | • Correo electrónico del 08/08/2018 con las observaciones realizadas al documento por parte de la GCAU • Correo electrónico con respuesta de la Oficina Asesora de planeación a las observaciones de la GCAU
|  | 4.5.2 Realizar, analizar y presentar encuestas de satisfacción de usuarios de manera trimestral | Cuatro (4) encuestas en el año cada una de manera trimestral | Ligia Elvira González Martínez- Gerente Comercial y de Atención al Usuario | Sandra Moreno | 2018-12-31 | 25% | *El 20/04/2018 se solicito a la linea 195 la realización de la encuesta de satisfacción primer trimestre año 2018 | correo electróncio con el link de la encuesta de satisfacción 2018-GCAU | Se verifico el link para acceso a encuestas de satisfacción de usuarios para el primer trimestre 2018 en el link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1TIrQH7CAFosU6YyD84sm4_3FhzozUe8YUr795SMwCM6s5A/viewform?usp=sf_link. El resultado de la encuestas aún no se tiene por que no existe muestra significativa para determinar cómo califican los usuarios el servicio. | 50% | • Realización encuesta de satisfacción de los usuarios de los diferentes canales de atención dispuestos por la Uaecd, I semestre 2018. • Elaboración de informe encuesta de satisfacción de 2018 • Socialización informe encuesta de satisfacción 2018 | • Informe encuesta de satisfacción atención usuarios 2018 • Correo electrónico invitación socialización encuesta 2018
|  | 4.5.3. Realizar los ajustes en la pagina web de la entidad para brindar información a la ciudadanía sobre la manera de presentar las solicitudes de divulgación de la información pública en lenguajes nativos, dialectos y/u otros idiomas. | Portal WEB ajustado | José Luis Ariza Vargas - Gerente de Tecnología | Rocío Cedano García - Profesional Especializada de la Gerencia de Tecnología | 2018-12-31 | 0% | Está en espera de los ajustes a publicar en el portal de la Entidad. | N.A. | Esta actividad tiene fecha de finalización el 31/12/2018 | 33% | Se revisó las entidades del gobierno (ministerio del interior y cultura) para validar esta actividad, desde MINCULTURA nos informan que solo se tienen traductores oficiales. Se realiza reunión con la Subdirección de Asuntos Etnicos de la Secretaría de Gobierno, donde nos notifican que no tienen el personal para realizar traducciones. Se realizará reunión con la GCAU y la OAPAP para definir las acciones a realizar y establecer cual sería el apoyo de la GT | Ver archivos en Soportes.zip\4.5.3: 20180504_ControlAsitencia_AsuntosEtnicos.pdf 20180517_2018EE22503_Oficio_SubsecretariaAsuntosEtnicos.pdf 20180529_ER14430_Respuesta_SubsecretariaAsuntosEtnicos.pdf
|  | 4.5.4. Evaluar la ubicación de los buzones y consultar a la Secretaría General de la Alcaldía el procedimiento para el cambio de aquellos que así lo requieran. | Evaluación hecha y solicitud radicada. | Ligia Elvira González Martínez- Gerente Comercial y de Atención al Usuario | Sandra Moreno | 2018-04-02 | 100% | * Mediante oficio 2018EE274 de fecha 04/01/2018 (item 8), se solicito a la Subsecretaria de Servicio a la Ciudadania de la Alcaldía Mayor, señalizar el buzón de sugerencias y permiso para realización de un aviso informativo a la ciudadania indicando el procedimiento para el uso de los buzones. | Oficio 2018EE274 de fecha 04/01/2018_ITEM 8 | Se observó el oficio 2018EE274 de fecha 04/01/2018 (item 8), donde la Gerencia Comercial y Atención al Usuario (GCUA) solicitó a la Subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía de la Alcaldía Mayor, señalizar el buzón de sugerencias y permiso para realización de un aviso informativo a la ciudadanía indicando el procedimiento para el uso de los buzones. | 100% | • Se elaboró documento de ubicación buzones en los puntos de atención y se envío a la Subsecretaria de Atención al Ciudadano oficio 2018E 274 del 04-01-2018 (ITEM 8). | Oficio 2018EE274 de fecha 04/01/2018_ITEM 8
|  | 4.5.5. Consultar con la Secretaría General sobre la señalización de los buzones de sugerencias, y solicitar la generación de los avisos informativos sobre el uso de los buzones. | 1. Solicitud radicada en la Subsecretaría de Servicio al Ciudadano de la Alcaldía | Ligia Elvira González Martínez- Gerente Comercial y de Atención al Usuario | Sandra Moreno | 2018-04-16 | 100% | * Mediante oficio 2018EE274 de fecha 04/01/2018 (item 8), se solicito a la Subsecretaria de Servicio a la Ciudadania de la Alcaldía Mayor, señalizar el buzón de sugerencias y permiso para realización de un aviso informativo a la ciudadania indicando el procedimiento para el uso de los buzones. | Oficio 2018EE274 de fecha 04/01/2018_ITEM 8 | Se observó el oficio 2018EE274 de fecha 04/01/2018 (ítem 8), donde la GCUA solicitó a la Subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía de la Alcaldía Mayor, señalizar el buzón de sugerencias y permiso para realización de un aviso informativo a la ciudadanía indicando el procedimiento para el uso de los buzones. | 100% | * Elaboración y envio de oficio 2018EE274 de fecha 04/01/2018 (item 8) mediante el cual se solicito a la Subsecretaria de Servicio a la Ciudadania de la Alcaldía Mayor, señalizar el buzón de sugerencias y permiso para realización de un aviso informativo a la ciudadania indicando el procedimiento para el uso de los buzones. | Oficio 2018EE274 de fecha 04/01/2018_ITEM 8
|  | 4.5.6. Gestionar con la Gerencia de Tecnología para que se posibilite la realización de una encuesta haciendo uso de enlaces virtuales | Solicitud efectuada | Ligia Elvira González Martínez- Gerente Comercial y de Atención al Usuario | Sandra Moreno | 2018-01-30 | 100% | N.A. | N.A. | De acuerdo con la información suministrada por la GCAU se observó correo del 10/05/2018, donde se adelantaron encuestas de satisfacción para la medición del servicio; a través de la línea 195. | 100% | • El 06/03/2018 la GCAU radico orden de cambio número CHG06103 a la Gerencia de Tecnología solicitando “contar con un mecanismo para la realización de encuestas de percepción y satisfacción ciudadana y de servidores públicos por medio virtual, que permita medir y calificar la gestión realizada por la Entidad” • El comité de cambios de fecha 04/04/2018 decide no aprobar y cerrar la orden CHG06103-18 de la GCAU por ser de competencia de la oficina de comunicaciones y no de la Gerencia de Tecnología. • En el comité del 12 de abril, se expone por parte de GCAU nuevamente la necesidad de las encuestas y se informa que se colocó como orden para tecnología porque previamente se había preguntado el tema a tecnología, en dicho comité se acuerda programar una reunión con participación de las tres áreas (Comunicacionales, Tecnología, Usuario). *Evaluación por parte de la Gerencia de Tecnología si con el cambio de proveedor del servicio de correo a Microsoft es posible el envio masivo de encuestas. | • Acta 013 de 04/04/2018 Comité de cambios Gerencia de Tecnología • Correo electrónico del 10/05/2018 de la Gerente de GCAU a la Oficina de Control Interno explicando el estado de la actividad.
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | 5.1. Lineamientos de transparencia activa | 5.1.1. Realizar un diagnostico de la estructura y funcionalidad al sitio web de la Entidad respecto al cumplimiento de los parámetros establecidos en los lineamientos de Gobierno Digital (Antes Estrategia de Gobierno en Línea) y en la Guía para sitios web del Distrito Capital, a fin de identificar las brechas a cubrir. | Documento de diagnostico del sitio web de la Entidad | Ligia Elvira González Martínez- Gerente Comercial y de Atención al Usuario José Luis Ariza Vargas - Gerente de Tecnología | Diego Antonio Huertas Buitrago - Profesional Especializado Gerencia de Tecnología. Líder de Gobierno en Línea | 2018-02-15 | 100% | Se generó el documento de verificación de Accesibilidad e Usabilidad del sitio web www.catastrobogota.gov.co | Ver archivo en Soportes.zip\5.1.1: GT_Evaluación_Sitioweb.xlsx | De acuerdo con la información remitida se verificó el informe de diagnóstico respecto al diagnóstico y estructura y funcionalidad en los cumplimientos de lineamientos de Gobierno en el link https://www.catastrobogota.gov.co/es/Ahora-es-posible-pagar-con-tarjeta-debito-en-Planoteca-y-Tienda-Catastral verificó el acceso al sitio web de la UAECD. | 100% | Se generó el documento de verificación de Accesibilidad e Usabilidad del sitio web www.catastrobogota.gov.co | Ver archivo en Soportes.zip\5.1.1: GT_Evaluación_Sitioweb.xlsx
|  | 5.1.2. Mantener actualizada la información de transparencia publicada en la página web de la Entidad. | Información de la Ley de transparencia actualizada de acuerdo con el esquema de publicación de información. | José Luis Ariza Vargas - Gerente de Tecnología Ligia Elvira González Martínez- Gerente Comercial y Atención al Usuario Oswaldo Andrés Gonzáles Barrera - Jefe Oficina Asesora Jurídica Orlando José Maya Martínez - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos Winston Darío Hernández Parrado - Subgerente Administrativo y Financiero Rosalbira Forigua Rojas- Subgerente de Recursos Humanos Johny Gender Navas Flores - Jefe Oficina de Control Interno - Jefe Observatorio Técnico Catastral Katherine Moreno - Asesor Comunicaciones Mayiver Méndez Sáenz - Jefe Control Interno Disciplinario | Diego Antonio Huertas Buitrago - Profesional Especializado Gerencia de Tecnología. Líder de Gobierno en Línea | 2018-12-31 | 33% | GT Se inició la actualización, por parte de los responsables de cada proceso de la Unidad, del registro de los Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada con el apoyo de la consultoría contratada para la presente vigencia para el Fortalecimiento del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información. GCAU *Publicación en la página WEB de catastro informes mensuales de solicitudes de Información correspondiente al primer trimestre del año 2018 | Ver archivos en Soportes.zip\5.1.2: GestiónActivos_2018-04-18.pdf 2018-03-08_CO_ Solicitud de Archivos.pdf https://www.catastrobogota.gov.co/es/atencion-usuarios/transparencia-acceso-a-la-informacion-publica | La información enviada por la Gerencia de Tecnología donde se solicitó sea entregados los archivos actualizados a 2018 el Registro de Activos de :Información y Índice de Información Clasificada y Reservada en formato XLS o XLSX para que sean publicados en la portal web y a la plataforma de datos abiertos www.datos.gov.co, según lo define el DECRETO 103 DE 2015 en los artículos: revisó los soportes que solicitan el día 08/03/2018 entregar los archivos actualizados a 2018 el registro de un formación y índice de información clasificada y copia de correo enviado a la mesa de servicios de comunicaciones con fecha del 30/04/2018 donde se solicita publicaren la página web de la UAECD. | 66% | 1. La política de protección de datos personales se encuentra actualizada en el sitio web de la Entidad dado que no se ha realizado modificación alguna. 2. Se elaboró la política de seguridad de la información del sitio web de la Unidad se encuentra pendiente de aprobación por parte del Comité de Gestión y Desempeño de la Entidad, una vez aprobada, se realizará la respectiva publicación. 3. Los datos abiertos se encuentran actualizados, se realizó la publicación de los mismos a finales del año pasado, adicionalmente, se unificaron sus vigencias de los 4 conjuntos de datos abiertos. Se continua con el monitoreo de los datos abiertos mensualmente. 4. Se actualizaron los activos de información en el marco de seguridad de la información para todos los procesos de la Entidad y se actualizó el inventario general de activos tipo hardware, software y servicios con el apoyo de la consultoría contratada para la presente vigencia para el Fortalecimiento del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información. Se solicitó la publicación de los mismos en la página web de la UAECD, mediante mesa de servicio de TI: SOL0151350-18 | Política para el Tratamiento de Datos Personales: https://www.catastrobogota.gov.co/es/Tratamiento_Datos_Personales Monitoreo Datos Abiertos: https://www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnolog-a-e-Innovaci-n/Monitoreo-Datos-Abiertos-UAECD-V3/27uc-xeij MonitoreoDatosAbiertos - 2018v2.pdf Ver archivos en Soportes.zip\5.1.3: Archivos: PolíticaTratamientoDatosPersonales.jpeg PoliticaSitioWEBCondiciones.doc MonitoreoDatosAbiertos - 2018v2.pdf MonitoreoDatosAbiertos - 2018v2.jpeg InstrumentoInfoPublicaDEPENDENCIA.xlxs Inventario General_V1.xlxs SOL0151350-18 - Publicacion Activos Sitio WEB.jpeg
|  | 5.1.3. Realizar el seguimiento mensual a la vigencia de la información publicada de su responsabilidad en la página web de la Entidad (www.catastrobogota.gov.co), de acuerdo con el Esquema de publicación de información de la UAECD. | Informes de seguimientos a la información publicada en la pagina web de la Entidad de acuerdo al esquema de publicación de la información. | Katherine Moreno - Asesor Comunicaciones Ligia Elvira González Martínez- Gerente Comercial y Atención al Usuario Olga Lucía López - Gerente de Información Catastral Sandra Samacá - Gerente de IDECA José Luis Ariza Vargas - Gerente de Tecnología - Jefe Observatorio Técnico Catastral Orlando José Maya Martínez - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos Oswaldo Andrés Gonzáles Barrera - Jefe Oficina Asesora Jurídica Johny Gender Navas Flores - Jefe Oficina de Control Interno Mayiver Méndez Sáenz - Jefe Control Interno Disciplinario Winston Darío Hernández Parrado - Subgerente Administrativo y Financiero Rosalbira Forigua Rojas- Subgerente de Recursos Humanos | Sergio Navarro | 2018-12-31 | 33% | GT 1. La política de protección de datos personales se encuentra actualizada en el sitio web de la Entidad dado que no se ha realizado modificación alguna. 2. Los datos abiertos se encuentran actualizados, se realizó la publicación de los mismos a finales del año pasado. Igualmente, se continua con el monitoreo de los datos abiertos mensualmente. 3. Se inició la actualización, por parte de los responsables de cada proceso de la Unidad, del registro de los Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada con el apoyo de la consultoría contratada para la presente vigencia para el Fortalecimiento del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información. | GT Ver archivos en Soportes.zip\5.1.3: MonitoreoDatosAbiertos - 2018.pdf GestiónActivos_2018-04-18.pdf 2018-03-08_CO_ Solicitud de Archivos.pdf | La OAPAAP remitió información enviada por la Gerencia de Tecnología donde se solicitó sea entregados los archivos actualizados a 2018 el Registro de Activos de :Información y Índice de Información Clasificada y Reservada en formato XLS o XLSX para que sean publicados en la portal web y a la plataforma de datos abiertos www.datos.gov.co, según lo define el DECRETO 103 DE 2015 en los artículos: revisó los soportes que solicitan el día 08/03/2018 entregar los archivos actualizados a 2018 el registro de un formación y índice de información clasificada y copia de correo enviado a la mesa de servicios de comunicaciones con fecha del 30/04/2018 donde se solicita publicaren la página web de la UAECD. | 66% | COMUNICACIONES Se han realizado a tiempo y con los contenidos que se han recibido, las publicaciones en la página web de la entidad y en el espacio de transparencia. OAPAP Se continuo con el proceso para la firma del acto administrativo por el cual se adoptó en la entidad el esquema de publicación de información, Resolución 1071 del 23 de junio de 2018. Se publicó para consulta de la ciudadania en la página web de la entidad. Adicionalmente se socializó y explico su contenido y directrices a los servidores públicos designados por las dependencias de la unidad y se procedió a publicar el acto administrativo en la página web de la entidad. Los responsables de esta actividad deberan reportar los seguimientos a la información que pubican en cumplimiento de la Resolución 1071 de 2018 GT 1. La política de protección de datos personales se encuentra actualizada en el sitio web de la Entidad dado que no se ha realizado modificación alguna. 2. Se elaboró la política de seguridad de la información del sitio web de la Unidad se encuentra pendiente de aprobación por parte del Comité de Gestión y Desempeño de la Entidad, una vez aprobada, se realizará la respectiva publicación. 3. Los datos abiertos se encuentran actualizados, se realizó la publicación de los mismos a finales del año pasado, adicionalmente, se unificaron sus vigencias de los 4 conjuntos de datos abiertos. Se continua con el monitoreo de los datos abiertos mensualmente. 4. Se actualizaron los activos de información en el marco de seguridad de la información para todos los procesos de la Entidad y se actualizó el inventario general de activos tipo hardware, software y servicios con el apoyo de la consultoría contratada para la presente vigencia para el Fortalecimiento del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información. Se solicitó la publicación de los mismos en la página web de la UAECD, mediante mesa de servicio de TI: SOL0151350-18 | www.catastrobogota.gov.co https://www.catastrobogota.gov.co/es/atencion-usuarios/transparencia-acceso-a-la-informacion-publica OAPAP: Resolución 1071 de 2018 Solicutd de publicación en página web y listado de asistencia socialización. GT Política para el Tratamiento de Datos Personales: https://www.catastrobogota.gov.co/es/Tratamiento_Datos_Personales Monitoreo Datos Abiertos: https://www.datos.gov.co/Ciencia-Tecnolog-a-e-Innovaci-n/Monitoreo-Datos-Abiertos-UAECD-V3/27uc-xeij MonitoreoDatosAbiertos - 2018v2.pdf Ver archivos en Soportes.zip\5.1.3: Archivos: PolíticaTratamientoDatosPersonales.jpeg PoliticaSitioWEBCondiciones.doc MonitoreoDatosAbiertos - 2018v2.pdf MonitoreoDatosAbiertos - 2018v2.jpeg InstrumentoInfoPublicaDEPENDENCIA.xlxs Inventario General_V1.xlxs SOL0151350-18 - Publicacion Activos Sitio WEB.jpeg
|  | 5.1.4. Ejecutar el plan de trabajo de trabajo para cerrar las brechas en el marco del cumplimiento de las políticas de gobierno en línea (Gobierno digital) | Sitio web actualizado al 2018 de acuerdo la plan de trabajo definido para la vigencia | José Luis Ariza Vargas - Gerente de Tecnología | Diego Antonio Huertas Buitrago - Profesional Especializado Gerencia de Tecnología. Líder de Gobierno en Línea | 2018-12-31 | 33% | Con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - OAPAP se ha venido adelantando jornadas de modificación y ajuste a los diversos enlaces que componen a la sección de transparencia del sitio web de la Entidad | Ver archivos en Soportes.zip\5.1.4: 2018-03-12_CA_Transparencia.pdf, 2018-03-22_CA_TransparenciaOAPAP.pdf, 2018-04-17_CA_TransparenciaOAPAP.pdf | La Oficina Asesoramiento Planeación y Aseguramiento de procesos realizó jornadas asesoramiento con el área GT según soportes los días 2018-03-12_CA_Transparencia.pdf, 2018-03-22_CA_TransparenciaOAPAP.pdf, 2018-04-17_CA_Transparencia OAPAP.pdf . | 66% | Se realizó la actualización de la estructura de secciones solicitadas por las áreas: OAPAP y GCAU. | Ver archivos en Soportes.zip\5.1.4: SOL0150439-18.jpeg SOL0150266-18.jpeg 2018-06-26_CA_OAPAP-Transparencia.pdf 2018-06-26_CA_Transparencia.pdf 2018-07-25_CA_OAPAP-Transparencia.pdf 2018-08-27_CA_GCAU-Transparencia.pdf
|  | 5.1.5. Revisar y actualizar de ser necesario, la información de trámites inscritos en el SUIT. | Tramites vigentes en SUIT | Ligia Elvira González Martínez- Gerente Comercial y de Atención al Usuario | Sandra Moreno | 2018-12-31 | 0% | Actividad programada para el segundo semestre de 2018. | N.A. | Esta actividad tiene fecha de finalización el 31/12/2018 | 30% | * Se actualizo el tramite de certificación de cabida y linderos, Rectificación de áreas y linderos (cambio normativo Res.1732_2018) *se actualizaron los siguientes trámites:Asignación de nomenclatura,Autoestimación del avalúo catastral, Certificado de inscripción en el censo catastral Bogotá D.C., Cambio de propietario o poseedor de un bien inmueble, Incorporación, actualización, corrección y modificación cartográfica de levantamientos topográficos, Certificado catastral, Englobe o desenglobe de dos o más predios, Incorporación de obras físicas en los predios sometidos o no sometidos al régimen de propiedad horizontal, Cambios producidos por la inscripción de predios o mejoras por edificaciones no declaradas u omitidas durante el proceso de formación o actualización del catastro, Rectificaciones de la información, Revisión de avalúo catastral de un predio catastral | Reporte plataforma SUIT
|  | 5.1.6. Inscribir en el SUIT tres (3) Otros Procedimientos Administrativos -OPAS. | Tres (3) OPAS inscritas en el SUIT | Ligia Elvira González Martínez- Gerente Comercial y de Atención al Usuario | Sandra Moreno | 2018-12-31 | 0% | Actividad programada para el segundo semestre de 2018. | N.A. | Esta actividad tiene fecha de finalización el 31/12/2018 | 0% | N.A. | Esta actividad tiene fecha de finalización el 31/12/2018
| 5.2. Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información | 5.2.1 Actualizar los inventarios documentales de los archivos de gestión de las áreas de la UAECD, de conformidad con la normatividad vigente, en el formato único de inventario documental (FUID) | 100% de los inventarios documentales de los archivos de gestión de las áreas de la UAECD actualizados | Dirección General Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos Observatorio Técnico Catastral Jefe Oficina Asesora Jurídica Jefe Oficina Control Interno Disciplinario Oficina Control Interno Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales Gerente de Información Catastral Gerente Comercial y de Atención al Usuario Gerente de Gestión corporativa Gerente de Tecnología Subgerente de Operaciones Subgerente de Información física y jurídica Subgerente de Información Económica Subgerente Administrativo y Financiero Subgerente de Recursos Humanos Subgerente de Infraestructura Tecnológica Subgerente Ingeniería de Software | Winston Darío Hernández Parrado - Subgerente Administrativo y Financiero. | 2018-12-31 | 11.7% | GESTIÓN DOCUMENTAL Se validadó el nivel de avance con respecto al levantamiento de los inventarios documentales, por parte del personal del proceso de gestión documental, el cual establece que: Dirección General nivel avance (0%), Oficina Asesora de Planeacion y Aseguramiento de Procesos nivel de avance(25%), Oficina Asesora Juridica -Gestion contractual nivel de avance(15%), Oficina Asesora Jurídica nivel de avance(0%), Oficina de Control Interno nivel de avance(25%), Gerencia de Gestion Corporativa nivel de avance(40%), Observatorio Tecnico Catastral avance(0%), Control Disciplinario Interno nivel de avance(30%), Gerencia de Información Catastral nivel de avance (0%), Subgerencia de Información Física y Jurídica nivel de avance(10%), Subgerencia de Información Económica nivel deavance(25%), Gerencia Comercial y de Atención al Usuario nivel de avance(0%), Subgerencia administrativa y Financiera- Financiera- Serv. Administrativos, nivel de avance (0%), Subgerencia de Recursos Humanos (30%), Gerencia de Tecnología nivel de avance (5%), Subgerencia de infraestructura Tecnológica nivel de avance (5%), Subgerencia de Ingeniería de Software nivel de avance (5), Subgerencia de operaciones - IDECA nivel de avance (0%), Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales - IDECA nivel de avance (0%). GCAU *Elaboración y entrega al centro de documentación la serie 23000 (área comercial) actualizada hasta el I semestere del 2016, Inventario de los contratos al 10/03/2018 IDECA ● Transferir a información correspondiente al archivo de gestión del año 2016 de acuerdo con la Tabla de Retención Documental ● Reunión entre Gerencia IDECA, Subgerencia de Operaciones y Gestión Documental para el diligenciamiento del Inventario Documental Archivos de Gestión OCDI Previo a la actualización del inventario de la OCD según la normatividad vigente dentro del formato único de inventario documental, esta dependencia solicitó a la Subgerencia Administrativa y Financiera por medio de memorando 2018IE5838 del 20/04/2018, aclarar los codigos de archivo de la OCD, con el fin cumplir con la meta y efectuar la trasferencia física del inventario.. GT ● Transferir a información correspondiente al archivo de gestión del año 2016 de acuerdo con la Tabla de Retención Documental ● Reunión entre Gerencia IDECA, Subgerencia de Operaciones y Gestión Documental para el diligenciamiento del Inventario Documental Archivos de Gestión. | GESTIÓN DOCUMENTAL Listado asistencia personal responsable inventario documental de los archivos de gestión. Reporte Avance del proceso gestión documental GCAU Formatos con la relación del inventario serie 23000 y formato con el inventario de los contratos comerciales hasta el 10/03/2018 IDECA ● La ublicación de la evidencia es en físico, donde se observan las series documentales debidamente foliadas en el archivo físico de gestión, quedando pendiente el diligenciamiento del FUID y entrega al centro documental ● Acta de reunión del 27 de abril de 2018, disponible en la ruta \\Fileserver\IDECA\2018\210000Gerencia\70Proyectos\3PGestión\14Gestión Documental\TRD\Reuniones OCDI Memorando 2018IE5838 del 20/04/2018 GT ● La ublicación de la evidencia es en físico, donde se observan las series documentales debidamente foliadas en el archivo físico de gestión, quedando pendiente el diligenciamiento del FUID y entrega al centro documental ● Acta de reunión del 27 de abril de 2018, disponible en la ruta \\Fileserver\IDECA\2018\210000Gerencia\70Proyectos\3PGestión\14Gestión Documental\TRD\Reuniones | De acuerdo con la información remitida GCAU se verificó el documento inventario documental con los inventarios documentales de archivos de gestión delas áreas de la UAECD Acta de reunión del 27 de abril de 2018, disponible en la ruta \\Fileserver\IDECA\2018\210000Gerencia\70Proyectos\3PGestión\14Gestión Documental\TRD\Reuniones OCDI Memorando 2018IE5838 del 20/04/2018 GT La ublicación de la evidencia es en físico, donde se observan las series documentales debidamente foliadas en el archivo físico de gestión, quedando pendiente el diligenciamiento del FUID y entrega al centro documental Acta de reunión del 27 de abril de 2018, disponible en la ruta \\Fileserver\IDECA\2018\210000Gerencia\70Proyectos\3PGestión\14Gestión Documental\TRD\Reuniones | 25% | Dirección 0%;Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos 90%; OAJ Gestion contractual 15%, OAJ Gestión Juridica 25%; OCI 70%; GGC 40%; OTC 0%; OCD 90%; GIC 10%; SIE 10%; SIFyJ 50%; GCAU 0%; SAF- Serv Administrativos 20%; SAF_gestion Financiera 15%; SRH 40%; GT 5%; SIT 5%; SIS 5%; Subgerencia Operaciones IDECA 0%; Gerencia IDECA 0% =Total 25%. Verificar la aplicación TRD del área y aplicación del procedimiento Organizar Archivos de Gestión en expedientes, como foliación, ordenación al interior del Expediente, rotulación expedientes, cajas. (Principios Archivísticos). Verificar el AVANCE de cumplimiento del PAAC-2018 de la UAECD en cuanto al Subcomponente 5.2. de Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información; ACTIVIDAD: 5.2.1 Actualizar los inventarios documentales de los archivos de gestión de las áreas de la UAECD, de conformidad con la normatividad vigente, en el formato único de inventario documental (FUID); META O PRODUCTO a entregar: El 100% de los inventarios documentales de los archivos de gestión de las áreas de la UAECD actualizados. GCAU Se solicito a la empresa 472 la asignación de un funcionario con dedicación exclusiva para realizar el inventario documental de gestión, la empresa acepto y asigno recurso humano que empieza a realizar esta labor desde el mes de septiembre. | Están soportadas las evidencias en Actas de reunión por dependencias en donde se deja constancia en el DESARROLLO DE LA REUNIÓN de lo siguiente para el cumplimiento de la meta: Responsables según PAAC-2018: Jefes de área con Apoyo de los Lideres de calidad y Gestión Documental (Cumplimiento: Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública ley 1712 de 2014- Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano- PAAC-UAECD-2018). https://www.catastrobogota.gov.co/es/plan-anticorrupcion-atencion-usuario. Las evidencias fueron compartidas a traves de One Drive.
|  | 5.2.2 Realizar el proceso de selección de las series documentales que han cumplido su tiempo de retención y que en consecuencia son susceptibles de ser eliminadas. | 40% de la selección de series documentales que han cumplido su tiempo de retención y que en consecuencia pueden ser eliminadas. (Valoración aproximada 8000 Cajas X200) | Winston Darío Hernández Parrado- Subgerente Administrativo y Financiero | Javier Ricardo Rincón Rueda Profesional Especializado Yenny M. Hernández Ramírez Profesional Universitario | 2018-12-31 | 0% | Se identificaron las series documentales suceptibles de eliminación. | N.A. | Esta actividad tiene fecha de finalización el 31/12/2018 | 10% | Se tiene identificada la serie contratos para eliminar, ya se aporbó en comite de Archivo Acta 02-2017; se realizo la publicación en la intranet acorde a la Norma Acuerdo 04 DE 2013 AGN, Serie contratos 1987 a 1996 a Eliminar | ACTA 02-2017 comité De Archivo;Publicacion linK de Transparencia Inventario de Contratos a Eliminar (https://www.catastrobogota.gov.co/es/Disposicion-final-de-Documentos-de-UAECD)
|  | 5.2.3 Actualizar y publicar el Plan institucional de Archivos (PINAR) de acuerdo con el plan institucional. | PINAR actualizado y publicado en el sitio web de la Entidad en el enlace de Transparencia, en cumplimiento de lo establecido en la Ley. | Winston Darío Hernández Parrado - Subgerente Administrativo y Financiero | Javier Ricardo Rincón Rueda Profesional Especializado Yenny M. Hernández Ramírez Profesional Universitario | 2018-12-31 | 0% | Se inició la revisión del documento, con el fin de evidenciar los aspectos actualizar. | N.A. | Esta actividad tiene fecha de finalización el 31/12/2018 | 60% | Se estructura en el Documento de acuerdo a los Ejes articualdores planteados en la Guía | Documento en actualización en Gestion Documental ajustado de acuerdo a la Guia PINAR AGN
|  | 5.2.4. Proyectar el acto administrativo mediante el cual se adopte el esquema de publicación de información el cual defina las responsabilidades por dependencia para la publicación de la información de acuerdo a lo establecido en la resolución 3564 de 2015 de min tic | Acto administrativo proyectado | Orlando José Maya Martínez - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Douglas Vega - Sergio Navarro | 2018-04-30 | 100% | La OAPAP ha proyectado el borrador del acto administrativo de adopción del Esquema de Publicación de información pública, y fue remitido a la OAJ para su revisión jurídica y posterior suscripción. | Correo Revisión Proyecto de Resolución Esquema de Publicación de Información_ Resolución - EPI v3 Rev OAP_GT Anexo 1_EPI | Se efectuó Seguimiento al documento borrador remitido por la OAPAP, Esquema de Publicación de Información UAECD. Donde se definen las responsabilidades de las áreas, correo del 03/05/2018 donde se solicita a la OJA la revisión del proyecto de acto administrativo para adoptar el esquema de publicación de Información. | 100% | El 9 de agosto de 2018 se realizó la Socialización de la Resolución 1071 de 2018 "Por la cual se adopta el esquema de publicación de información y se determinan las responsabilidades para su gestión por parte de las dependencias de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital (UAECD)"
| 5.3. Criterio diferencial de accesibilidad | 5.3.1. Establecer un plan de trabajo de trabajo por fases para implementar mecanismos para la accesibilidad a la información tales como ConverTIC. | Plan de trabajo definido. | José Luis Ariza Vargas - Gerente de Tecnología Ligia Elvira González Martínez- Gerente Comercial y de Atención al Usuario | Sandra Moreno Diego Antonio Huertas Buitrago - Profesional Especializado Gerencia de Tecnología. Líder de Gobierno en Línea | 2018-12-31 | GCAU 30% GT 10% | GCAU El 27/04/2018 se realizó reunión en el centro de relevo para establecer acuerdo de intermediación entre Catastro y MinTic, para realizar el diagnóstico de la página Web de catastro para las personas con discapacidad visual. *El 30/04/2018 se enviaron las URL de las páginas WEB de catastro y catastro en línea para enviar a la persona del Mintic encargado del diagnóstico. GT Se incluyó en el plan de trabajo de Gobierno Digital para la presente vigencia; En el segundo cuatrimestre del año se realizarán pruebas funcionales de la solución de software ConverTIC para el sitio web de la Entidad. | GCAU Planilla de asistencia reunión Centro Relevo y correo electrónico solicitando el diagnóstico de las pág. Web de catastro GT Ver archivo en Soportes.zip\5.3.1: PlanDeTrabajoGEL-2018_v3.xls | Se observó el plan de trabajo GEL para implementar mecanismos de accesibilidad a las TIC. El 30/04/2018 se enviaron las URL de las páginas WEB de catastro y catastro en línea para enviar a la persona del Mintic encargado del diagnóstico. | 100% | GCAU • El 24/06/2018 se recibió por parte del MinTIC documento con el diagnostico accesibilidad de la página WEB de Catastro • El 08/08/2018 en coordinación con la SRH, se realizó una formación a funcionarios de la GCAU en Lenguaje Incluyente -Braile para la atención de usuarios con discapacidad visual. GT Se realizó la instalación del JAWS 2018 (x64) Windows 10, 8 (x64Bit) en un equipo de cómputo y se realizaron pruebas exitosas del software sobre los sitios de Catastro. | GCAU • Documento con el diagnostico accesibilidad de la página WEB de Catastro. • Correo electrónico de MinTIC • Correo electrónico a la GCAU con instrucciones GT ps1.2018-09-04.jpeg ps2.2018-09-04.jpeg ps3.2018-09-04.jpeg ps4.2018-09-04.jpeg Jaws-Convertic.mp4
| 5.4. Monitoreo del acceso a la información pública | 5.4.1. Realizar informes mensuales de solicitudes de información pública atendidas. | Doce (12) Informes mensuales de solicitudes de información realizados. | Ligia Elvira González Martínez- Gerente Comercial y de Atención al Usuario | Sandra Moreno | 2018-12-31 | 25% | Se elaboraron los Informes de solicitud de información correspondientes a los meses de enero a marzo, públicados en la Págino web de la UAECD (Sección de Transparencia, númeral 10. Instrumentos de Gestión de la información Pública/Informe de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de acceso a la información). Se anexa pdf de las publicaciones en la WEB. | https://www.catastrobogota.gov.co/es/atencion/informe-de-solicitudes | https://www.catastrobogota.gov.co/es/Informe-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion-2018 | 58% | • Se elaboraron los Informes de solicitud de información correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio publicados en la Página web de la UAECD (Sección de Transparencia, númeral 10. Instrumentos de Gestión de la información Pública/Informe de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes de acceso a la información). | • PDF con los informes correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio publicados en la pág. WEB. • https://www.catastrobogota.gov.co/es/Informe-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion-2018
6. Iniciativas adicionales | 6.1. Prevención de la corrupción | 6.1.1. Elaborar una cartilla sobre delitos contra la administración pública. | Una (1) cartilla elaborada y socializada. | Mayiver Méndez Sáenz - Jefe Oficina de Control Disciplinario | Diego Orlando Lara | 2018-12-31 | 15% | En el primer trimestre se trabajó en la búsqueda bibliográfica referida con Delitos en contra de la Administración Pública. Se discutió temática en reunión con el contratista el 13/03/2018, de la cual reposa constancia de asistencia. Como insumo para la cartilla, la OCD participó en el seminario "Herramientas para Trasparencia y Lucha contra la Corrupcion: Fortalecimiento del Control Social en Gobierno Abierto" y en la mesa de trabajo "Herramientas Anticorrupcion para el Distrito Capital" por la Veeduría Distrital los días 11 y 12 de abril de 2018, respectivamente. Por correo electronico del 27 de abril de 2018, se remitio a la Jefe de área Bibliografia para la Cartila. | Acta de asistencia del 13 de marzo de 2018, junto con la bibliografia del tema y presentaciones del seminario y del taller | Se observó el acta de asistencia del 13 de marzo de 2018 con la asistencia a la capacitación a los servidores junto con la presentación "deberes,prohibiciones y faltas graves. | 50% | Se asistió a la Tercera Jornada de Orientación Jurídica en Delitos contra la Administración Pública, el 10 de julio de 2018, con otro insumo para la elaboración de la cartilla. | Publicaciones de la actividad por parte de la Secretaría Jurídica y confirmación de asistencia e invitación a la jornada.
|  | 6.1.2. Realizar dos charlas por semestre sobre el fomento de la cultura disciplinaria | Cuatro (4) charlas de fomento de la cultura disciplinaria realizadas. | Mayiver Méndez Sáenz - Jefe Oficina de Control Disciplinario | Diego Orlando Lara | 2018-12-31 | 25% | 1 Se realizó una charla a los funcionarios de la Gerencia de Tecnologia, el 21 de marzo de 2018. 2. Se realizó una charla a los conductores de la UAECD el 5 de abril. 3 Se dio capacitación a los funcionarios de la UAECD por parte de la DDAD de la Secretaría Jurídica de la Alcaldía Mayor, el 9 de abril de 2018 | Actas de asistencia de las charlas | Planillas de asistencia:09/04/2018 fomento a la cultura disciplinaria. 05/04/2018 fomento a la cultura disciplinaria | 75% | En el mes de agosto se realizaron 2 charlas sobre fomento a la Cultura disciplinaria y prevención de conductas disciplinables (Acosos laboral y acoso sexual). La primera se dictó el 3 de agosto, la cual fue dirigida hacia los funcionarios de la Subsecretaria de Información Económica, asistiendo a la misma un total de 59 servidores. La segunda charla, fue realizada el día 10 de agosto y contó con la asistencia de 64 funcionarios de la Subgerencia de Información Física y Jurídica, así como la participación de la DDAD. Finalmente, en ambas charlas se contó con la colaboración de la Subgerencia de Recursos Humanos (María Cristina Suarez) | Actas de asistencia a las charlas del 3 y 10 de agosto de 2018 por parte de los servidores de la SIE y la SIFJ.
| 6.2. Plan de Gestión Ética | 6.2.1. Formular el Plan de Gestión de la Integridad | Un plan formulado. | Rosalbira Forigua Rojas - Subgerente de Recursos Humanos | Hirina Ceballos | 2018-03-28 | 100% | Con base en la capacitación recibida en el mes de abril por parte de la Alcaldía, se cuenta con el Plan de Trabajo de la Gestión de la Integridad para próxima revisión del Comité Institucional de Evaluación y Desempeño. | Correo enviado a la Subgerente de recursos Humanos para enviar a Comité Institucional de Gestión y Desempeño Borrador del Plan de Trabajo de la gestión de Integridad. | El SRH remitio el plan de de Gestión de Integridad 2018 y el documento ESTRATEGIAS DE APROPIACIÓN CAMPAÑAS VALORES DE INTEGRIDAD | 100% | Con base en la capacitación recibida en el mes de abril por parte de la Alcaldía, se cuenta con el Plan de Trabajo de la Gestión de la Integridad para próxima revisión del Comité Institucional de Evaluación y Desempeño. | Correo enviado a la Subgerente de recursos Humanos para enviar a Comité Institucional de Gestión y Desempeño Borrador del Plan de Trabajo de la gestión de Integridad.
|  | 6.2.2. Ejecutar el Plan de Gestión de la Integridad | Tres (3) informes de ejecución del Plan de Gestión Ética | Rosalbira Forigua Rojas - Subgerente de Recursos Humanos | Hirina Ceballos | 2018-12-31 | 0% | N.A. | N.A. | Esta actividad tiene fecha de finalización el 31/12/2018 | 33% | Se cuenta con la Resolución No. 1120 del 25 de julio de 2018, mediante la cual se adoptó el Código de Integridad en la UAECD.(publicada en la Intranet) Se cuenta con la Resolución No. 1119 del 25 de julio de 2018, mediante la cual se crea y reglamenta el equipo de Gestores de Integridad en la UAECD.(publicada en la intranet) Se llevó a cabo reunión con Comité de Gestión y Desempeño para la aprobación del Plan de Trabajo de la Gestión de Integridad. Se publicó e la Intranet, el Plan de trabajo de la Gestión de Integridad, socializado a través de comununicaciones. Se cuenta con un cronograma de trabajo con comunicaciones para el diseño de piezas y campañas de Valores. Inició campaña de valores el 21-8-2018 en pantallas, protector de pantalla, Intranet (Rotando los valores de Integridad semanalmente) Se realizó reunión con Gestores de Integridad el 30-8-2018 para seguimiento de avances. | Documentos publicaqdos en la Intranet, capítulo Mi Entidad, Integridad. Acta de Comité de Gestión y Desempeño aportada por la OAPAP Documento Físico en SRH. Pantallas y equipos de cómputo como protector de pantalla.