## PLAN SGSI 2022
PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO: SUBPROCESO GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN GERENCIA DE TECNOLOGÍA
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN VIGENCIA 2022 Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI
Elaboró: Luis Albeiro Cortés C, Oficial de Seguridad de la Información/ Lourdes María Acuña Acuña - Contratista - Gerencia de Tecnología
Revisó: Héctor Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología / Comité Institucional de Gestión y Desempeño UAECD
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño UAECD
Fecha actualización: 2021-12-30
N. | FASE | % FASE | ACTIVIDADES | DEPENDENCIA RESPONSABLE | PARTICIPANTES | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
1 | PLANIFICACIÓN | 20% | Definir propuesta inicial de la Estrategia de Seguridad Digital como habilitador de la Política de Gobierno Digital | Gerencia de Tecnología | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Propuesta Inicial de la Estrategia de Seguridad Digital | 2022-02-01 | 2022-12-15
2 |  |  | Elaborar el plan de capacitación, sensibilización y comunicación en seguridad y privacidad de la información 2022 alineado con la Estrategia de Uso y Apropiación de TI 2022, Plan de Capacitación Institucional y Plan de Comunicaciones de la Unidad | Gerencia de Tecnología | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Plan de capacitación, sensibilización y comunicación en seguridad y privacidad de la información 2022 alineado con la Estrategia de Uso y Apropiación de TI 2022 y Plan de Capacitación Institucional y Plan de Comunicaciones de la Unidad | 2022-02-01 | 2022-03-30
3 |  |  | Elaborar encuesta para medir la apropiación de los temas de seguridad y privacidad de la información vigencia 2022 | Gerencia de Tecnología | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Encuesta de apropiación elaborada | 2022-02-01 | 2022-08-30
4 |  |  | Elaborar plan inicial del SGSI vigencia 2023 | Gerencia de Tecnología | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Gerente de Tecnología | Plan SGSI 2023 | 2022-11-01 | 2022-12-15
5 |  |  | Elaborar propuesta inicial del plan de capacitación, sensibilización y comunicación, vigencia 2023 | Gerencia de Tecnología / Subgerencia de Recursos Humanos / Comunicaciones | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Gerente de Tecnología | Propuesta Plan de capacitación, sensibilización y comunicación para la vigencia 2023 | 2022-11-01 | 2022-12-15
6 | IMPLEMENTACIÓN | 50% | Implementar controles para el etiquetado de la información y gestión de accesos en repositorios de la Unidad | Todas las dependencias | Oficial de seguridad de la información (GT) / Administrador del Fileserver de la SIT / Contratista de seguridad de la información (GT) Administradores de Fileserver de todas las depedencias | Controles para el etiquetado de la información y gestión de accesos implementados | 2022-03-01 | 2022-11-30
7 |  |  | Implementar controles para la gestión de la Infraestructura Tecnológica de la Entidad | Subgerencia de ingeniería de software / Subgerencia de infraestructura tecnológica | Subgerente de ingeniería de software / Subgerente de Infraestructura Tecnológica/ Oficial de seguridad de la información Contratista seguridad de la información / Enlace de Seguridad de la Información Subgerencia de Infraestructura Tecnológica/ Administradores de plataformas | Controles para la Gestión de Infraestructura Tecnológica priorizados e implementados | 2022-01-03 | 2022-12-15
8 |  |  | Implementar controles de seguridad de la información en los sistemas de información | Subgerencia de Ingeniería de Software | Oficial de Seguridad de la Información - Contratista de Apoyo / Enlace de Seguridad de la Información Subgerencia de Ingeniería de Software / Administradores de capa Media Y Bases de Datos | Controles de seguridad y privacidad para los sistemas de información priorizados e implementados | 2022-07-01 | 2022-11-30
9 |  |  | Implementar controles de seguridad de la información transversales en la Entidad | Oficial de seguridad de la Información Contratista de Seguridad de la Información | Oficial de seguridad de la Información Contratista de Seguridad de la Información Dependencias de la Unidad | Controles transversales de seguridad y privacidad priorizados e implementados (Continuidad de Negocio) | 2022-01-03 | 2022-11-30
10 |  |  | Participar en la ejecución del plan de sensibilización y comunicación de seguridad y prIvacidad de la información | Todas las dependencias | Oficial de seguridad de la información (GT) Contratista de seguridad de la información (GT) Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | a. Soportes de asistencia a las sensibilizaciones y capacitaciones b. Desarrollo de encuestas y cuestionarios por todas las dependencias | 2022-04-01 | 2022-11-30
11 |  |  | Actualizar los activos de información e índice de información clasificada y reservada de acuerdo con lo descrito en el procedimiento de Gestión de Activos en el marco de la seguridad de la información. | Todas las dependencias | Oficial de seguridad de la información (GT) Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | Activos de información e índice de información clasificada actualizados en la herramienta definida en la UAECD | 2022-02-01 | 2022-06-30
12 |  |  | Revisar las matrices de riesgos e Identificación, valoración y tratamiento de nuevos riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital con base en la metodología y procedimiento vigente en la UAECD. | Todas las dependencias | Oficial de seguridad de la información (GT) Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | a. Mapa de riesgos de los activos en el marco de la seguridad de la información actualizado. b. Planes de tratamiento definidos con fechas y responsables | 2022-01-03 | 2022-07-31
13 | SEGUIMIENTO | 15% | Revisión del cumplimiento de Controles de la Norma ISO 27001:2013 A.14 - Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas A.15 Relación con Proveedores A.16 Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información | Gerencia de Tecnología Subgerencia de Ingeniería de Software | Oficial de Seguridad de la Información - Contratista de Apoyo / Enlace de Seguridad dela SIT / / Administradores de capa Media Y Bases de Datos / Lideres Técnicos / Subgerencia de Ingeniería de Software | Instrumento de Diagnóstico - cumplimiento de controles dela Norma ISO 27001:2013 - A.14 - Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas A.15 Relación con Proveedores A.16 Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información | 2022-02-01 | 2022-06-30
14 |  |  | Realizar seguimiento a los riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital | Gerencia de Tecnología | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Informe de seguimiento de riesgos de seguridad de la información y/o seguridad digital | 2022-01-03 | 2022-10-31
15 |  |  | Revisión independiente de la Seguridad de la Información (A.18.2.1) | Oficina de Control Interno | Jefe de Control Interno/Auditores Internos | Informe de auditoría de Control Interno | 2022-06-01 | 2022-09-30
16 |  |  | Realizar seguimiento a indicadores SGSI | Oficial de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información | Indicadores reportados en el SGI | 2022-01-03 | 2022-10-14
17 |  |  | Participar en encuestas de apropiación en temas de seguridad de la información | Gerencia de Tecnología | Todas las dependencias | Informe de participación en encuestas de apropiación en temas de seguridad de la información | 2022-04-01 | 2022-11-30
18 |  |  | Revisar y Actualizar Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información | Todas las dependencias | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Documento Técnico Manual de Políticas Detalladas de Seguridad y Privacidad de la Información actualizado | 2022-04-01 | 2022-12-15
19 |  |  | Realizar seguimiento a los eventos / incidentes de seguridad | Todas las dependencias | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Eventos e incidentes de seguridad de la información atendidos | 2022-01-03 | 2022-12-31
20 | MEJORA CONTINUA | 15% | Actualizar Autodiagnóstico seguridad de la información y Declaración de Aplicabilidad de acuerdo con formato establecido por MINTIC | Oficial de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Autodiagnóstico de seguridad de la información - Formato de MINTIC actualizado | 2022-03-01 | 2022-12-15
21 |  |  | Verificar y Ejecutar planes de Acción de resultado de auditorias | Todas las dependencias | Todas las dependencias | PDA y oportunidades de mejora en el SGI | 2022-08-01 | 2022-12-15
|  |  |  | DIMENSIONES |  | POLITICAS
|  |  |  | 1. TALENTO HUMANO |  | POLITICA GESTION ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO
|  |  |  | 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | POLITICA DE INTEGRIDAD
|  |  |  | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS |  | POLITICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
|  |  |  | 4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS |  | POLITICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS
|  |  |  | 5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |  | POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL
|  |  |  | 6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNVACIÓN |  | POLITICA DE SEGURIDAD DIGITAL
|  |  |  | 7. CONTROL INTERNO |  | POLITICA DE DEFENSA JURÍDICA
POLITICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO
POLITICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
POLITICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
POLITICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
POLITICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
POLITICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
POLITICA DE CONTROL INTERNO
POLITICA GESTION DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA