## Plan de trabajo
PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO: SUBPROCESO GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN GERENCIA DE TECNOLOGÍA
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN VIGENCIA 2020 Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI
Elaboró: Geovanna Milena González, Oficial de Seguridad de la Información
Revisó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño UAECD
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño UAECD
Fecha actualización: 2019-12-23
Item | Actividad | Reponsable | Participantes | Entregables | Fecha inicio | Fecha Fin
Planificación
1 | Revisar y actualizar el alcance del Subsistema de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información Comité Institucionalde gestión y desempeño | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Alcance del SGSI actualizado y aprobado | 2020-01-13 | 2020-03-30
2 | Revisar y actualizar el procedimiento de gestión de activos de información | Oficial de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Procedimiento de gestión de activos de información actualizado | 2020-01-13 | 2020-04-30
3 | Articular la "Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad "con respecto a los riesgos de los activos de información | Gerente de Tecnología Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Oficial de seguridad de la información (GT) Asesores de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Metodología de riesgos y procedimiento de gestión de riesgos actualizado | 2020-05-01 | 2020-06-30
4 | Elaborar plan de sensibilización y comunicación en seguridad de la información y tratamiento de datos personales | Oficial de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Plan de sensibilización y comunicación del SGSI | 2020-01-13 | 2020-03-30
5 | Elaborar encuesta para medir la apropiación de los temas de seguridad de la información y datos personales | Oficial de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Encuesta de apropiación | 2020-01-13 | 2020-03-30
6 | Definir cronograma para implementación de controles de seguridad de la información, tratamiento de datos personales | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Oficial de protección de datos personales | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Oficial de protección de datos personales | Planes de trabajo de contratos | 2020-01-07 | 2020-01-30
7 | Definir cronograma para revisión de políticas detalladas. | Oficial de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Oficial de protección de datos personales | Planes de trabajo de contratos | 2020-01-07 | 2020-02-15
8 | Elaborar Instrumento de validación del cumplimiento de los controles | Oficial de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información (GT) Contratista de seguridad de la información (GT) | Instrumento de validación del cumplimiento de los controles | 2020-01-02 | 2020-03-30
Implementación
Controles de seguridad de la información
9 | Realizar el 30% del etiquetado de información de acuerdo con la clasificación de la información que reposa en el archivo central | Subgerente de Administrativa y Financiera | Funcionarios y contratistas de la Subgerencia Administrativa y Financiera | Información etiquetada | 2020-01-23 | 2020-12-30
10 | Implementar mecanismos de cifrado en datos personales clasificados como sensibles. | Subgerencia de infraestructura tecnológica | Administrador de plataforma tecnologica | Campos con datos sensibles encriptados según verificación | 2020-03-02 | 2020-11-30
11 | Implementar el instructivo para gestión de vulnerabilidades | Subgerencia de infraestructura tecnológica | Subgerente de infraestructura tecnologica Líder de calidad SAF Ingeniero de seguridad informática | Instructivo gestión de vulnerabilidades implementado | 2020-03-02 | 2020-11-30
12 | Realizar análisis de vulnerabilidades técnicas | Subgerencia de infraestructura tecnológica | Subgerente de infraestructura tecnologica Ingeniero de seguridad informática | Análisis de vulnerabilidades de seguridad informática | 2020-03-02 | 2020-11-30
13 | Actualizar el procedimiento de Gestión de Infraestructura Tecnológica acorde a las recomendaciones generadas en la vigencia 2019 | Subgerencia de infraestructura tecnológica | Subgerente de infraestructura tecnologica Líder de calidad Gerencia de tecnología | Procedimiento de gestión de infraestructura tecnológica actualizado | 2020-03-02 | 2020-11-30
14 | Implementar Instructivo de salida de equipos de cómputo | Subgerencia Administrativa y financiera | Subgerente administrativo y financiero Gerente de Tecnología | Instructivo de salida de equipos de cómputo implementado | 2020-03-02 | 2020-11-30
15 | Revisar y actualizar el documento Técnico de desarrollo seguro de acuerdo a las mejores prácticas de Owast | Subgerencia de ingeniería de software | Subgerente de ingeniería de software Líder de calidad Gerencia de tecnologia Oficial de seguridad de la información Contratista seguridad de la información | Documento técnico de desarrollo seguro actualizado con mejores prácticas de Owast | 2020-03-02 | 2020-11-30
16 | Revisar cumplimiento de controles de seguridad y privacidad del dominio relación con proveedores | Oficial de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Oficial de protección de datos personales | Revisión de cumplimiento de controles de seguridad del dominio relación con proveedores | 2020-03-02 | 2020-11-30
17 | Definir política de seguridad de la información para teletrabajo | Subgerencia de recursos humanos | Subgerente de recursos humanos Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Oficial de protección de datos personales | Política de teletrabajo | 2020-03-02 | 2020-11-30
18 | Revisar controles para fuga de información en mensajería electrónica | Oficial de seguridad de la información | Ingeniero de seguridad informática Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Revisión controles para fuga de información en mensajería electrónica | 2020-03-02 | 2020-11-30
19 | Participar en la ejecución del plan de sensibilización y comunicación de seguridad de la información | Todas las dependencias | Oficial de seguridad de la información (GT) Contratista de seguridad de la información (GT) Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | a. Plan de sensibilización y comunicación y evidencias de su ejecución b. Soportes de asistencia a las sensibilizaciones y capacitaciones c. Desarrollo de encuestas y cuestionarios por todas las depdencias | 2020-03-02 | 2020-11-30
20 | Remitir los activos de información e índice de información clasificada y reservada actualizados y aprobados por la SAF, OAJ, OAPAP | Todas las dependencias | Oficial de seguridad de la información (GT) Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | Activos de información e índice de información clasificada actualizados en la herramienta definida en la UAECD | 2020-07-15 | 2020-08-31
21 | Identificar, valorar y tratar riesgos con base en la metodología y procedimiento vigente en la UAECD para la gestión de riesgos sobre los activos de información | Todas las dependencias | Oficial de seguridad de la información (GT) Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | a. Mapa de riesgos de los activos en el marco de la seguridad de la información actualizado en la herramienta definida en la UAECD b. Planes de tratamiento definidos con fechas y responsables en la herramienta definida por la UAECD | 2020-07-01 | 2020-09-30
Datos personales
22 | Designar Oficial de Protección de Datos Personales | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Oficial de seguridad de la información (GT) | Acta con designación del Oficial de Protección de datos perosnales | 2020-01-02 | 2020-01-30
23 | Actualizar inventario de bases de datos personales de la UAECD | Oficial de Protección de datos personales (GT) | Oficial de seguridad de la información (GT) Oficial de Protección de datos personales (GT) | Evidencia de reporte de bases de datos personales ante la SIC | 2020-01-02 | 2020-03-30
24 | Elaborar el instrumento para validar el desarrollo del ciclo de vida de los datos personales | Oficial de Protección de datos personales (GT) | Oficial de seguridad de la información (GT) Oficial de Protección de datos personales (GT) | Instrumento para validar el desarrollo del ciclo de vida de los datos personales | 2020-01-02 | 2020-03-30
25 | Diligenciar el instrumento del ciclo de vida de los datos personales objeto de tratamiento a partir del instrumento remitido por la Gerencia de Tecnología | Todas las dependencias | Todas las dependencias | Instrumento diligenciado con ciclo de vida de los datos perosnales | 2020-04-01 | 2020-09-30
26 | Revisar políitca de tratamiento de datos personales | Oficial de Protección de datos personales (GT) | Oficial de seguridad de la información (GT) Oficial de Protección de datos personales (GT) | Política de tratamiento de datos personales actualizada | 2020-01-02 | 2020-04-10
27 | Implementar controles de privacidad para el tratamiento de datos personales | Oficial de Protección de datos personales (GT) | Oficial de seguridad de la información (GT) Oficial de Protección de datos personales (GT) | Soportes de controles implementados | 2020-01-02 | 2020-11-30
28 | Realizar seguimiento e identificación de las controles existentes par a la privacidad y tratamiento de datos personales y Análisis de Brecha | Oficial de Protección de datos personales (GT) | Oficial de seguridad de la información (GT) Oficial de Protección de datos personales (GT) | Informe de seguimiento y análisis de brecha | 2020-01-02 | 2020-11-30
29 | Realizar monitoreo y ajustes de Riesgos asociados con los Datos Personales | Oficial de Protección de datos personales (GT) | Oficial de seguridad de la información (GT) Oficial de Protección de datos personales (GT) | matriz de risegos de seguridad de la información sobre base de datos personales | 2020-01-02 | 2020-11-30
30 | Realizar sensibilización en cada dependencia sobre protección a datos personales acordado con la Gerencia de Tecnologias | Oficial de Protección de datos personales (GT) | Oficial de seguridad de la información (GT) Oficial de Protección de datos personales (GT) | Presentaciones de sensibilización y listados de asistencia | 2020-01-02 | 2020-11-30
31 | Plantear indicadores de seguimiento a la implementación del programa de protección de datos personales | Oficial de Protección de datos personales (GT) | Oficial de seguridad de la información (GT) Oficial de Protección de datos personales (GT) | Propuesta de indicadores de avance a la implementación del programa integral de protección de datos personales | 2020-01-02 | 2020-11-30
Seguimiento
32 | Realizar la revisión del cumplimiento de los controles de seguridad de la información a partir del instrumento remitido por la Gerencia de Tecnología | Todas las dependencias | Oficial de seguridad de la información (GT) Contratista de seguridad de la información (GT) Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | Soportes del cumplimiento de los controles | 2020-04-01 | 2020-11-30
Reporte Indicadores
33 | Realizar seguimiento indicadores SGSI I TRIM | Oficial de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información | Reporte SGI | 2020-01-01 | 2020-04-05
34 | Realizar seguimiento indicadores SGSI II TRIM | Oficial de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información | Reporte SGI | 2020-04-01 | 2020-07-05
35 | Realizar seguimiento indicadores SGSI III TRIM | Oficial de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información | Reporte SGI | 2020-07-01 | 2020-10-05
36 | Realizar seguimiento indicadores SGSI IV TRIM | Oficial de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información | Reporte SGI | 2020-10-01 | 2021-01-05
37 | Realizar la auditoria del Sistema de Gestión de Seguridad de la información. | Jefe de Oficina de Control Interno | Auditores internos | Informe final de auditoria | 2020-07-01 | 2020-08-30
38 | Aplicar encuesta de apropiación en temas de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Oficial de proteccion de datos personales | Formularios con encuesta enviados | 2020-01-07 | 2020-11-30
39 | Participar en encuesta de apropiación de temas de seguridad de la información | Todas las dependencias | Todas las dependencias | Porcentaje de participación por dependencia | 2020-01-07 | 2020-11-30
Mejora Continua
40 | Actualizar Autodiagnóstico seguridad de la información de acuerdo con formato establecido por MINTIC | Oficial de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Oficial de proteccion de datos personales | Informe de diagnóstico de seguridad de la información | 2020-06-01 | 2020-07-30
41 | Actualizar de la Declaración de aplicabilidad | Oficial de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información | Declaración de aplicabilidad | 2020-11-01 | 2020-12-30
42 | Ejecutar planes de Acción de resultado de auditorias | Todas las dependencias | Todas las dependencias | PDA y oportunidades de mejora en el SGI | 2020-01-07 | 2020-12-30