## Hoja1
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
VIGENCIA | 2021 | VERSIÓN | 1
COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | META O PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción | 1.1. Política de administración del riesgo | Realizar análisis de la Política de administración del riesgo y determinar si requiere alguna mejora | Política verificada y actualizada | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2021-01-04 | 2021-12-31
| 1.2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción | Realizar mesas de trabajo con el propósito de revisar el mapa de riesgos de corrupción y si es neecesario mejorar el mismo | Mapa de riesgos de corrupción actualizado | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2021-01-04 | 2021-12-31
| 1.3. Consulta, socialización y divulgación | Realizar una campaña de divulgación del Mapa de riesgos de corrupción | Campaña realizada. | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2021-01-04 | 2021-01-31
| 1.4. Monitoreo y revisión | Realizar seguimiento al monitoreo de riesgos de proceso y riesgos de corrupción de la UAECD | Seguiimiento a la matriz de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2021-01-04 | 2021-12-31
| 1.5. Seguimiento | Realizar seguimiento a la publicación y a la ejecucion del Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción vigencia 2021 | Seguimiento a la publicación y ejecución del Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción vigencia 2021 | Oficina de Control Interno | 2021-01-04 | 2021-09-14
2. Racionalización de Trámites | 2.1. Estrategia de racionalización de trámites (ver matriz) | Formular y ejecutar la estrategia de racionalización de trámites acorde con los lineamientos de la política de racionalización de trámites | Estrategia de racionalización de trámites formulada | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario - Gerencia de Información Catastral - Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2021-01-04 | 2021-12-31
3. Rendición de cuentas | 3.1. Información de Calidad y en lenguaje comprensible | Realizar informe de gestión y su publicación | Informe de gestión realizado y publicado | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2021-01-04 | 2021-01-31
|  | Elaborar y publicar piezas informativas necesarias para la socialización del proceso de actualización | Publicación en página web y remitido a medios de comunicación. Oficios, mensajes en redes sociales, aviso de prensa. | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario - Gerencia de Información Catastral - Subgerencia Administrativo y Financiero - Comunicaciones | 2021-01-04 | 2021-02-28
|  | Solicitar y proveer la información para el plan de comunicaciones en redes sociales sobre los beneficios de la oferta institucional trámites, servicios, Catastro en Línea y PQRS. | Solicitud e información suministrada para el plan de comunicaciones | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  | Mejorar la calidad de las respuestas en el sistema “Bogotá Te Escucha” | 95% de peticiones con cumplimiento de los criterios de calidad, calidez y manejo del sistema | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario - Gerencia de Información Catastral - Subgerencia de Información Económica - Subgerencia de Información Física y Jurídica - Gerencia de IDECA | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  | Gestionar que la UAECD cuente con Servidores cualificado en lenguaje de señas en el año | Servidores cualificado en lenguaje de señas en el año | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario - Subgerencia de Recursos Humanos | 2021-08-01 | 2021-11-30
| 3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía | Diseñar el Plan de Comunicaciones 2021 con las necesidades de las áreas misionales que interactúan con los Grupos de Interés. | Plan de Comunicaciones | Comunicaciones | 2021-01-04 | 2021-02-28
|  | Ejecutar el Plan de Comunicaciones 2021 con las necesidades de las áreas misionales que interactúan con los Grupos de Interés. | Plan de Comunicaciones | Comunicaciones | 2021-03-01 | 2021-12-31
|  | Diseñar piezas de divulgación de información institucional. | Plan de Comunicaciones | Comunicaciones | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  | Ejecutar el plan de participación ciudadana y rendición de cuentas 2021 | Actividades desarrolladas | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  | Generar cuatro (4) espacios de colaboración y participación para incentivar el intercambio de conocimiento y una cultura de uso de recursos geográficos. | Cuatro (4) espacios de fortalecimiento de capacidades, innovación y participación ciudadana, dos por cada semestre. | Gerencia de IDECA | 2021-04-01 | 2021-12-31
| 3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar un Espacio trimestral de diálogo de doble vía con Ia ciudadania, presencial y/o virtual, en el cual se asuman compromisos viables, a los cuales se les debe hacer seguimiento participativo (balance ciudadano). | º | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario - Gerencia de Información Catastral - Gerencia de IDECA - Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Comunicaciones | 2021-04-01 | 2021-12-31
|  | Publicar y divulgar en la página web de la UAECD los eventos de participación ciudadana. | Publicaciones en la web | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario - Gerencia de Información Catastral - Gerencia de IDECA - Comunicaciones | 2021-01-04 | 2021-12-31
| 3.4. Evaluacion y retroalimentación a la Gestión institucional | Monitorear la ejecución del plan anticorrupción y de atención al ciudadano | Informes trimestrales realizados | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2021-03-01 | 2021-12-31
|  | Realizar seguimiento a la actualización de la sección transparencia del portal web de la Entidad | Seguimientos mensuales a la publicación de la información | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2021-01-04 | 2021-12-31
4. Mecanismos para mejorar la atención a la ciudadanía | 4.1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico | Identificar las necesidades de recursos para incluir en el anteproyecto de presupuesto y fortalecer el servicio al ciudadano en la UAECD durante el año 2022 | Necesidades identificadas e incluidas en el anteproyecto de presupuesto 2022 | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | 2021-09-01 | 2021-10-31
|  | Comprometer el 90% de los recursos asignados a la Gerencia Comercial y Atención al Usuario en el componente "Gestión de usuarios: atención y servicio al ciudadano" | 90% de los recursos asignados a la Gerencia Comercial y de Atención al Usuario en el componente "Gestión de usuarios: atención y servicio al ciudadano" comprometidos | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | 2021-01-04 | 2021-12-31
| 4.2. Fortalecimiento de los canales de comunicación | Atender con oportunidad las solicitudes de los ciudadanos recibidas por el CANAL ESCRITO | Solicitudes atendidas | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  | Atender con oportunidad las solicitudes de los ciudadanos recibidas por el CANAL VIRTUAL | Solicitudes atendidas | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  | Atender con oportunidad las solicitudes de los ciudadanos recibidas por el CANAL TELEFÓNICO | Solicitudes atendidas | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  | Atender con oportunidad las solicitudes de los ciudadanos recibidas por el CANAL PRESENCIAL | Solicitudes atendidas | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  | Realizar seguimiento y presentación de resultados de los indicadores con relación a las atenciones ciudadanas, proponiendo acciones de mejora necesarias. | Seguimientos realizados | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | 2021-01-04 | 2021-12-31
| 4.3. Talento Humano | Gestionar la inclusión de los temas a priorizar en el Plan Institucional de Capacitación PIC vigencia 2022, la formación de los servidores en temas que apoyen la atención de servicio al ciudadano. | Temas incluidos en la Resolución del PIC | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario - Subgerencia de Recursos Humanos | 2021-09-01 | 2021-12-31
|  | Incluir como parte de las inducciones de nuevos funcionarios, el Curso Virtual de Lenguaje Claro del DNP | Certificación de nuevos Servidores Publicos que realizan la inducción y que tomaron el curso de lenguaje claro. | Subgerencia de Recursos Humanos | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  | Promover un reconocimiento a los servidores destacados por su desempeño en relación con el servicio prestado al ciudadano. | Un (1) reconocimiento otorgado anual. | Subgerencia de Recursos Humanos | 2021-12-01 | 2021-12-31
| 4.4. Normativo y procedimental | Elaborar y publicar dentro del los informes de PQRS, en la página web institucional. | Doce (12) Informes en el año con periodicidad mensual de PQRS, publicados en la página web www.catastrobogota.gov.co | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  | Realizar una (1) actividad de fomento de la cultura disciplinaria y prevención de conductas disciplinables en el trimestre. | Una (1) actividad desarrollada cada trimestre. | Oficina de Control Disciplinario | 2021-02-01 | 2021-12-31
| 4.5. Relacionamiento con el Ciudadano | Realizar mediciones de percepción del servicio y plantear acciones de mejora | Encuestas de satisfacción del servicio realizadas y mejoras planteadas | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | 2021-03-01 | 2021-12-31
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | 5.1. Lineamientos de transparencia activa | Mantener actualizada la información de transparencia publicada en la página web de la Entidad. | Publicación en la página web | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario - Gerencia de Información Catastral - Subgerencia de Información Económica - Subgerencia de Información Física y Jurídica - Gerencia de IDECA - Subgerencia de Operaciones - Gerencia de Tecnología - Comunicaciones - Subgerencia de Ingeniería de Software - Subgerencia de Infraestructura Tecnológica - Observatorio Tecnico Catastral - Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Oficina Asesora Jurídica - Oficina de Control Disciplinario - Oficina de Control Interno - Gerencia de Gestión Corporativa - Subgerencia de Administrativa y Financiera - Subgerencia de Recursos Humanos | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  | Realizar seguimiento a la actualización de la sección transparencia del portal web de la Entidad | Seguimientos mensuales a la publicación de la información | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  | Revisar y actualizar de ser necesario, la información de trámites inscritos en el SUIT. | Tramites vigentes en SUIT | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | 2021-01-04 | 2021-12-31
| 5.2. Lineamientos de transparencia pasiva | Realizar informes mensuales de solicitudes de información atendidas | Doce (12) Informes en el año con periodicidad mensual de solicitudes de información realizados | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | 2021-01-04 | 2021-12-31
| 5.3. Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar las tablas de retención documental oportunamente y de acuerdo con las solicitudes realizadas | Tablas de retención documental actulizadas (CCD) | Subgerencia Administrativo y Financiero - Todas las dependencias | 2021-01-04 | 2021-11-30
|  | Actualizar los activos de información e índice de información clasificada y reservada de acuerdo con lo descrito en el procedimiento de Gestión de Activos en el marco de la seguridad de la información. | Activos de información e índice de información clasificada actualizados en la herramienta definida en la UAECD | Gerencia de Tecnología - Todas las dependencias | 2021-06-01 | 2021-08-31
| 5.4. Monitoreo del acceso a la información pública | Realizar informes mensuales de solicitudes de información atendidas | Doce (12) Informes mensuales de solicitudes de información realizados | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | 2021-01-04 | 2021-12-31
6. Iniciativas adicionales | 6.1. Prevención de la corrupción | Evaluar, por medio de un (1) informe trimestral presentado a la Dirección, las actuaciones relacionadas con actos de corrupción en curso. | Cuatro (4) informes de medición y evaluación de actuaciones relacionadas con actos de corrupción en curso. | Oficina de Control Disciplinario | 2021-04-01 | 2021-12-31
| 6.2. Plan de Gestión de integridad | ETAPA: 4. IMPLEMENTACIÓN
|  | Ejecutar y evaluar el Plan de Gestión de la Integridad 2021, incluye la metodologia para conflicto de intereses 2021 | Plan ejecutado. | Subgerencia de Recursos Humanos | 2021-01-04 | 2021-12-31
|  | Formular e implementar el Plan de Gestión de la Integridad 2022, incluye la metodologia para conflicto de intereses 2022 | Plan de Trabajo Gestión de la Integridad 2022 | Subgerencia de Recursos Humanos | 2021-11-01 | 2021-12-31
|  | Comunicar y sensibilizar la metodología de gestion de conflictos de interes en la UAECD | Campaña de sensibilización realizada | Subgerencia de Recursos Humanos - Oficina Asesora Jurídica - Oficina de Control Disciplinario - Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Oficina de Control Interno - Gestores de integridad | 2021-03-01 | 2021-05-30
|  | Diseñar el instrumento de evaluación de la eficacia de la metodología de gestion de conflictos de interes en la UAECD | Instrumento diseñado | Subgerencia de Recursos Humanos - Oficina Asesora Jurídica - Oficina de Control Disciplinario - Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Oficina de Control Interno - Gestores de integridad | 2021-11-01 | 31/12/20201
ETAPA: 5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
|  | Adelantar seguimiento a la ejecución del Plan de Gestión de la Integridad | 3 informes de ejecución del Plan de Gestión de la Integridad | Subgerencia de Recursos Humanos | 2021-04-30 | 2021-12-31