## Plan Estratégico
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
Misión: | La UAECD agrega valor a Bogotá mediante la captura, integración y disposición de información de interés para la ciudad con criterio geográfico.
Visión: | Ser la entidad referente en América Latina en la gestión de información geográfica que contribuya a la generación de competitividad y sea fuente para la evaluación y formulación de política pública a nivel distrital y nacional.
Valores Codigo de Integridad: | Honestidad - Respeto - Compromiso - Diligencia - Justicia
Eje transversal PDD: | Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
VIGENCIA |  | 2020
FORMULACIÓN
2020-06-30
OBJETIVO ESTRATÉGICO | META | LINEA DE ACCIÓN | No. | UNIDAD DE GESTIÓN | DEPENDENCIA RESPONSABLE | COD | ACTIVIDADES GRUESAS | RESPONSABLES | PARTICIPANTES | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | Tiempo restante | Vencida? | PLAN QUE APOYA LA ACTIVIDAD
[6 empty] | COD | ACTIVIDADES GRUESAS | RESPONSABLES | PARTICIPANTES | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN |  |  | LÍNEA PLAN DE ADQUISICIONES
1. Mantener la información física, jurídica y económica de Bogotá fiel a la realidad. | Actualizar anualmente el 100% del area urbana respecto de los cambios identificados en los aspectós físicos, jurídicos y económicos de los predios. | 1.1. Actualización Catastral | 1.1.1 | Apertura de la actualización catastral | Gerencia de Información Catastral - Subgerencia de Información Física y Jurídica | 1.1.1.1 | Entregar sectores para emitir resolución de apertura de censo vigencia 2021 | Profesional Asignado | Profesional Especializado (Líder de actualizacion componente físico) - Grupo editores cartografía | Relación sectores vigencia 2021 | 2020-01-13 | 2020-01-31 | 151 | #REF!
[5 empty] | Gerencia de Información Catastral | 1.1.1.2 | Elaborar resolución de apertura | Gerente de Información Catastral | Subgerente de Información Económica - Subgerente de Información Física y Jurídica | Resolución de apertura | 2020-02-04 | 2020-02-10 | 141 | #REF!
[5 empty] | Oficina Asesora Jurídica | 1.1.1.3 | Elaborar y publicar resolución de apertura de la actualización catastral | Profesionales Especializados OAJ | Gerente de Información Catastral - Profesionales Especializados OAJ | Resolución de Apertura de la Actualización | 2020-01-01 | 2020-02-28 | 123 | #REF!
|  |  | 1.1.2 | Actualización oportuna del Componente físico | Comunicaciones | 1.1.2.1 | Generar estrategia de comunicación del proceso de pre reconocimiento y reconocimiento. | Asesor Comunicaciones | Profesional Especializado - Externo | Boletín informático publicado en página web y remitida a medios de comunicación. | 2020-01-01 | 2020-07-01 | -1 | NO
[5 empty] | Gerencia de Información Catastral | 1.1.2.2 | Preparar información cartográfica para el pre reconocimiento | Profesional Especializado (Líder de cartografía) | Grupo cartografía | Planos de manzanas y sectores | 2020-02-17 | 2020-11-30 | -153 | NO
[5 empty] | Subgerencia de Información Física y Jurídica | 1.1.2.3 | Realizar el pre reconocimiento de 912.000 lotes | Subgerente de Información Física y Jurídica - Profesional Especializado (Líder de actualizacion componente físico) | Grupo censo | Listado de lotes reconocidos marcados con efectividad | 2020-03-02 | 2020-12-31 | -184 | NO
[5 empty] | Subgerencia de Información Física y Jurídica | 1.1.2.5 | Realizar el desenglobe del 100% de los predios PH o NPH reportados por SNR a 30 de septiembre de 2020 con expediente jurídico conformado. | Subgerente de Información Física y Jurídica - Profesional Especializado (Líder de actualizacion componente físico) (Líder conservación) | Grupo Censo - Grupo Conservación | Reporte de predios PH y/o NPH desenglobados | 2020-03-02 | 2020-11-30 | -153 | NO
|  |  | 1.1.3 | Actualización oportuna del Componente jurídico | Subgerencia de Información Física y Jurídica | 1.1.3.1 | Realizar la actualización jurídica de 12 reportes provenientes de la SNR | Subgerente de Información Física y Jurídica - Profesional Especializado (Líder de actualización jurídica) | Grupo Conservación | Reporte de predios mutados SIIC - | 2020-01-28 | 2020-11-30 | -153 | NO
|  |  | 1.1.4 | Actualización oportuna del Componente económico | Subgerencia de Información Económica | 1.1.4.1 | Realizar el diagnóstico para la implementación de la metodología de valor integral para los predios PH | Subgerente de Información Económica | Grupo censo | Documento de diagnóstico | 2020-02-03 | 2020-03-31 | 91 | #REF!
[5 empty] | Subgerencia de Información Económica | 1.1.4.2 | Implementar la metodología de valor integral para los predios PH de acuerdo con los resultados del diagnóstico | Subgerente de Información Económica | Grupo censo | Documento que evidencia la implementación | 2020-04-01 | 2020-12-31 | -184 | NO
[5 empty] | Gerencia de Información Catastral | 1.1.4.3 | Actualizar suelo de protección | Profesional Especializado (Líder de cartografía) | Grupo cartografía | Archivo de base de datos geográfica | 2020-03-30 | 2020-06-30 | 0 | #REF!
[5 empty] | Subgerencia de Información Económica | 1.1.4.4 | Actualizar el 70% de las zonas homogéneas físicas programadas para la actualización catastral. | Profesional Especializado (Líder de actualización componente económico) | Grupo censo | ZHF preliminares vigencia 2020 | 2020-02-20 | 2020-05-29 | 32 | #REF!
[5 empty] | Subgerencia de Información Económica | 1.1.4.7 | Capturar mínimo 65.000 ofertas del mercado. | Subgerente de Información Económica | Grupo censo | Ofertas del mercado | 2020-01-02 | 2020-12-31 | -184 | NO
[5 empty] | Subgerencia de Información Económica | 1.1.4.8 | Depurar mínimo 15.000 ofertas. | Subgerente de Información Económica | Grupo censo | Ofertas del mercado | 2020-01-02 | 2020-11-30 | -153 | NO
[5 empty] | Dirección | 1.1.4.9 | Realizar el diseño muestral para el componente económico vigencia 2021 | Asesor Estadístico Dirección | Grupo de estadística Dirección | Diseño muestral | 2020-01-02 | 2020-01-31 | 151 | #REF!
[5 empty] | Subgerencia de Información Económica | 1.1.4.10 | Avaluar el 100% de puntos muestra PH identificados en el diseño muestral para el cálculo IVIUR vigencia 2021. | Subgerente de Información Económica - Profesional Especializado (Líder de actualización componente económico) | Grupo censo | Puntos muestra PH | 2020-02-03 | 2020-10-30 | -122 | NO
[5 empty] | Subgerencia de Información Económica | 1.1.4.11 | Avaluar el 100% de puntos muestra NPH identificados en el diseño muestral para el cálculo IVIUR vigencia 2021. | Subgerente de Información Económica - Profesional Especializado (Líder de actualización componente económico) | Grupo censo | Puntos muestra NPH | 2020-09-02 | 2020-10-30 | -122 | NO
[5 empty] | Gerencia de Información Catastral | 1.1.4.12 | Calcular distancias entre los lotes y los hitos para los modelos. | Profesional Especializado (Líder de cartografía) | Grupo cartografía | Archivo con base de datos con su respectivo memorando remisorio a la Gerencia de Tecnología y Estadística | 2020-07-01 | 2020-11-30 | -153 | NO
[5 empty] | Subgerencia de Información Económica | 1.1.4.13 | Realizar y/o actualizar modelos econométricos para el cálculo IVIUR 2021. | Asesor Estadístido Dirección - Subgerente de Información Económica | Estadística - Dirección Grupo censo | Modelos econométricos definidos | 2020-07-01 | 2020-11-30 | -153 | NO
|  |  | 1.1.5 | Cierre de la actualización catastral | Gerencia de Información Catastral - Subgerencia de Información Física y Jurídica - Subgerencia de Información Económica | 1.1.5.2 | Elaborar las memorias técnicas del proceso de actualización | Gerente de Información Catastral - Subgerente de Información Económica - Subgerente de Información Física y Jurídica | Profesionales Especializados (Líderes de actualización) | Memorias técnicas | 2020-12-02 | 2020-12-31 | -184 | NO
[5 empty] | Gerencia de Información Catastral - Subgerencia de Información Física y Jurídica - Subgerencia de Información Económica | 1.1.5.3 | Entrega base catastral a Secretaria Distrital de Hacienda | Gerente de Información Catastral - Subgerente de Información Económica - Subgerente de Información Física y Jurídica | Gerencia de Tecnología | Base de Información catastral actualizada | 2020-12-16 | 2020-12-16 | -169 | NO
[5 empty] | Oficina Asesora Jurídica | 1.1.5.4 | Elaborar y publicar resolución de cierre de la actualización catastral | Profesionales Especializados OAJ | Gerente de Información Catastral - Profesionales Especializados OAJ | Resolución de Cierre de la Actualización | 2020-12-01 | 2020-12-31 | -184 | NO
|  |  | 1.1.6 | Planeación del Censo siguiente vigencia | Gerencia de Información Catastral - Subgerencia de Información Física y Jurídica - Subgerencia de Información Económica | 1.1.6.1 | Diseñar el cronograma de la planeación de la actualización catastral vigencia 2022 | Gerente de Información Catastral | Subgerente de Información Económica - Subgerente de Información Física y Jurídica | Cronograma de la planeación del censo 2022 | 2020-08-03 | 2020-12-31 | -184 | NO
|  |  | 1.1.7 | Planeación del Censo siguiente vigencia | Dirección (Estadística) | 1.1.7.1 | Construir la metodología para el cálculo del IVIUR para los predios de Bogotá para la vigencia 2021. | Dirección (Estadística) | Gerencia de Tecnología | Documento técnico. | 2020-06-01 | 2020-09-15 | -77 | NO
[5 empty] | Dirección (Estadística) | 1.1.7.2 | Calcular la aplicación del IVIUR para los predios de Bogotá para la vigencia 2021. | Dirección (Estadística) | Gerencia de Tecnología | Documento técnico y tabla de porcentajes IVIUR | 2020-11-07 | 2020-11-29 | -152 | NO
[5 empty] | Gerencia de Información Catastral | 1.1.7.3 | Participar en la presentación del IVIUR para la vigencia 2021 | Gerencia de Información Catastral | Subgerencia de Información Económica, Dirección (Estadística). | Presentación IVIUR | 2020-12-01 | 2020-12-15 | -168 | NO
|  | 1.2. Conservación Catastral | 1.2.1. | Atención de Trámites | Subgerencia de Información Física y Jurídica | 1.2.1.1 | Atender mínimo 20.000 solicitudes de trámites o la totalidad de los mismos, en caso de ser inferior; sujeto a la capacidad operativa mensual. | Subgerente de Información Física y Jurídica | Grupo Conservación | Reporte de SIIC de trámites atendidos | 2020-01-02 | 2020-11-23 | -146 | NO
[5 empty] | Gerencia de Información Catastral | 1.2.1.2 | Atender 11.000 radicaciones para actualización cartográfica, o el 100% de las mismas, en caso de ser solicitado un número inferior. | Profesional Especializado (Líder de cartografía) | Grupo cartografía | Reporte de radicaciones tramitadas | 2020-01-02 | 2020-11-30 | -153 | NO
[5 empty] | Gerencia de Información Catastral | 1.2.1.3 | Atender el 100% de requerimientos de información geográfica | Profesional Especializado (Líder de cartografía) | Grupo cartografía | Reporte de radicaciones tramitadas | 2020-01-02 | 2020-11-30 | -153 | NO
[5 empty] | Gerencia de Información Catastral | 1.2.1.4 | Emitir el 100% de conceptos de planes parciales | Profesional Especializado (Líder de cartografía) | Grupo cartografía | Reporte de radicaciones tramitadas | 2020-01-02 | 2020-11-30 | -153 | NO
[5 empty] | Subgerencia de Información Económica | 1.2.1.5 | Atender mínimo 6.000 solicitudes de revisión de avalúo, autoavalúo y recursos de reposición o la totalidad de los mismos en caso de ser inferior; sujeto a la capacidad operativa mensual. | Subgerente de Información Económica | Grupo Conservación | Reporte de SIIC de trámites atendidos | 2020-01-02 | 2020-12-31 | -184 | NO
[5 empty] | Gerencia de Información Catastral | 1.2.1.6 | Atender con calidad, oportunidad el 100% de las solicitudes de los tramites 63, 71, 88 y 89 y los CORDIS relacionados con nomenclatura. | Profesional Especializado (Líder de nomenclatura) | Grupo nomenclatura | Reporte de SIIC de trámites atendidos | 2020-01-02 | 2020-11-30 | -153 | NO
[5 empty] | Subgerencia de Información Económica | 1.2.1.7 | Atender el 100% de las solicitudes de asignación de valores realizadas por la Subgerencia de Información Física y Jurídica, hasta 8 días antes la liquidación de la base y de acuerdo con la capacidad operativa. | Subgerente de Información Económica | Grupo de Zonas Homogéneas Físicas y Geoeconómicas | Reporte de SIIC de trámites atendidos | 2020-01-02 | 2020-11-17 | -140 | NO
|  |  | 1.2.2. | Mejoramiento calidad de la información catastral | Subgerencia de Información Económica | 1.2.2.1 | Establecer la metodología de valoración masiva de predios especiales como dotacionales, lotes con tratamiento de desarrollo y planes parciales, para la vigencia 2022. | Subgerente de Información Económica | Grupo Censo - Grupo Conservación | Documento técnico con la metodología de valoración masiva de predios especiales | 2020-03-16 | 2020-12-31 | -184 | NO
|  |  | 1.2.3 | Segunda Instancia y Modificaciones de Información Catastral | Oficina Asesora Jurídica | 1.2.3.1 | Trámitar los actos administrativos asignados durante la vigencia. | Profesionales Especializados OAJ | Profesionales EspecialIzados OAJ | Relación de los trámites asignados y tramitados en la vigencia Copia magnética de los actos administrativos revisados por la OAJ expedidos en la vigencia. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | -184 | NO
|  | 1.3. Unificación, materialización y homologación de la nomenclatura | 1.3.1 | Unificación de los predios | Gerencia de Información Catastral | 1.3.1.1 | Unificar bases gráfica y alfanumérica y elaborar listados y planos para materializar | Profesional Especializado (Líder de nomenclatura) | Grupo nomenclatura | Base de datos con ejes intermedios asignados | 2020-03-02 | 2020-09-30 | -92 | NO
|  |  | 1.3.2 | Materialización de la nomenclatura | Gerencia de Información Catastral | 1.3.2.1 | Materializar placas resultantes de la unificación | Profesional Especializado (Líder de nomenclatura) | Grupo nomenclatura | Informe de materialización | 2020-07-01 | 2020-12-31 | -184 | NO
|  |  | 1.3.3 | Homologación de la nomenclatura | Gerencia de Información Catastral | 1.3.3.1 | Entregar los cambios de nomenclatura a las empresas de Servicios Publicos | Profesional Especializado (Líder de nomenclatura) | Grupo nomenclatura | CD con la informacion actualizada | 2020-10-01 | 2020-12-15 | -168 | NO
|  |  | 1.3.4 | Implementación de una solución tecnológica para la atención de requerimientos de nomenclatura (Unificación, materialización y homologación de nomenclatura) | Gerencia de Información Catastral | 1.3.4.1 | Elaborar las especificaciones del requerimiento (AUTOMATIZACIÓN DE LAS FASES DE UNIFICACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y MATERIALIZACIÓN DE NOMENCLATURA) | Gerente de Información Catastral | Profesional Especializado (líder de nomenclatura) Grupo de Nomenclatura Líder Funcional GIC-Cartografía | Documento especificación | 2020-01-02 | 2020-02-28 | 123 | #REF!
[5 empty] | Subgerencia de Ingeniería de Software | 1.3.4.2 | Gestionar el desarrollo de las funcionalidades (AUTOMATIZACIÓN DE LAS FASES DE UNIFICACIÓN, HOMOLOGACIÓN Y MATERIALIZACIÓN DE NOMENCLATURA) | Subgerente de Ingeniería de Software | Gestor de unidades de gestión N°2 (GT) Líder Técnico - SIS Funcionarios y contratistas de la Subgerencia de Ingeniería de Software (SIS) | Documentos que evidencien el desarrollo de la aplicación | 2020-05-04 | 2020-12-15 | -168 | NO | PETIC
[5 empty] | Gerencia de Información Catastral | 1.3.4.5 | Evaluar el impacto del nuevo Modelo de Datos en la automatización de las fases Unificación y Homologación de la Nomenclatura. | Gerencia de Información Catastral | Profesional Especializado (Líder de nomenclatura) Participantes: Grupo Nomenclatura. | Documento evaluación de impacto. | 2020-07-01 | 2020-07-31 | -31 | NO
2. Propagar conocimiento y servicios de UAECD más allá de Bogotá para generar valor a la ciudad y a otros territorios. | Compartir con 10 entes territoriales e instituciones el conocimiento y capacidad de catastro para capturar, integrar y disponer la información. | 2.1 Prestación de servicios no catastrales | 2.1.1. | Atención de Avalúos comerciales | Subgerencia de Información Económica | 2.1.1.1 | Atender 1.500 avalúos comerciales, o el 100% de lo recibido a 30 de noviembre de 2020, de acuerdo con la capacidad operativa. | Subgerente de Información Económica | Grupo avalúos comerciales | Informes de avalúo comercial | 2020-01-02 | 2020-12-31 | -184 | NO
|  | 2.2. Desarrollo de otros usos de información catastral. | 2.2.1. | Analizar, estructurar y disponer la información proveniente de las fuentes de información secundarias e internas de la UAECD para generar herramientas que den cuenta de la dinámica del territorio. | Observatorio Tecnico Catastral | 2.2.1.1 | Actualizar semestralmente el tablero de control de las variables macroeconómicas relacionadas con el mercado inmobiliario de Bogotá | Jefe OTC | Profesional Especializado | Tablero de control con las cifras actualizadas semestralmente | 2020-02-01 | 2020-08-01 | -32 | NO
[5 empty] | Observatorio Tecnico Catastral | 2.2.1.2 | Realizar el documento para la identificación de cambios fisicos en los predios de la ciudad | Jefe OTC | Profesionales Especializados (5) | 1. Documento de actualización de la metodología de identificación de cambios para los procedimientos de pre y reconocimiento predial para la vigencia 2. Documento con la especificación del tratamiento de nuevas fuentes de información incluidas para la vigencia 3. Archivo con el listado de los predios identificados con posibles cambios para el reconocimiento predial de la vigencia 4. Archivo con el listado de unidades de observación con actividad edificadora para el pre reconocimiento predial de la vigencia | 2020-05-01 | 2020-12-15 | -168 | NO
[5 empty] | Observatorio Tecnico Catastral | 2.2.1.3 | Elaborar los documentos técnicos necesarios para atender de manera oportuna los requerimientos de la Secretaria Distrital de Planeación, como componente técnico de enlace institucional en el marco del desarrollo del Plan Estadístico Distrital PED. | Jefe OTC | Profesionales Especializados (5) | Actas de reunión y documento diagnóstico de la entidad | 2020-04-01 | 2020-12-31 | -184 | NO
[5 empty] | Observatorio Tecnico Catastral | 2.2.1.4 | Realizar cuatro documentos que den cuenta de la dinámica inmobiliaria en la Ciudad | Jefe OTC - Equipo OTC | Profesionales Especializados (5) | Cuatro documentos que den cuenta de la dinámica inmobiliaria en la Ciudad | 2020-03-01 | 2020-12-31 | -184 | NO
|  |  | 2.2.2. | Realizar un estudio para la implementación del catastro multipropósito | Gerencia de Información Catastral | 2.2.2.1 | Elaborar una propuesta para la implementación del catastro multipropósito | Gerente de Información Catastral | Subgerente de Información Económica - Subgerente de Información Física y Jurídica - Profesionales asignados | Propuesta para la implementación del catastro multipropósito | 2020-02-03 | 2020-05-31 | 30 | #REF!
[5 empty] | Gerencia de Información Catastral - Oficina Asesora Jurídica - Gerencia de Gestión Corporativa | 2.2.2.2 | Realizar un estudio de viabilidad jurídica, técnica, tecnológica y financiera para la implementación del catastro multipropósito | Gerente de Información Catastral - Jefe Oficina Asesora Jurídica - Gerente de Gestión Corporativa | Subgerente de Información Económica - Subgerente de Información Física y Jurídica - Profesionales asignados - Abogados | Estudio de viabilidad jurídica, técnica, tecnológica y financiera para la implementación del catastro multipropósito | 2020-05-04 | 2020-07-30 | -30 | NO
3. Evolucionar IDECA a ser la plataforma de información sobre Bogotá más completa, robusta y consultada. | Mantener actualizado el 30% de las capas de información geográfica de la IDE Bogotá | 3.1. Integración, análisis y explotación de datos geográficos y alfanuméricos. | 3.1.1. | Gestión de datos geográficos de referencia y temáticos en la Infraestructura de Datos Espaciales | Subgerencia de Operaciones | 3.1.1.1 | Actualizar el 20% de los datos temáticos disponibles en la plataforma de información geográfica, el cual será calculado basado en los 339 datos acumulados, al corte de la vigencia 2019 (I Semestre: 35 datos. II Semestre: 33 Datos). El 10% en el número de datos a actualizar para la vigencia se deben desagregar a una unidad geográfica más detallada. Esta actividad contempla, a su vez, la gestión para la actualización, administración y disposición (atención y respuestas a los requerimientos recibidos en IDECA) de los compromisos definidos con las Empresas de Servicios Públicos - ESP. | Profesional Asignado Subgerencia de Operaciones | Equipo Subgerencia de Operaciones | 35 datos temáticos actualizados dispuestos en la Plataforma de Información Geográfica en el primer semestre y 33 datos temáticos actualizados dispuestos en la Plataforma de Información Geográfica en el segundo semestre. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | -184 | NO
[5 empty] | Subgerencia de Operaciones | 3.1.1.2 | Gestionar la integración de 40 nuevos datos (abiertos, restringidos y multitemporales) en la plataforma de información geográfica. Esta gestión de debe incluir cuatro tipos de datos enriquecidos con componente geográfico (por ejemplo: info estadística) | Profesional Asignado Subgerencia de Operaciones | Equipo Subgerencia de Operaciones | 40 nuevos datos (abiertos, restringidos y multitemporales) dispuestos en la Plataforma de Información Geográfica | 2020-01-02 | 2020-12-31 | -184 | NO
[5 empty] | Subgerencia de Operaciones | 3.1.1.3 | Administrar y descentralizar los datos de referencia para Bogotá, así como adelantar la gestión para el enriquecimiento del conjunto de datos, la actualización de la malla vial integral y generación y/o actualización de los puntos geodésicos | Profesional Asignado Subgerencia de Operaciones | Equipo Subgerencia de Operaciones | 4 versiones actualizadas de datos de referencia, 20% de datos de referencia descentralizados | 2020-01-02 | 2020-12-31 | -184 | NO
[5 empty] | Subgerencia de Operaciones | 3.1.1.4 | Implementar e integrar el modelo de subsuelo y 3D como parte de la información geográfica oficial de Bogotá. | Profesional Asignado Subgerencia de Operaciones | Equipo Subgerencia de Operaciones | Modelo de subsuelo y 3D implementado e integrado | 2020-03-16 | 2020-12-18 | -171 | NO
| Complemenmtar en 100.000 hectareas la informacion geografica de sensores remotos disponible en la Infraestructura de Datos Espaciales de Bogotá |  | 3.1.2. | Adquisición de información geográfica a partir de sensores remotos | Subgerencia de Operaciones | 3.1.2.1 | Realizar el procesamiento de imágenes de archivo 2019 para la obtención de una ortoimagen | Profesional Asignado Subgerencia de Operaciones | Equipo Subgerencia de Operaciones - Entidad Cooperante | Ortofoto 2019 del área urbana de Bogotá obtenida a través de imágenes de archivo | 2020-02-01 | 2020-12-31 | -184 | NO
[5 empty] | Subgerencia de Operaciones | 3.1.2.2 | Gestionar la aprobación de las fotografías aéreas y datos lidar para el 70% del área del proyecto, así como gestionar la custodia al interior de la entidad. | Profesional Asignado Subgerencia de Operaciones | Equipo Subgerencia de Operaciones | Fotografías aéreas y datos lidar para el 70% del área del proyecto aprobadas por la interventoría | 2020-03-03 | 2020-12-31 | -184 | NO
[5 empty] | Subgerencia de Operaciones | 3.1.2.3 | Gestionar la aprobación de la restitución y cartografía del 100% del área del proyecto, así como gestionar la custodia al interior de la entidad. | Profesional Asignado Subgerencia de Operaciones | Equipo Subgerencia de Operaciones | Bases de datos geográficas con cartografía básica Esc 1:5000 y Esc 1:2000 producto restitución digital de zona rural y municipios vecinos aprobada por la interventoría | 2020-03-03 | 2020-12-31 | -184 | NO
[5 empty] | Subgerencia de Operaciones | 3.1.2.4 | Gestionar la aprobación del ortofotomosaico del 100% del área del proyecto, así como gestionar la custodia al interior de la entidad. | Profesional Asignado Subgerencia de Operaciones | Equipo Subgerencia de Operaciones | Ortofotomosaicos rural (20 cm) y municipios vecinos (20 y 30cm) aprobado por la interventoría | 2020-03-03 | 2020-12-31 | -184 | NO
[5 empty] | Subgerencia de Operaciones | 3.1.2.5 | Gestionar la aprobación de los productos complementarios del contrato suscrito. | Profesional Asignado Subgerencia de Operaciones | Equipo Subgerencia de Operaciones | Productos complementarios recibidos y aprobados (metadatos, modelos, etc) aprobados por la interventoría | 2020-07-01 | 2020-12-31 | -184 | NO
| Incrementar en 25.000 el número de usuarios del portal de mapas de Bogotá, con respecto a la vigencia anterior |  | 3.1.3. | Fortalecimiento y mantenimiento de la plataforma de información geográfica para Bogotá y sus aplicaciones. | Subgerencia de Operaciones | 3.1.3.1 | Monitorear la disponibilidad, rendimiento y uso de las aplicaciones disponibles | Profesional Asignado Subgerencia de Operaciones | Equipo Subgerencia de Operaciones | Informe mensual de disponibilidad, rendimiento y uso de las aplicaciones | 2020-02-03 | 2020-12-31 | -184 | NO
[5 empty] | Subgerencia de Operaciones | 3.1.3.2 | Acompañar la implementación de los instrumentos que faciliten la generación de herramientas o recursos para la descentralización de los datos en al menos dos (2) entidades | Profesional Asignado Subgerencia de Operaciones | Equipo Subgerencia de Operaciones | Dos (2) herramientas o recursos para la descentralización de los datos. Incrementar en veinte (20) el número de servicios web geográficos interoperables de entidades miembros de IDECA | 2020-03-03 | 2020-12-31 | -184 | NO
[5 empty] | Subgerencia de Operaciones | 3.1.3.3 | Gestionar el desarrollo de dos (2) versiones de Mapas Bogotá con nuevas funcionalidades | Profesional Asignado Subgerencia de Operaciones | Equipo Subgerencia de Operaciones | Dos (2) versiones de Mapas Bogotá con nuevas funcionalidades, una cada semestre | 2020-03-03 | 2020-12-31 | -184 | NO
[5 empty] | Subgerencia de Operaciones | 3.1.3.4 | Gestionar el desarrollo de una nueva versión de Mapas Bogotá Bici móvil como apoyo a la implementación de la política pública de la bici en Bogotá | Profesional Asignado Subgerencia de Operaciones | Equipo Subgerencia de Operaciones | Una versión de Mapas Bogotá Bici publicada en tiendas | 2020-06-01 | 2020-10-30 | -122 | NO
[5 empty] | Subgerencia de Operaciones | 3.1.3.5 | Gestionar el desarrollo de una nueva versión de la plataforma de datos abiertos, de acuerdo a los requerimientos y necesidades de los diferentes usuarios. | Profesional Asignado Subgerencia de Operaciones | Equipo Subgerencia de Operaciones | Una versión de la plataforma de datos abiertas dispuesta en ambiente de producción | 2020-03-03 | 2020-06-30 | 0 | #REF!
[5 empty] | Subgerencia de Operaciones | 3.1.3.6 | Gestionar el desarrollo de dos nuevas versiones de la plataforma de información geográfica para Bogotá. | Profesional Asignado Subgerencia de Operaciones | Equipo Subgerencia de Operaciones | Dos (2) versiones de la plataforma de información geográfica de Bogotá dispuesta en ambiente de producción, una cada semestre | 2020-03-03 | 2020-12-31 | -184 | NO
|  |  | 3.1.4. | Generación e integración de servicios web de datos, búsqueda y geoprocesamiento. | Subgerencia de Operaciones | 3.1.4.1 | Generar, documentar y disponer dos (2) servicios de geoprocesamiento nuevos y/o mejorar los existentes | Profesional Asignado Subgerencia de Operaciones | Equipo Subgerencia de Operaciones | Dos (2) servicios de geoprocesamiento dispuestos y documentados, una cada semestre | 2020-03-03 | 2020-12-31 | -184 | NO
[5 empty] | Subgerencia de Operaciones | 3.1.4.2 | Fomentar la integración de servicios y aplicaciones en portales y sistemas de los diferentes grupos de interés, en especial lo referente a la VUC. | Profesional Asignado Subgerencia de Operaciones | Equipo Subgerencia de Operaciones | Dos (2) aplicaciones con servicios integrados, una cada semestre. 50% de los visores y/o aplicaciones geográficas del Distrito con consumo de servicios de datos dispuestos desde la IDE de Bogotá | 2020-02-03 | 2020-12-31 | -184 | NO
[5 empty] | Subgerencia de Operaciones | 3.1.4.3 | Monitorear la disponibilidad, rendimiento y uso de los servicios WEB disponibles | Profesional Asignado Subgerencia de Operaciones | Equipo Subgerencia de Operaciones | Informe mensual de disponibilidad, rendimiento y uso de los servicios WEB disponibles | 2020-02-03 | 2020-12-31 | -184 | NO
|  |  | 3.1.5 | Explotación de datos | Subgerencia de Operaciones | 3.1.5.1 | Aplicar técnicas de analítica que contribuyan a la solución de retos de ciudad, los cuales serán priorizados en articulación con el procedimiento de gobernanza. | Profesional Asignado Subgerencia de Operaciones | Equipo Subgerencia de Operaciones | Propuesta de gestión un (1) ambiente de analítica de datos, ajustada y aprobada en cojunto con la Gerencia de la Tecnología Un (1) proyecto de analítica de datos priorizados a partir de las temáticas de ciudad y orientados al cumplimiento de Objetivos del Plan de Desarrollo Distrital y desarrollado en conjunto con entidades miembros de IDECA. | 2020-04-01 | 2020-12-31 | -184 | NO
[5 empty] | Subgerencia de Operaciones | 3.1.5.2 | Elaborar y desarrollar propuesta para el aprovechamiento de diferentes tipos de datos y fuentes (raster, vector, no estructurada, etc) que conduzcan a la optimización en la ejecución de proyectos de ciudad. | Profesional Asignado Subgerencia de Operaciones | Equipo Subgerencia de Operaciones | Propuesta elaborada, desarrollada y socializada | 2020-04-01 | 2020-12-31 | -184 | NO
[5 empty] | Subgerencia de Operaciones | 3.1.5.3 | Generar visualizaciones y/o análisis con los datos disponibles en IDECA. | Profesional Asignado Subgerencia de Operaciones | Equipo Subgerencia de Operaciones | Visualizaciones y/o análisis bimensuales de datos disponibles | 2020-03-03 | 2020-12-31 | -184 | NO
| Incrementar en 25.000 el número de usuarios del portal de mapas de Bogotá, con respecto a la vigencia anterior | 3.2. Posicionamiento de IDECA como la plataforma de datos oficiales de Bogotá. | 3.2.1. | Fomento del uso y apropiación de los recursos geográficos del Distrito | Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales IDECA | 3.2.1.1 | Generar cuatro (4) espacios de colaboración y participación para incentivar el intercambio de conocimiento y una cultura de uso de recursos geográficos. | Profesional Asignado Gerencia IDECA | Equipo Gerencia IDECA | Cuatro (4) espacios de fortalecimiento de capacidades, innovación y participación ciudadana, dos por cada semestre. | 2020-02-24 | 2020-12-31 | -184 | NO
[5 empty] | Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales IDECA | 3.2.1.2 | Diseñar y socializar propuesta de modelo de negocio para la oferta de productos y servicios geográficos. | Profesional Asignado Gerencia IDECA | Equipo Gerencia IDECA | Una (1) propuesta de modelo de negocio para la oferta de productos y servicios geográficos diseñada y socializada. | 2020-06-01 | 2020-12-31 | -184 | NO
[5 empty] | Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales IDECA | 3.2.1.3 | Diseñar e implementar una estrategia de difusión, promoción y uso que permita llegar a más y distintos tipos de usuarios. La estrategia debe contemplar el diagnóstico y análisis de usuarios de IDECA, con el objetivo de incrementar en el 10% el número de usuarios anualmente en las plataformas administradas por IDECA, apoyado en la disposición de recursos geográficos | Profesional Asignado Gerencia IDECA | Equipo Gerencia IDECA | Una (1) estrategia de difusión, promoción y uso, diseñada en el primer semestre e implementada durante el resto de la vigencia. | 2020-02-24 | 2020-12-31 | -184 | NO
[5 empty] | Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales IDECA | 3.2.1.4 | Definir e implementar un servicio digital que promueva la alfabetización en datos. | Profesional Asignado Gerencia IDECA | Equipo Gerencia IDECA | Una (1) Propuesta de laboratorio para el intercambio de experiencias y transferencia de conocimiento. | 2020-02-24 | 2020-12-31 | -184 | NO
[5 empty] | Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales IDECA | 3.2.1.5 | Generar dos (2) espacios para desarrollar habilidades técnicas por parte de las entidades para la implementación de lineamientos que generan confiabilidad y oportunidad de los datos | Profesional Asignado Gerencia IDECA | Equipo Gerencia IDECA | Una (1) estrategia para el fortalecimiento y desarrollo de capacidades técnicas de las entidades miembros que incentiven el uso de los servicios dispuestos en IDECA, diseñada y ejecutada | 2020-02-24 | 2020-12-13 | -166 | NO
[5 empty] | Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales IDECA | 3.2.1.6 | Gestionar la formalización de una alianza de colaboración dentro del cual se desarrolle un proyecto I+D+i, con fines a formalizar dicho instrumento, con actores para abordar temáticas de interés para la ciudad. | Profesional Asignado Gerencia IDECA | Equipo Gerencia IDECA | Un (1) proyecto de I+D+i, definido para su ejecución Informe con el avance del proyecto de I+D+i | 2020-02-24 | 2020-12-13 | -166 | NO
|  |  | 3.2.2 | Formulación y actualización de instrumentos técnicos y jurídicos para la gestión de la información geográfica | Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales IDECA | 3.2.2.1 | Diseñar y desarrollar una propuesta de arreglos institucionales para dinamizar la gobernanza y operación de la infraestructura. | Profesional Asignado Gerencia IDECA | Equipo Gerencia IDECA | Una (1) propuesta diseñada y aprobada por la Gerencia Ideca, remitida a la OAJ para su revisión. | 2020-04-01 | 2020-09-30 | -92 | NO
[5 empty] | Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales IDECA | 3.2.2.2 | Formular y/o actualizar instrumentos que permitan la articulación interinstitucional, así como la implementación de los lineamientos de la política de gestión de información geográfica, para potencializar el valor de los datos y mejorar la calidad de la información a través del componente geográfico | Profesional Asignado Gerencia IDECA | Equipo Gerencia IDECA | Dos (2) instrumentos aprobados por la Gerencia Ideca Dos (2) instrumentos o herramientas para la implementación de estándares de información aprobados por la Gerencia Ideca. | 2020-03-02 | 2020-12-31 | -184 | NO
[5 empty] | Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales IDECA | 3.2.2.4 | Diseñar la estrategia para la medición de Índice de calidad de los recursos geográficos | Profesional Asignado Gerencia IDECA | Equipo Gerencia IDECA | Una (1) estrategia para medición del Índice de calidad de los recursos geográficos diseñada y aprobada por la Gerencia Ideca Un (1) índice de calidad de los datos diseñado y aprobado por la Gerencia Ideca Un (1) Plan de Acción para la calidad de los datos, aprobado por la Gerencia Ideca. | 2020-03-03 | 2020-10-31 | -123 | NO
|  |  | 3.2.3 | Gobierno de Recursos Geográficos | Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales IDECA | 3.2.3.1 | Diseñar y socializar el modelo y ruta a seguir en temas de gobierno de recursos geográficos | Profesional Asignado Gerencia IDECA | Equipo Gerencia IDECA | Modelo de gobierno de recursos geograficos diseñado y socializado | 2020-03-03 | 2020-11-30 | -153 | NO
[5 empty] | Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales IDECA | 3.2.3.2 | Definir estrategias que facilite el control y monitoreo de los recursos geográficos para una efectiva gestión y reutilización de estos | Profesional Asignado Gerencia IDECA | Equipo Gerencia IDECA | Una (1) estrategia que facilite el control y monitoreo de los recursos geográficos para una efectiva gestión y reutilización, diseñada y socializada en el primer semestre, e implementada durante el resto de la vigencia | 2020-02-03 | 2020-12-31 | -184 | NO
[5 empty] | Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales IDECA | 3.2.3.3 | Elaborar y socializar un estudio costo - beneficio de los recursos geográficos disponibles en el marco de IDECA | Profesional Asignado Gerencia IDECA | Equipo Gerencia IDECA | Un (1) documento con las variables y criterios para el estudio de costo-beneficio y el modelo de evaluación de impacto | 2020-04-01 | 2020-09-30 | -92 | NO
[5 empty] | Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales IDECA | 3.2.3.4 | Identificar y monitorear la producción, uso y manejo de la información geográfica en el Distrito para la optimización de recursos y medición del impacto. | Profesional Asignado Gerencia IDECA | Equipo Gerencia IDECA | Un (1) catálogo de recursos actualizados, un (1) directorio de contactos actualizados, un (1) tablero de métricas de la producción, uso y manejo de la información geográfica que tiene como insumo principal el monitoreo a través de la matriz de atención de requerimiento. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | -184 | NO
[5 empty] | Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales IDECA | 3.2.3.6 | Diseñar e implementar el modelo de evaluación del nivel de madurez de las entidades productoras de datos. | Profesional Asignado Gerencia IDECA | Equipo Gerencia IDECA | Un (1) modelo de evaluación del nivel de madurez de las entidades productoras de datos, diseñado y aplicado para un piloto | 2020-02-03 | 2020-12-31 | -184 | NO
|  |  | 3.2.4 | Gobernanza | Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales IDECA | 3.2.4.1 | Proponer el Plan Anual de Trabajo en el marco de la Comisión IDECA y realizar el seguimiento a la ejecución de las acciones definidas en éste. | Profesional Asignado Gerencia IDECA | Equipo Gerencia IDECA | Plan de Trabajo Anual propuesto en el marco de la Comisión IDECA. Informes de seguimiento mensuales del Plan Anual de Trabajo. | 2020-02-03 | 2020-12-31 | -184 | NO
[5 empty] | Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales IDECA | 3.2.4.2 | Identificar posibles miembros asociados a IDECA incluyendo análisis de los posibles aportas a la Infraestructura y viabilizando posibles proyectos conjuntos, y gestionar la formalización de la vinculación con al menos un actor | Profesional Asignado Gerencia IDECA | Equipo Gerencia IDECA | Informe con la selección de al menos tres (3) actores interesados en convenio de vinculación a IDECA y alistamiento de todos los documentos y remisión a la OAJ para la formalización del instrumento. | 2020-03-03 | 2020-12-31 | -184 | NO
[5 empty] | Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales IDECA | 3.2.4.3 | Gestionar escenarios de articulación interinstitucional para facilitar oportunidades en el uso, aprovechamiento y disposición de la información disponible en IDECA. | Profesional Asignado Gerencia IDECA | Equipo Gerencia IDECA | Dos (2) escenarios de articulación interinstitucional. Informes de gestión, actas y convocatorias. | 2020-02-03 | 2020-12-31 | -184 | NO
4. Atender las necesidades de las entidades y ciudadanos con transparencia y servicios oportunos, pertinentes y de calidad. | Mantener 1 Sistema de Gestión Integral en la Entidad | 4.2. Habilitar mecanismos electrónicos para compra y pago de productos y servicios. | 4.2.1. | Mecanismos electrónicos para compra y pago de productos y servicios. | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | 4.2.1.1 | Elaborar estudio de factibilidad de la implementación de pago de productos y servicios a través de tarjeta de crédito. | Profesional Especializado 10 - Gestión Comercial | Subgerente Administrativo y Financiero - Tesorero | Documento de estudio de factibilidad | 2020-04-01 | 2020-07-30 | -30 | NO
|  |  | 4.2.2. | Disposición de nuevos productos para la venta en la tienda virtual (Planos localidad, Plano Bogotá) | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | 4.2.2.1 | Evaluar y proponer mejoras y nuevos productos para la Tienda virtual. | Profesional Especializado 10 - Gestión Comercial | Profesional Especializado 10 - Usuario - Profesional Especializado 08 - Profesional Universitario 05 - Gestión Comercial | Documento propuesta presentado | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 0 | #REF!
|  | 4.3. Mejora continua | 4.3.1. | Coordinación la ejecución del Programa Anual de Auditorías de la UAECD | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 4.3.1.1 | Actualizar el plan de auditorias internas de calidad 2020 | Jefe OAPAP | Asesores OAPAP | Plan de auditorias internas de calidad diseñado | 2020-01-02 | 2020-04-30 | 61 | #REF! | MIPG
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 4.3.1.2 | Realizar auditorias y presentar informe de los procesos según plan aprobado. | Jefe OAPAP | Asesores OAPAP | Informes de auditoría realizados | 2020-02-10 | 2020-11-27 | -150 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.3 | Coordinar y ejecutar Plan Anual de Auditorías | Jefe OCI | Jefe OCI | Plan Anual de Auditorías Ejecutado | 2020-01-02 | 2020-12-31 | -184 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.4 | Realizar la evaluación al SCI (Vig. 2019) para el Consejo Directivo y Dirección General | Jefe OCI | Jefe OCI: Coordinador del Programa - Auditor Líder: Profesional Especializado 222-06 | Ejecutivo Anual - Evaluación al SCI (Vig. 2019) para el Consejo Directivo y Dirección General | 2020-11-03 | 2020-12-30 | -183 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.5 | Realizar el informe de gestión Oficina de Control Interno para transmitir en la cuenta anual (vig. 2020) | Jefe OCI | Jefe OCI: Coordinador del Programa - Auditor Líder: Profesional Especializado 222-06 | Informe de gestión Oficina de Control Interno para transmitir en la cuenta anual (vig. 2020) | 2020-12-07 | 2020-12-29 | -182 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.6 | Realizar el informe de Control Interno Contable (vig. 2019) | Jefe OCI | Jefe OCI: Coordinador del Programa - Auditor Líder: Profesional Especializado 222-06 - Apoyo: Contratista (contador) | Informe de Control Interno Contable (vig. 2019) | 2020-02-10 | 2020-02-28 | 123 | #REF! | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.7 | Realizar el informe pormenorizado del Sistema de Control Interno | Jefe OCI | Jefe OCI: Coordinador del Programa - Profesional Especializado 222-11 - Profesional Especializado 222-06 | Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno (3) | 2020-01-03 | 2020-07-29 | -29 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.8 | Realizar el informe de evaluación Institucional por dependencias (Vigencia 2019) | Jefe OCI | Jefe OCI - Profesional Especializado 222 - 11 - Profesional Especializado 222 - 06 - Auditores Contratistas - Técnico Operativo | Informe de evaluación Institucional por dependencias (Vigencia 2019) | 2020-01-20 | 2020-01-30 | 152 | #REF! | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.9 | Realizar el informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos | Jefe OCI | Jefe OCI - Contratista Abogado | Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos | 2020-01-27 | 2020-08-10 | -41 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.10 | Realizar el informe derechos de autor software | Jefe OCI | Jefe OCI - Contratista Ing. Sistemas | Informe Derechos de Autor Software | 2020-02-01 | 2020-12-17 | -170 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.11 | Realizar seguimiento a la publicación y a la ejecucion del Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción vigencia 2020 (3 al año) | Jefe OCI | Jefe OCI - Profesional Especializado 222 - 11 - Técnico Operativo | Seguimiento a la publicación y ejecución del Plan Anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción vigencia 2020 (3 al año) | 2020-01-02 | 2020-09-11 | -73 | NO | MIPG PAAC
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.12 | Realizar el Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo a cargo de la entidad | Jefe OCI | Jefe OCI - Profesional Especializado 222 - 11 - Contratista Abogado | Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo a cargo de la entidad. | 2020-01-27 | 2020-10-31 | -123 | NO | PDD MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.13 | Realizar informe seguimiento Decreto 371 de 2010. Contratación, atención al ciudadano, PQRS, participación ciudadana, sistema de control interno. | Jefe OCI | Jefe OCI - Contratista Abogado | Informe seguimiento Decreto 371 de 2010. Contratación, atención al ciudadano, PQRS, participación ciudadana, sistema de control interno. | 2020-02-24 | 2020-03-13 | 109 | #REF! | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.14 | Realizar informe directiva 003 de 2013 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C | Jefe OCI | Jefe OCI - Profesional Especializado 222 - 06 - Contratista Abogado | Directiva 003 de 2013 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos. | 2020-04-13 | 2020-11-13 | -136 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.15 | Realizar informe directiva 007 de 2013 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. Control Interno Disciplinario | Jefe OCI | Jefe OCI - Contratista Abogado | Directiva 007 de 2013 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. Control Interno Disciplinario | 2020-06-01 | 2020-06-05 | 25 | #REF! | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.16 | Realizar seguimiento a las funciones del Comité de Conciliaciones | Jefe OCI | Jefe OCI - Contratista Abogado | Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones | 2020-05-04 | 2020-10-15 | -107 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.17 | Realizar informe ejecución presupuestal, plan de contratación, comité de contratación y contratación | Jefe OCI | Jefe OCI - Profesional Especializado 222 - 06 - Contratista Abogado | Ejecución presupuestal, plan de contratación, comité de contratación y contratación (etapas precontractual, contractual y pos contractual). | 2020-05-04 | 2020-12-07 | -160 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.18 | Realizar seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto | Jefe OCI | Jefe OCI - Contratista Contador | Seguimiento al cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto | 2020-03-05 | 2020-10-31 | -123 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.19 | Realizar informe de verificación del cumplimiento de la Ley de transparencia y del derecho al acceso a la información pública | Jefe OCI | Jefe OCI - Contratista Ing. Sistemas y Abogado | Verificación del cumplimiento de la Ley de transparencia y del derecho al acceso a la información pública | 2020-03-30 | 2020-04-03 | 88 | #REF! | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.20 | Realizar seguimiento a los recursos de la caja menor | Jefe OCI | Jefe OCI - Profesional Especializado 222 - 06 | Realizar seguimiento a los recursos de la caja menor | 2020-01-02 | 2020-12-31 | -184 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.21 | Realizar seguimiento a planes, programas, proyectos y metas de la Unidad vigencia 2019 y primer semestre 2020 | Jefe OCI | Jefe OCI - Equipo OCI | Seguimiento planes, programas, proyectos y metas de la Unidad vigencia 2019 y primer semestre 2020 | 2020-07-21 | 2020-07-31 | -31 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.22 | Realizar presentación al Comité Institucional de Control Interno de los temas a cargo para su seguimiento. | Jefe OCI | Jefe OCI - Profesional Especializado 222 - 11 | Presentación al Comité Institucional de Control Interno de los temas a cargo para su seguimiento. | 2020-01-24 | 2020-10-31 | -123 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.23 | Realizar seguimiento a los compromisos del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Jefe OCI | Técnico Operativo | Seguimiento a los compromisos del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2020-10-05 | 2020-10-19 | -111 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.24 | Realizar seguimiento a la transmisión de la cuenta anual vig 2019 Contraloría | Jefe OCI | Jefe OCI - Profesional Especializado 222 - 06 | Seguimiento Transmisión de la Cuenta anual vig 2019 Contraloría | 2020-02-03 | 2020-02-07 | 144 | #REF! | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.25 | Realizar seguimiento a la transmisión de la cuenta mensual Contraloría diciembre 2019, enero a noviembre 2020. | Jefe OCI | Jefe OCI - Profesional Especializado 222 - 06 - Contratista Abogado | Seguimiento Transmisión de la Cuenta mensual Contraloría diciembre 2019, enero a noviembre 2020. | 2020-01-01 | 2020-12-31 | -184 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.26 | Verificar el Sistema de Control Interno de la implementación de las Estrategias de Gobierno Digital de la UAECD. | Jefe OCI | Jefe OCI - Contratista Ing. Sistemas | Verificar el Sistema de Control Interno de la implementación de las Estrategias de Gobierno Digital de la UAECD. | 2020-03-09 | 2020-03-20 | 102 | #REF! | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.27 | Realizar seguimiento a contingentes judiciales (trimestrales) | Jefe OCI | Jefe OCI - Contratistas Abogado y Contador | Seguimiento Contingentes judiciales (trimestrales) | 2020-02-10 | 2020-10-26 | -118 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.28 | Realizar seguimiento al cumplimiento de la Circular Externa N°013 de 2018 de la Dirección Distrital de Contabilidad "Procedimiento para el registro contable de las cesantías de los funcionarios | Jefe OCI | Jefe OCI - Contratista Contador | Seguimiento al cumplimiento de la Circular Externa 013 de 2018, respecto a “Actualizar el procedimiento para el registro contable de las cesantías con régimen de retroactividad de los funcionarios de la UAECD, afiliada al Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones - FONCEP, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Marco Normativo Contable (MNC, para entidades de Gobierno, emitido por la C.G.N. | 2020-06-09 | 2020-07-01 | -1 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.29 | Evaluar los estados financieros | Jefe OCI | Jefe OCI - Contratista Contador | Evaluación a estados financieros | 2020-08-03 | 2020-10-30 | -122 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.30 | Realizar seguimiento al plan de mejoramiento archivistico | Jefe OCI | Jefe OCI - Técnico Operativo | Seguimiento plan de mejoramiento archivístico | 2020-09-17 | 2020-09-30 | -92 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.31 | Realizar 2 actividades de fomento de la cultura del control ( 1 semestral) | Jefe OCI | Jefe OCI - Equipo OCI | Realizar actividad de fomento de la cultura del control | 2020-03-02 | 2020-12-31 | -184 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.32 | Realizar Informe de seguimiento acciones por todas las fuentes y al reporte de indicadores de los procesos | Jefe OCI | Jefe OCI - Equipo OCI | Informe de seguimiento acciones por todas las fuentes y al reporte de indicadores de los procesos | 2020-04-23 | 2020-11-09 | -132 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.33 | Realizar seguimiento al cumplimiento Ley de Cuotas - Ley 581 de 2000 | Jefe OCI | Jefe OCI - Técnico Operativo | Seguimiento al cumplimiento Ley de Cuotas - Ley 581 de 2000 | 2020-02-24 | 2020-08-26 | -57 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.34 | Auditoría Implementación Dimensión 1. Talento Humano | Jefe OCI | Jefe OCI Auditor Líder: PROFESIONAL 222-11 PROFESIONAL 222-06 TECNICO OPERATIVO Contratista Contador Contratista Tecnología | Implementación Dimensión 1. Talento Humano | 2020-03-02 | 2020-03-30 | 92 | #REF! | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.35 | Auditoría Reconocimiento Predial - Fuentes Secundarias-Observatorio Técnico Catastral OTC. Censo Catastral vigencia 2020. | Jefe OCI | Auditor Líder: Contratista Ingeniero Catastral | Reconocimiento Predial - Fuentes Secundarias-Observatorio Técnico Catastral OTC. Censo Catastral vigencia 2020. | 2020-03-05 | 2020-04-03 | 88 | #REF! | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.36 | Seguimiento a los Inventarios de la Entidad | Jefe OCI | Jefe OCI Auditor Líder: Contratista Contador Contratista Tecnología Técnico Operativo | Seguimiento a los Inventarios de la Entidad | 2020-05-04 | 2020-06-30 | 0 | #REF! | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.37 | Auditoría Componente económico . Observatorio Inmobiliario Catastral OIC- Puntos Muestra. | Jefe OCI | Jefe OCI Auditor Líder: Contratista Ingeniero Catastral | Componente económico . Observatorio Inmobiliario Catastral OIC- Puntos Muestra. | 2020-05-04 | 2020-06-01 | 29 | #REF! | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.38 | Seguimiento Comité de sostenibilidad contable y Comité Financiero | Jefe OCI | Jefe OCI Auditor Líder: Tecnico Operativo Apoyo: Contratista Contador | Comité de sostenibilidad contable y Comité Financiero | 2020-05-15 | 2020-05-29 | 32 | #REF! | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.39 | Evaluación al subproceso de gestión de Tesorería | Jefe OCI | Jefe OCI Auditor Líder: Contratista Contador - Contratista Tecnología | Verificar el subproceso de gestión de Tesorería | 2020-05-18 | 2020-06-30 | 0 | #REF! | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.40 | Componente Económico - Análisis de Sensibilidad, censo catastral vigencia 2020. | Jefe OCI | Jefe OCI Auditor Líder: Contratista Ingeniero Catastral | Componente Económico - Análisis de Sensibilidad, censo catastral vigencia 2020. | 2020-06-04 | 2020-07-06 | -6 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.41 | Auditoría a la gestión desarrollada para el cálculo y liquidación del efecto plusvalía | Jefe OCI | Jefe OCI Auditor Líder: Contratista Ingeniero Catastral | Auditoría a la gestión desarrollada para el cálculo y liquidación del efecto plusvalía | 2020-07-06 | 2020-08-03 | -34 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.42 | Auditoría Atención Trámites Externos no Inmediatos. Conservación Catastral. Certificaciones de Cabida y Linderos. | Jefe OCI | Jefe OCI Auditor Líder: Contratista Ingeniero Catastral Contratista Tecnología Contratista Abogado | Atención Trámites Externos no Inmediatos. Conservación Catastral. Certificaciones de Cabida y Linderos. | 2020-08-04 | 2020-09-01 | -63 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.43 | Auditoría Atención Trámites Externos no Inmediatos. Conservación Catastral. Englobes y desenglobes. Propiedad Horizontal PH y No Propiedad Horizontal NPH. | Jefe OCI | Jefe OCI Auditor Líder: Contratista Ingeniero Catastral Contratista Tecnología Contratista Abogado | Atención Trámites Externos no Inmediatos. Conservación Catastral. Englobes y desenglobes. Propiedad Horizontal PH y No Propiedad Horizontal NPH. | 2020-09-04 | 2020-10-01 | -93 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.44 | Auditoría Atención a la Información Geográfica proveniente de sensores remotos. | Jefe OCI | Jefe OCI Auditor Líder: Contratista Ingeniero Catastral Contratista Tecnología Contratista Abogado | Atención a la Información Geográfica proveniente de sensores remotos. | 2020-11-03 | 2020-12-04 | -157 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.45 | Realizar informe de seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos de los procesos. Periodicidad trimestral. | Jefe OCI | Jefe OCI - Profesional Especializado 222 - 11 | Informe de seguimiento al monitoreo y materialización de riesgos de los procesos. Periodicidad trimestral. | 2020-02-17 | 2020-11-12 | -135 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.46 | Realizar seguimiento a requerimientos de entes externos (Contraloría de Bogotá, Veeduría Distrital) Decreto 648 de 2017 Roles de la OCI | Jefe OCI | Jefe OCI - Técnico Operativo | Seguimiento a requerimientos de entes externos (Contraloría de Bogotá, Veeduría Distrital) Decreto 648 de 2017 Roles de la OCI | 2020-01-02 | 2020-12-31 | -184 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.47 | Realizar seguimiento del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá (Periodicidad Cuatrimestral) Resolución Reglamentaria 069 de 2015 de la Contraloría de Bogotá | Jefe OCI | Profesional 222-06 - Eqipo OCI | Seguimiento del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá (Periodicidad Cuatrimestral) Resolución Reglamentaria 069 de 2015 de la Contraloría de Bogotá | 2020-02-03 | 2020-12-31 | -184 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.48 | Auditoría Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Jefe OCI | Profesional 222-06 y capacitados en la norma. | Informe de Auditoría Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | 2020-08-03 | 2020-09-02 | -64 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.49 | Auditoría de Gestión Seguridad de la Información | Jefe OCI | Ing. Contratista y capacitados en la norma. | Informe de Auditoría de Gestión Seguridad de la Información. | 2020-06-23 | 2020-07-29 | -29 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.50 | Realizar seguimiento a los resultados del instrumento implementado por la Subgerencia de Recursos Humanos, relacionado con las conductas asociadas a valores y principios del servicio público-código de integridad | Jefe OCI | Equipo OCI - OAPAP | Informe de seguimiento al instrumento implementado por la SRH | 2020-01-02 | 2020-12-30 | -183 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.51 | Diseñar y promover una metodología que permita la documentación y formalización del esquema de las líneas de defensa | Jefe OCI | Equipo OCI | Metodología definida | 2020-01-02 | 2020-12-30 | -183 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.52 | Definir un mecanismo o líneas de reporte (fuentes de información internas) que le permitan evaluar de manera permanente la efectividad del sistema de control interno. | Jefe OCI | Equipo OCI | Mecanismo o reporte para evaluar la efectividad del sistema de control interno. | 2020-01-02 | 2020-12-30 | -183 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina de Control Interno | 4.3.1.53 | Diseñar e implementar una estrategia de comunicación interna para dar a conocer las decisiones y mejoras del sistema de control interno. | Jefe OCI | Equipo OCI - Equipo Comunicaciones | Estrategia diseñada e implementada | 2020-01-02 | 2020-12-30 | -183 | NO | MIPG
|  |  | 4.3.2. | Implementación del Plan Anticorrupción | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 4.3.2.1 | Realizar ajustes al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano | Profesional Asignado |  | Plan Anticorrupción ajustado | 2020-01-02 | 2020-01-31 | 151 | #REF! | MIPG
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 4.3.2.2 | Formular la estrategia de racionalización de trámites acorde con los lineamientos de la política de racionaliación de trámites | Jefe OAPAP | Profesional Asignado | Estrategia de racionalización de trámites formulada | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 151 | #REF! | PAAC
[5 empty] | Gerencia de Tecnología - Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 4.3.2.3 | Realizar análisis de la Política de administración del riesgo y revisión de la articulación de la metodología de riesgos de procesos y riesgos de seguridad de la información | Jefe OAPAP | Asesores OAPAP | Politica y metodologia verificada y articulada | 2020-03-02 | 2020-10-30 | -122 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 4.3.2.4 | Monitorear el plan anticorrupción y de atención al ciudadano | Profesional Asignado |  | Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano monitoreado (mensual) | 2020-01-01 | 2020-12-31 | -184 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 4.3.2.5 | Formular el plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2021 | Jefe OAPAP | Profesional Asignado | Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano formulado | 2020-10-05 | 2020-12-31 | -184 | NO | MIPG
|  | 4.4. Implementar y operativizar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | 4.4.1. | Implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y gestión | Comunicaciones | 4.4.1.1 | Realizar la divulgación del Plan de Participación Ciudadana. | Asesor Comunicaciones | Profesionales Especializados | Divulgación del plan | 2020-01-02 | 2020-12-31 | -184 | NO | MIPG
[5 empty] | Comunicaciones | 4.4.1.2 | Participar en la construcción del Plan de Comunicaciones de la vigencia y desarrollar las estrategias definidas para la vigencia, así como su seguimiento. | Asesor Comunicaciones | Profesionales Especializados | Plan de Comunicaciones | 2020-01-02 | 2020-12-31 | -184 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 4.4.1.3 | Realizar ajustes a la formulación del plan de trabajo de MIPG | Profesional Asignado |  | Plan de sotenibilidad de MIPG ajustado | 2020-01-01 | 2020-03-31 | 91 | #REF! | MIPG
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 4.4.1.4 | Monitorear del Plan de trabajo de MIPG | Profesional Asignado |  | Monitoreo del plan de sostenibilidad de MIPG mensual | 2020-01-01 | 2020-12-31 | -184 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 4.4.1.5 | Liderar la consolidación y cargue del FURAG | Profesional Asignado |  | FURAG consolidado y cargado | 2020-03-01 | 2020-12-31 | -184 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 4.4.1.6 | Coordinar la realización de la campaña de MIPG | Jefe OAPAP | Asesores OAPAP | Campaña de socialización de MIPG propuesta y coordinada | 2020-02-03 | 2020-06-30 | 0 | #REF! | MIPG
[5 empty] | Todas las dependencias | 4.4.1.7 | Desarrollar campaña de socialización de MIPG | Gerente Comercial y de Atención al Usuario - Gerente de IDECA - Subgerente de Operaciones - Gerente de Información Catastral - Subgerente de Información Física y Jurídica - Subgerente de Información Económica - Gerente de Tecnología - Subgerente de Ingeniería de Software - Subgerente de Infraestructura Tecnológica - Jefe del Observatorio Tecnico Catastral - Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de Oficina Asesora Jurídica - Jefe de Oficina de Control Disciplinario - Jefe de Oficina de Control Interno - Asesor de comunicaciones - Gerente de Gestión Corporativa - Subgerente Administrativo y Financiero - Subgerente de Recursos Humanos |  | Campaña de socialización de MIPG desarrollada | 2020-03-31 | 2020-12-31 | -184 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 4.4.1.8 | Revisar la cadena de valor y realizar un analisis costo -beneficio de los procesos incorporando iniciativas de los grupos de valor en la mejora de los mismos | Jefe OAPAP | Asesores OAPAP | Cadena de valor revisada y analizada | 2020-02-03 | 2020-12-31 | -184 | NO | MIPG
[5 empty] | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario - Gerencia de Información Catastral - Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales IDECA - Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Comunicaciones | 4.4.1.9 | Realizar encuesta de satisfacción y percepción de los grupos de valor | Gerente Comercial y de Atención al Usuario - Gerente de Información Catastral - Gerente de Infraestructura de Datos Espaciales IDECA - Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Asesor Comunicaciones | Asesores OAPAP | Encuesta realizada | 2020-06-30 | 2020-10-30 | -122 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 4.4.1.10 | Realizar el analisis y consolidación de los resultados de la encuesta de satisfacción y percepción de los grupos de valor | Profesionales Asignados |  | Informe de satisfacción y percepción de los grupos de valor | 2020-10-30 | 2020-12-15 | -168 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 4.4.1.11 | Definir planes, proyectos y metas de innovación a corto, mediano y largo plazo | Jefe OAPAP | Profesional Asignado | Plan de innovación a corto, mediano y largo plazo | 2020-01-01 | 2020-07-30 | -30 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 4.4.1.12 | Diseñar el proceso de innovación en la UAECD (Diseño de procedimientos, herramientas e instrumentos) | Jefe OAPAP | Profesional Asignado | Documentación del proceso de innovación publicada e implementada | 2020-01-08 | 2020-12-31 | -184 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina Asesora Jurídica | 4.4.1.13 | Elaborar y hacer seguimiento al plan de trabajo del comité de conciliación de la UAECD | Profesionales Especializados OAJ | Profesionales EspecialIzados OAJ | Plan de trabajo elaborado Seguimientos del plan de trabajo | 2020-01-01 | 2020-12-31 | -184 | NO | MIPG
|  | 4.5. Fortalecimiento del servicio al ciudadano | 4.5.1. | Tramitar e Impulsar los Procesos que surjan de los hechos puestos en conocimiento mediante queja, informe o de oficio según corresponda. | Oficina de Control Disciplinario | 4.5.1.1 | Gestionar la actuación disciplinaria que surgue de las quejas, informes o actuaciones de oficio allegadas a la dependencia, evitando la generación de la prescripción o caducidad de los procesos, proyectando los actos administrativos a que haya lugar. | Jefe de Oficina de Control Disciplinario | Profesional Especializado - Profesional Universitario - Jefe de Oficina de Control Disciplinario | Una (1) base de datos digital con registro de las Actas de reparto, autos de sustanciación, autos interlocutorios y fallos disciplinarios y Una (1) base de datos digital con registro de los medios de prueba: Confesión, testimonio, peritación, visita especial; así como de otras diligencias disciplinarias: quejas, ampliaciones; versión libre. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | -184 | NO
[5 empty] | Oficina de Control Disciplinario | 4.5.1.2 | Presentar informe trimestral sobre la gestión preventiva y correctiva, así como el número de procesos disciplinarios en curso por etapas procesales, número de actuaciones surtidas y tipologías de mayor ocurrencia. | Jefe de Oficina de Control Disciplinario | Profesional Especializado - Profesional Universitario - Jefe de Oficina de Control Disciplinario | Presentar a la Dirección cuatro (4) Informes de la gestión preventiva y correctiva que adelanta la oficina. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | -184 | NO
[5 empty] | Oficina de Control Disciplinario | 4.5.1.3 | Tramitar las notificaciones y comunicaciones de las decisiones adoptadas por la Oficina e incorporarlas dentro de los expedientes disciplinarios. | Jefe de Oficina de Control Disciplinario | Secretario | Una (1) base de datos digital con el registro de las Notificaciones personales, por estado, por medios electrónicos y edicto, Una (1) base de datos digital con registro de los oficios y memorandos comunicando las decisiones y pruebas decretadas dentro de los procesos disciplinarios y Expedientes disciplinarios con documentación Incorporada y digitalizada. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | -184 | NO
[5 empty] | Oficina de Control Disciplinario | 4.5.1.4 | Compulsar copias a los organismos de control, autoridades judiciales u otros, cuando exista el mérito para ello. | Jefe de Oficina de Control Disciplinario | Secretario | Una (1) base de datos digital con registro de las compulsas a los organismos de control para el ejercicio preferente del poder disciplinario, en las decisiones de: indagación preliminar, apertura de investigación, pliego de cargos, archivo definitivo y fallo disciplinario y Una (1) base de datos digital con registro de las compulsas de copias a la Fiscalía General de la Nación, autoridades judiciales o administrativas, de acuerdo a lo dispuesto en la actuación disciplinaria. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | -184 | NO
[5 empty] | Oficina de Control Disciplinario | 4.5.1.5 | Mantener actualizado cuadro de control de procesos de la oficina. | Jefe de Oficina de Control Disciplinario | Profesional Especializado - Profesional Universitario - Jefe de Oficina de Control Disciplinario - Secretario | Una (1) base de registro y control de los procesos activos de la OCD | 2020-01-02 | 2020-12-31 | -184 | NO
|  |  | 4.5.2. | Implementación de esquemas de participación | Comunicaciones | 4.5.2.1 | Actualizar las base de datos de los grupos de interés. | Asesor Comunicaciones | Profesional Especializado - Externo | Base de Datos | 2020-01-02 | 2020-03-30 | 92 | #REF!
[5 empty] | Comunicaciones | 4.5.2.2 | Aplicar encuesta digital que permita evaluar la gestión realizada en los medios externos. | Asesor Comunicaciones | Profesional Especializado - Externo | Encuesta aplicada | 2020-11-01 | 2020-12-31 | -184 | NO
[5 empty] | Comunicaciones | 4.5.2.3 | Publicación y divulgación en la página web de la UAECD los eventos de participación ciudadana. | Asesor Comunicaciones | Profesional Especializado - Externo | Publicaciones en la web | 2020-02-01 | 2020-11-30 | -153 | NO
[5 empty] | Comunicaciones | 4.5.2.4 | Divulgar la participación en la audiencia pública de rendición de cuentas del sector Hacienda Distrital. | Asesor Comunicaciones | Profesional Especializado - Externo | Información divulgada | 2020-11-01 | 2020-12-31 | -184 | NO
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 4.5.2.5 | Actualizar las base de datos de grupos de interés en la vigencia 2020 para la priorización de la atención | Jefe OAPAP | Profesional Asignado | Base de datos de grupos de interés | 2020-01-02 | 2020-02-28 | 123 | #REF!
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 4.5.2.6 | Actualizar la formulación del Plan de Participación Ciudadana 2020 (teniendo en cuenta los elementos del Sello de excelencia y la Consulta o toma de decisiones), incluir actividades para Veedores, Academia, Gremios, Órganos de control y Organizaciones no gubernamentales | Jefe OAPAP | Profesional Asignado | Plan de participación ciudadana | 2020-01-01 | 2020-01-31 | 151 | #REF! | MIPG
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 4.5.2.7 | Formular y divulgar el Plan de participación ciudadana y rendición de cuentas que incluya los lineamientos de la política de gobierno digital 2021 | Gerente Comercial y de Atención al Usuario, Gerente de IDECA, Gerente de Información Catastral, Asesor Comunicaciones y Jefe Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos. | Profesional Asignado | Plan de Participación Ciudadana formulado y divulgado. | 2020-08-01 | 2020-12-31 | -184 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 4.5.2.8 | Ejecutar la estrategia de participación ciudadana y rendición de cuentas | Jefe OAPAP | Profesional Asignado | Soportes de las actividades desarrolladas | 2020-01-02 | 2020-12-31 | -184 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 4.5.2.9 | Realizar seguimiento a la actualización de la sección transparencia del portal web de la Entidad (L1.1). Incluir Información sobre los grupos étnicos en el territorio | Jefe OAPAP | Profesional Asignado | Seguimientos mensuales a la publicación de la información | 2020-01-02 | 2020-12-31 | -184 | NO | MIPG
[5 empty] | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 4.5.2.11 | Publicar en la sección de transparencia, la información que genera la oficina de acuerdo con el esquema de publicación | Jefe OAPAP | Profesional Asignado | Información publicada oportunamente | 2020-01-02 | 2020-12-31 | -184 | NO | MIPG
|  |  | 4.5.3 | Desarrollo de la estrategia para el fortalecimiento de la comunicación interna y externa de la entidad | Comunicaciones | 4.5.3.1 | Diseño y publicación de avisos de ley. | Asesor Comunicaciones | Diseñador Contratista - Profesionales Especializados | Avisos | 2020-01-02 | 2020-12-31 | -184 | NO | MIPG
[5 empty] | Comunicaciones | 4.5.3.2 | Desarrollo de contenidos internos y externos, según requerimientos y necesidades. | Asesor Comunicaciones | Profesionales Especializados | Producción de Contenidos | 2020-01-02 | 2020-12-31 | -184 | NO | MIPG
[5 empty] | Comunicaciones | 4.5.3.3 | Publicación en canales internos y externos según requerimientos de las dependencias. | Asesor Comunicaciones | Profesionales Especializados | Publicación según requerimientos. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | -184 | NO | MIPG
[5 empty] | Comunicaciones | 4.5.3.4 | Desarrollo de la estrategia de comunicación sombrilla para la entidad. | Asesor Comunicaciones | Asesor Comunicaciones - Profesionales Especializados | Estrategia desarrollada | 2020-01-02 | 2020-12-31 | -184 | NO | MIPG
[5 empty] | Comunicaciones | 4.5.3.5 | Adelantar los procesos de medición, análisis, monitoreo y mejora para el óptimo direccionamiento estratégico de la dependencia conforme con los requerimientos y las normas vigentes que regulan la materia. | Asesor Comunicaciones | Asesor Comunicaciones - Profesionales Especializados | Encuesta interna y externa desarrollada | 2020-01-02 | 2020-12-31 | -184 | NO | Plan de Comunicaciones
[5 empty] | Comunicaciones | 4.5.3.6 | Realizar el levantamiento y consolidación de la información para la identificación de necesidades de comunicación conforme con los requerimientos y las normas vigentes que regulan la materia. | Asesor Comunicaciones | Profesionales Especializados | Mesas de servicio recibidas | 2020-01-02 | 2020-12-31 | -184 | NO | Plan de Comunicaciones
[5 empty] | Comunicaciones | 4.5.3.7 | Apoyo comunicativo a los eventos de la entidad, conforme con los requerimientos de las áreas. | Asesor Comunicaciones | Asesor Comunicaciones - Profesionales Especializados | Registro de cada evento. | 2020-01-02 | 2020-12-31 | -184 | NO
|  |  | 4.5.4. | Implementación de la integración de la solución Bogotá te Escucha | Subgerencia de Ingeniería de Software | 4.5.4.1 | Gestionar el desarrollo de las funcionalidades | Subgerente de Ingeniería de Software | Gestor de unidades de gestión N°1 (GT) Funcionarios y contratistas de la Subgerencia de Ingeniería de Software (SIS) Líder técnico (SIS) | Documentos que evidencien el desarrollo de la aplicación | 2020-05-01 | 2020-10-30 | -122 | NO | PETIC
[5 empty] | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | 4.5.4.2 | Realizar pruebas funcionales | Gerente Comercial y de Atención al Usuario | Líder Funcional GCAU - COMERCIAL | Documento pruebas funcionales | 2020-11-01 | 2020-11-30 | -153 | NO
[5 empty] | Subgerencia de Ingeniería de Software | 4.5.4.3 | Poner en producción las funcionalidades | Subgerente de Ingeniería de Software | Gestor de unidades de gestión N°1 (GT) Funcionarios y contratistas de la Subgerencia de Ingeniería de Software (SIS) Líder técnico (SIS) | Documento paso a producción | 2020-12-01 | 2020-12-30 | -183 | NO | PETIC
[5 empty] | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario - Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.5.4.4 | Elaborar las especificaciones del requerimiento. | Gerente Comercial y Atención al Usuario - Subgerente Administrativo y Financiero | Funcionarios y/o contratistas de la GCAU y de la SAF. Líder funcional SAF-Gestión Documental Líder funcional GCAU | Documento de especificación | 2020-03-01 | 2020-06-30 | 0 | #REF!
[5 empty] | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | 4.5.4.5 | Ajustar los procedimientos. | Gerente Comercial y Atención al Usuario | Funcionarios y Contratistas GCAU - Funcionarios y Contratistas SAF - Funcionarios y Contratistas OAPAP | Procedimientos ajustados | 2020-03-01 | 2020-10-30 | -122 | NO
|  | 4.6. Cálculo y liquidación de plusvalía | 4.6.1 | Atención oportuna de los cálculos y liquidación de plusvalía | Subgerencia de Información Económica | 4.6.1.1 | Atender el 100% de las solicitudes de cálculo y liquidación de plusvalía radicadas en la vigencia dentro del término legal | Subgerente de Información Económica - Profesional (líder de plusvalía) | Grupo de Plusvalía | Documentos de cálculo y liquidación de plusvalía | 2020-01-02 | 2020-12-31 | -184 | NO
|  | 4.7. Mejora de la gestión documental de la UAECD | 4.7.1 | Actualización WCC | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.1.1 | Realizar el levantamiento de información con áreas establecidas. | Subgerente Administrativo y Financiero | Funcionarios Subgerencia Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Matriz de Tipos Documentales y Metadatos | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 91 | #REF!
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.1.2 | Realizar el cruce de información de tipologías identificadas | Subgerente Administrativo y Financiero | Funcionarios Subgerencia Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Cruce de información tipologias identificadas | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 91 | #REF!
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.1.3 | Realizar la definición de estructura de carpetas físicas en el WCC | Subgerente Administrativo y Financiero | Funcionarios Subgerencia Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Carpetas Estructuradas en el WCC | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 91 | #REF!
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.1.4 | Realizar la configuración series documentales | Subgerente Administrativo y Financiero | Funcionarios Subgerencia Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Configuración de Series Documentales | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 91 | #REF!
[5 empty] | Subgerencia de Ingeniería de Software | 4.7.1.5 | Realizar el apoyo a la SAF en la configuración de carpetas físicas y de las series documentales del WCC de acuerdo a la definición del área responsable. | Subgerente de Ingeniería de Software | Gestor de unidades de gestión N°1 (GT) Funcionarios y contratistas de la Subgerencia de Ingeniería de Software (SIS) Líder técnico (SIS) Funcionarios y contratistas de la Subgerencia Administrativa y Financiera (SAF) Líder funcional (SAF- Gestión documental) | Sesiones de trabajo | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 91 | #REF! | PETIC
[5 empty] | Subgerencia de Ingeniería de Software | 4.7.1.6 | Identificar los ajustes a los sistemas de información para adoptar los lineamentos de gestión documental de acuerdo a la definición del área responsable. | Subgerente de Ingeniería de Software | Gestor de unidades de gestión N°1 (GT) Funcionarios y contratistas de la Subgerencia de Ingeniería de Software (SIS) Líder técnico (SIS) Funcionarios y contratistas de la Subgerencia Administrativa y Financiera (SAF) | Documento diagnóstico | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 0 | #REF! | PETIC
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.1.7 | Elaborar la especificación de la migración de la información del Infodoc al Gestor de Contenidos de la serie establecida | Subgerente Administrativo y Financiero | Funcionarios de la Subgerencia Administrativa y Financiera - Gestión Documental Líder funcional SAF-Gestión Documental | Documento especificación | 2020-04-01 | 2020-05-31 | 30 | #REF!
[5 empty] | Subgerencia de Ingeniería de Software | 4.7.1.8 | Gestionar la migración de la información del Infodoc al Gestor de Contenidos de la serie establecida | Subgerente de Ingeniería de Software | Gestor de unidades de gestión N°1 (GT) Funcionarios y contratistas de la Subgerencia de Ingeniería de Software (SIS) Líder técnico (SIS) | Documentos que evidencien el desarrollo de la aplicación | 2020-07-01 | 2020-10-30 | -122 | NO | PETIC
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.1.9 | Realizar pruebas funcionales de la migración de la información del Infodoc al Gestor de Contenidos de la serie establecida | Subgerente Administrativo y Financiero | Funcionarios de la Subgerencia Administrativa y Financiera - Gestión Documental Líder funcional SAF-Gestión Documental | Documento pruebas funcionales | 2020-10-01 | 2020-10-30 | -122 | NO
[5 empty] | Subgerencia de Ingeniería de Software | 4.7.1.10 | Poner en producción la migración de la información del Infodoc al Gestor de Contenidos de la serie establecida | Subgerente de Ingeniería de Software | Gestor de unidades de gestión N°1 (GT) Funcionarios y contratistas de la Subgerencia de Ingeniería de Software (SIS) Líder técnico (SIS) | Documento paso a producción | 2020-12-01 | 2020-12-18 | -171 | NO | PETIC
|  |  | 4.7.2 | Implementación estrategia Cero Papel - comunicación externa electrónica | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.2.1 | Aprovisionar recursos financieros para la firma electrónica (COMUNICACIÓN EXTERNA ELECTRÓNICA e IMPLEMENTACIÓN WCC) (numerales 4.7.1.1, 4.7.1.2, 4.7.1.3, 4.7.1.4) | Subgerente Administrativo y Financiero | Profesional Especializado - Profesional Universitario Gestión Documental. | Soportes de la gestión del aprovisionamiento de los recursos financieros | 2020-01-02 | 2020-02-28 | 123 | #REF!
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.2.2 | Elaborar las especificaciones del requerimiento (COMUNICACIÓN EXTERNA ELECTRÓNICA) | Subgerente Administrativo y Financiero | Profesional Especializado - Profesional Universitario Gestión Documental. Líder funcional SAF-Gestión Documental | Documento especificación | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 0 | #REF!
[5 empty] | Subgerencia de Ingeniería de Software | 4.7.2.3 | Gestionar el desarrollo de las funcionalidades (COMUNICACIÓN EXTERNA ELECTRÓNICA) | Subgerente de Ingeniería de Software | Gestor de unidades de gestión N°1 (GT) Funcionarios y contratistas de la Subgerencia de Ingeniería de Software (SIS) Líder técnico (SIS) | Documentos que evidencien el desarrollo de la aplicación | 2020-08-01 | 2020-11-30 | -153 | NO | PETIC
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.2.4 | Realizar pruebas funcionales (COMUNICACIÓN EXTERNA ELECTRÓNICA) | Subgerente Administrativo y Financiero | Profesionales Asignados Subgerencia de Ingeniería de Software y Gestión Documental Líder funcional SAF-Gestión Documental | Documento pruebas funcionales | 2020-11-01 | 2020-11-30 | -153 | NO
[5 empty] | Subgerencia de Ingeniería de Software | 4.7.2.5 | Poner en producción las funcionalidades (COMUNICACIÓN EXTERNA ELECTRÓNICA) | Subgerente Administrativo y Financiero | Gestor de unidades de gestión N°1 (GT) Funcionarios y contratistas de la Subgerencia de Ingeniería de Software (SIS) Líder técnico (SIS) | Documento paso a producción | 2020-12-15 | 2020-12-30 | -183 | NO | PETIC
|  |  | 4.7.3. | Implementación del SIC Acuerdo 06 de 2014 AGN | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.3.1 | Programa de Capacitación y sensibilización Plan de Conservación Documental del SIC | Subgerente Administrativo y Financiero | Funcionarios Subgerencia Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Ejecutar el plan Institucional de Capacitaciones 2020 | 2020-01-23 | 2020-12-30 | -183 | NO | PCD DEL SIC
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.3.2 | Programa de Inspección y Mantenimiento Plan de Conservación Documental del SIC | Subgerente Administrativo y Financiero | Funcionarios Subgerencia Administrativa y Financiera - Gestión Documental | Informes trimestrales de Inspecciones a la bodega de Archivo Central, Inspecciones a la bodega de Archivo Central, Mantenimiento locativo correctivo sede principal. Informe anual del programa de inspección y mantenimiento | 2020-01-23 | 2020-12-30 | -183 | NO | PCD DEL SIC
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.3.3 | Programa de saneamiento ambiental del Plan de Conservación Documental del SIC | Subgerente Administrativo y Financiero | Profesional Especializado - Profesional Universitario Gestión Documental. | Programación, acompañamiento y verificación de Jornadas de limpieza de áreas y cajas en archivos sede principal | 2020-01-23 | 2020-12-30 | -183 | NO | PCD DEL SIC
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.3.4 | Programa de saneamiento ambiental del Plan de Conservación Documental del SIC | Subgerente Administrativo y Financiero | Profesional Especializado - Profesional Universitario Gestión Documental. | Programación, acompañamiento y verificación de jornadas de limpieza general en archivos sede principal | 2020-01-23 | 2020-12-30 | -183 | NO | PCD DEL SIC
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.3.5 | Programa de saneamiento ambiental del Plan de Conservación Documental del SIC | Subgerente Administrativo y Financiero | Profesional Especializado - Profesional Universitario Gestión Documental. | Programación, acompañamiento y verificación de jornadas de limpieza del mobiliario de la Planoteca sede principal | 2020-01-23 | 2020-12-30 | -183 | NO | PCD DEL SIC
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.3.6 | Programa de saneamiento ambiental del Plan de Conservación Documental del SIC | Subgerente Administrativo y Financiero | Profesional Especializado - Profesional Universitario Gestión Documental. | Programación y verificación de Desinsectación y control de roedores sede principal | 2020-01-23 | 2020-12-30 | -183 | NO | PCD DEL SIC
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.3.7 | Programa de saneamiento ambiental del Plan de Conservación Documental del SIC | Subgerente Administrativo y Financiero | Profesional Especializado - Profesional Universitario Gestión Documental. | Programación y verificación de desinfección sede principal | 2020-01-23 | 2020-12-30 | -183 | NO | PCD DEL SIC
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.3.8 | Programa de monitoreo y control de condiciones ambientales Plan de Conservación Documental del SIC | Subgerente Administrativo y Financiero | Profesional Especializado - Profesional Universitario Gestión Documental. | Programación, monitoreo e informe trimestral de HR% y T° en archivos de gestión | 2020-01-23 | 2020-12-30 | -183 | NO | PCD DEL SIC
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.3.9 | Programa de monitoreo y control de condiciones ambientales Plan de Conservación Documental del SIC | Subgerente Administrativo y Financiero | Profesional Especializado - Profesional Universitario Gestión Documental. | Programación, monitoreo e informe trimestral de HR% y T° en el Archivo Central y Planoteca sede principal | 2020-01-23 | 2020-12-30 | -183 | NO | PCD DEL SIC
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.3.10 | Programa de monitoreo y control de condiciones ambientales Plan de Conservación Documental del SIC | Subgerente Administrativo y Financiero | Profesional Especializado - Profesional Universitario Gestión Documental. | Programación, monitoreo e informe trimestral de HR% y T° en la bodega de Archivo Central | 2020-01-23 | 2020-12-30 | -183 | NO | PCD DEL SIC
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.3.11 | Programa de monitoreo y control de condiciones ambientales Plan de Conservación Documental del SIC | Subgerente Administrativo y Financiero | Profesional Especializado - Profesional Universitario Gestión Documental. | Programación, monitoreo e informe trimestral de carga microbiológica en sede principal | 2020-01-23 | 2020-12-30 | -183 | NO | PCD DEL SIC
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.3.12 | Programa de monitoreo y control de condiciones ambientales Plan de Conservación Documental del SIC | Subgerente Administrativo y Financiero | Profesional Especializado - Profesional Universitario Gestión Documental. | Programación, monitoreo e informe trimestral de verificación de carga microbiológica en la bodega de Archivo Central | 2020-01-23 | 2020-12-30 | -183 | NO | PCD DEL SIC
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.3.13 | Programa de Almacenamiento y Re-almacenameinto del Plan de Conservación Documental del SIC | Subgerente Administrativo y Financiero | Profesional Especializado - Profesional Universitario Gestión Documental. | Informe semestral de uso de insumos según fichas técnicas estandar para la adquisición de insumos. | 2020-01-23 | 2020-12-30 | -183 | NO | PCD DEL SIC
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.3.14 | Programa de Almacenamiento y Re-almacenameinto del Plan de Conservación Documental del SIC | Subgerente Administrativo y Financiero | Profesional Especializado - Profesional Universitario Gestión Documental. | Informe trimestral del Re-almacenamiento en Archivo Central | 2020-01-23 | 2020-12-30 | -183 | NO | PCD DEL SIC
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.3.15 | Programa de Prevención de emergencias y atención de desastres Plan de Conservación Documental del SIC | Subgerente Administrativo y Financiero | Profesional Especializado - Profesional Universitario Gestión Documental. | Informe de verificación de medidas de prevención con sus respectivos formatos. | 2020-01-23 | 2020-12-30 | -183 | NO | PCD DEL SIC
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.3.16 | Iniciar el proceso de transferencia de datos de los discos ópticos del Plan de Presrevación Digital a Largo Plazo del SIC | Subgerente Administrativo y Financiero | Profesional Especializado - Profesional Universitario Gestión Documental. | Diagnóstico puntual del contenido de las unidades ópticas | 2020-01-23 | 2020-12-30 | -183 | NO | PDLP DEL SIC
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.3.17 | Iniciar el proceso de transferencia de datos de los discos ópticos del Plan de Presrevación Digital a Largo Plazo del SIC | Subgerente Administrativo y Financiero | Profesional Especializado - Profesional Universitario Gestión Documental. | Verificación de originales y copias con fines de depuración | 2020-01-23 | 2020-12-30 | -183 | NO | PDLP DEL SIC
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.3.18 | Iniciar el proceso de transferencia de datos de los discos ópticos del Plan de Presrevación Digital a Largo Plazo del SIC | Subgerente Administrativo y Financiero | Profesional Especializado - Profesional Universitario Gestión Documental. | Establecer el plan de trabajo para el periodo 2020 y realizar la transferencia Documental | 2020-01-23 | 2020-12-30 | -183 | NO | PDLP DEL SIC
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.3.19 | Elaborar listado de uso de estándares abiertos del Plan de Presrevación Digital a Largo Plazo del SIC | Subgerente Administrativo y Financiero | Profesional Especializado - Profesional Universitario Gestión Documental. | Revisión del inventario para identificación de tipos de extensiones | 2020-01-23 | 2020-12-30 | -183 | NO | PDLP DEL SIC
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.3.20 | Elaborar listado de uso de estándares abiertos del Plan de Presrevación Digital a Largo Plazo del SIC | Subgerente Administrativo y Financiero | Profesional Especializado - Profesional Universitario Gestión Documental. | Elaboracuión de la lista de definitiva del uso de formatos estándar para la UAECD. | 2020-01-23 | 2020-12-30 | -183 | NO | PDLP DEL SIC
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.3.21 | Elaborar listado de uso de estándares abiertos del Plan de Presrevación Digital a Largo Plazo del SIC | Subgerente Administrativo y Financiero | Profesional Especializado - Profesional Universitario Gestión Documental. | Realizar un procedimiento de monitoreo constante de aparición de nuevos formatos | 2020-01-23 | 2020-12-30 | -183 | NO | PDLP DEL SIC
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.3.22 | Elaboración del protocolo de transferencia del Plan de Presrevación Digital a Largo Plazo del SIC | Subgerente Administrativo y Financiero | Profesional Especializado - Profesional Universitario Gestión Documental. | Actualizar el procedimiento de transferencias: Definiendo los derechos, responsabilidades y obligaciones de los productores respecto a estas transferencias en los tiempos establecidos. | 2020-01-23 | 2020-12-30 | -183 | NO | PDLP DEL SIC
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.3.23 | Elaboración del protocolo de transferencia del Plan de Presrevación Digital a Largo Plazo del SIC | Subgerente Administrativo y Financiero | Profesional Especializado - Profesional Universitario Gestión Documental. | Generar puntos de control de acceso, que permitan hacer el seguimiento a las consultas realizadas en fase de archivo central electrónico | 2020-01-23 | 2020-12-30 | -183 | NO | PDLP DEL SIC
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.3.24 | Elaboración del protocolo de transferencia del Plan de Presrevación Digital a Largo Plazo del SIC | Subgerente Administrativo y Financiero | Profesional Especializado - Profesional Universitario Gestión Documental. | Hacer una prueba piloto de transferencia con cada uno de los productores. | 2020-01-23 | 2020-12-30 | -183 | NO | PDLP DEL SIC
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.3.25 | Elaboración de matríz de riesgos para la evaluación de la preservación digital a largo plazo. | Subgerente Administrativo y Financiero | Profesional Especializado - Profesional Universitario Gestión Documental. | Construir una matriz de riesgos de la preservación digital. | 2020-01-23 | 2020-12-30 | -183 | NO | PDLP DEL SIC
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.3.26 | Elaboración de matríz de riesgos para la evaluación de la preservación digital a largo plazo. | Subgerente Administrativo y Financiero | Profesional Especializado - Profesional Universitario Gestión Documental. | Subir la matriz al SIG | 2020-01-23 | 2020-12-30 | -183 | NO | PDLP DEL SIC
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.3.27 | Elaboración de matríz de riesgos para la evaluación de la preservación digital a largo plazo. | Subgerente Administrativo y Financiero | Profesional Especializado - Profesional Universitario Gestión Documental. | Publicar en la página WEB Matriz de riesgo de preservación digital. | 2020-01-23 | 2020-12-30 | -183 | NO | PDLP DEL SIC
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.3.28 | Documentar los requerimietos técnicos del repositorio de preservación Digital a Largo Plazo | Subgerente Administrativo y Financiero | Profesional Especializado - Profesional Universitario Gestión Documental. | Documento técnico de conformidad con mesas de trabajo establecidas, con el objetivo de identificar los requisitos funcionale y almacenamiento. | 2020-01-23 | 2020-12-30 | -183 | NO | PDLP DEL SIC
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.3.29 | Documentar los requerimietos técnicos del repositorio de preservación Digital a Largo Plazo | Subgerente Administrativo y Financiero | Profesional Especializado - Profesional Universitario Gestión Documental. | Documento técnico de conformidad con mesas de trabajo establecidas, para definir los parametros de ingesta | 2020-01-23 | 2020-12-30 | -183 | NO | PDLP DEL SIC
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.3.30 | Documentar los requerimietos técnicos del repositorio de preservación Digital a Largo Plazo | Subgerente Administrativo y Financiero | Profesional Especializado - Profesional Universitario Gestión Documental. | Realizar guiones de prueba de ingesta del repositorio de preservación con diferentes formatos | 2020-01-23 | 2020-12-30 | -183 | NO | PDLP DEL SIC
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.3.31 | Documentar los requerimietos técnicos del repositorio de preservación Digital a Largo Plazo | Subgerente Administrativo y Financiero | Profesional Especializado - Profesional Universitario Gestión Documental. | Elaborar el protocolo de consulta de los documentos electrónicos en su fase de archivo central. | 2020-01-23 | 2020-12-30 | -183 | NO | PDLP DEL SIC
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.3.32 | Documentar los requerimietos técnicos del repositorio de preservación Digital a Largo Plazo | Subgerente Administrativo y Financiero | Profesional Especializado - Profesional Universitario Gestión Documental. | Documentos actualizado diagnóstico de infraestructura tecnológica al servicio de la gestión documental. | 2020-01-23 | 2020-12-30 | -183 | NO | PDLP DEL SIC
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.3.33 | Documentar los requerimietos técnicos del repositorio de preservación Digital a Largo Plazo | Subgerente Administrativo y Financiero | Profesional Especializado - Profesional Universitario Gestión Documental. | Programación y elaborar inventario de documentos electrónicos por grupo interdisciplinario. | 2020-01-23 | 2020-12-30 | -183 | NO | PDLP DEL SIC
|  |  | 4.7.4. | Elaboración y Actualización de los instrumentos archivísticos para la gestión documental | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.4.1 | Actualizar los cuadros de caracterizacion documental de los procesos. | Subgerente Administrativo y Financiero | Profesional Especializado - Profesional Universitario Gestión Documental. | Cuadros de Caracterización Documental (CCD) | 2020-01-23 | 2020-12-10 | -163 | NO | MIPG
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 4.7.4.2 | Realizar el seguimiento a la aplicacion de Inventarios en AG y el formato de control y prestamos documentales en áreas para el transito de documentos(préstamos) | Subgerente Administrativo y Financiero | Profesional Especializado - Profesional Universitario Gestión Documental. | Inventarios Documentales de los Archivos de Gestión(AG) y planillas de registro de control y prestamo de documentos (08-03-FR-05) de cada una de las áreas (diligenciadas). | 2020-01-23 | 2020-12-10 | -163 | NO | PINAR MIPG
5. Emplear útilmente la tecnología para ser eficientes y competitivos. | Contar con el 100% del hardware, software y conectividad que soporte la operación de la Entidad | 5.1. Robustecer el sistema de información catastral | 5.1.1. | Implementación de la solución para avalúos comerciales (FASE III y IV) | Subgerencia de Información Económica | 5.1.1.1 | Fase III: Elaborar las especificaciones del requerimiento (AVALÚOS DE RENTA, INTEGRACIÓN DEL COMPONENTE GEOGRÁFICO) | Subgerente de Información Económica | Líder Funcional - SIE Grupo de avalúos comerciales | Documento especificación | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 91 | #REF!
[5 empty] | Subgerencia de Ingeniería de Software | 5.1.1.2 | Fase III: Gestionar el desarrollo de las funcionalidades (AVALÚOS DE RENTA, INTEGRACIÓN DEL COMPONENTE GEOGRÁFICO) | Subgerente de Ingeniería de Software | Gestor de unidades de gestión N°2 (GT) Líder Técnico - SIS Funcionarios y contratistas de la Subgerencia de Ingeniería de Software (SIS) | Documentos que evidencien el desarrollo de la aplicación | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 0 | #REF! | PETIC
[5 empty] | Subgerencia de Información Económica | 5.1.1.3 | Fase III: Realizar pruebas funcionales (AVALÚOS DE RENTA, INTEGRACIÓN DEL COMPONENTE GEOGRÁFICO) | Subgerente de Información Económica | Lider Funcional - SIE Grupo de avalúos comerciales | Documento pruebas funcionales | 2020-07-01 | 2020-07-31 | -31 | NO
[5 empty] | Subgerencia de Ingeniería de Software | 5.1.1.4 | Fase III: Poner en producción las funcionalidades (AVALÚOS DE RENTA, INTEGRACIÓN DEL COMPONENTE GEOGRÁFICO) | Subgerente de Ingeniería de Software | Gestor de unidades de gestión N°2 (GT Líder Técnico - SIS Funcionarios y contratistas de la Subgerencia de Ingeniería de Software (SIS) | Documento paso a producción | 2020-08-03 | 2020-08-31 | -62 | NO | PETIC
[5 empty] | Subgerencia de Información Económica | 5.1.1.5 | Fase IV: Realizar el estudio de viabilidad de los recursos financieros para la implementación de la fase IV (FIRMA DIGITAL) | Subgerente de Información Económica | Grupo de avalúos comerciales | Documentos que evidencien el estudio de viabilidad | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 91 | #REF!
[5 empty] | Subgerencia de Información Económica | 5.1.1.6 | Fase IV: Elaborar las especificaciones del requerimiento (FIRMA DIGITAL) | Subgerente de Información Económica | Lider Funcional - SIE Grupo de avalúos comerciales | Documento especificación | 2020-04-01 | 2020-05-29 | 32 | #REF!
[5 empty] | Subgerencia de Ingeniería de Software | 5.1.1.7 | Fase IV: Gestionar el desarrollo de las funcionalidades (FIRMA DIGITAL) | Subgerente de Ingeniería de Software | Gestor de unidades de gestión N°2 (GT) Líder Técnico - SIS Funcionarios y contratistas de la Subgerencia de Ingeniería de Software (SIS) | Documentos que evidencien el desarrollo de la aplicación | 2020-06-01 | 2020-10-31 | -123 | NO | PETIC
[5 empty] | Subgerencia de Información Económica | 5.1.1.8 | Fase IV: Realizar pruebas funcionales (FIRMA DIGITAL) | Subgerente de Información Económica | Lider Funcional - SIE Grupo de avalúos comerciales | Documento pruebas funcionales | 2020-11-03 | 2020-11-30 | -153 | NO
[5 empty] | Subgerencia de Ingeniería de Software | 5.1.1.9 | Fase IV: Poner en producción las funcionalidades (FIRMA DIGITAL) | Subgerente de Ingeniería de Software | Gestor de unidades de gestión N°2 (GT) Líder Técnico - SIS Funcionarios y contratistas de la Subgerencia de Ingeniería de Software (SIS) | Documento paso a producción | 2020-12-01 | 2020-12-15 | -168 | NO | PETIC
|  |  | 5.1.2. | Implementación del componente tecnológico para el calculo y liquidación de plusvalía (FASE II) | Subgerencia de Ingeniería de Software | 5.1.2.1 | Fase VII: Poner en producción las funcionalidades (ESTANDARIZACIÓN DE PARÁMETROS POR TIPO DE PRODUCTO INMOBILIARIO PARA EL CÁLCULO DEL VALOR RESIDUAL COMO METODOLOGÍA VALUATORIA) | Subgerente de Ingeniería de Software | Gestor de unidades de gestión N°2 (GT) - Funcionarios y contratistas Subgerencia de Ingeniería de Software (SIS) | Documento paso a producción | 2020-01-03 | 2020-01-31 | 151 | #REF! | PETIC
[5 empty] | Subgerencia de información económica | 5.1.2.2 | Fase VIII: Elaborar las especificaciones para documentar la trazabilidad de los componentes de (SOLICITUD, ASIGNACIÓN, CALCULO Y LIQUIDACIÓN, NOTIFICACIÓN, RECIBO DE PAGO, ANOTACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PLUSVALÍA) | Subgerente de Información Económica | Lider Funcional - SIE Grupo de Plusvalía | Documento especificación | 2020-01-02 | 2020-08-31 | -62 | NO
[5 empty] | Subgerencia de Ingeniería de Software | 5.1.2.3 | Gestionar el desarrollo de las funcionalidades (SOLICITUD, ASIGNACIÓN, CALCULO Y LIQUIDACIÓN, NOTIFICACIÓN, RECIBO DE PAGO, ANOTACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PLUSVALÍA) | Subgerente de Ingeniería de Software | Gestor de unidades de gestión N°2 (GT) Líder Técnico SIS Funcionarios y contratistas de la Subgerencia de Ingeniería de Software (SIS) | Documentos que evidencien el desarrollo de la aplicación | 2020-07-30 | 2020-10-09 | -101 | NO | PETIC
[5 empty] | Subgerencia de información económica | 5.1.2.4 | Fase VIII: Realizar las pruebas funcionales para documentar la trazabilidad de los componentes de (SOLICITUD, ASIGNACIÓN, CALCULO Y LIQUIDACIÓN, NOTIFICACIÓN, RECIBO DE PAGO, ANOTACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PLUSVALÍA). | Subgerente de Información Económica | Líder Funcional SIE Grupo de Plusvalía | Documento pruebas funcionales | 2020-10-12 | 2020-11-30 | -153 | NO
[5 empty] | Subgerencia de Ingeniería de Software | 5.1.2.5 | Poner en producción las funcionalidades (SOLICITUD, ASIGNACIÓN, CALCULO Y LIQUIDACIÓN, NOTIFICACIÓN, RECIBO DE PAGO, ANOTACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE PLUSVALÍA) | Subgerente de Ingeniería de Software | Gestor de unidades de gestión N°2 (GT) Líder Técnico SIS Funcionarios y contratistas de la Subgerencia de Ingeniería de Software (SIS) | Documento paso a producción | 2020-09-30 | 2020-12-18 | -171 | NO | PETIC
|  |  | 5.1.3. | Actualización del Sistema Integrado de Información Catastral - SIIC - CT para la actualización catatastral 2020 | Gerencia de Información Catastral - Subgerencia de Información Física y Jurídica | 5.1.3.1 | Fase IV: Elaborar las especificaciones del requerimiento (INTEGRACIÓN DEL COMPONENTE GEOGRÁFICO CAPTURADOR DE TERRENO CT) | Gerente de Información Catastral - Subgerente de Información Física y Jurídica | Grupo de Censo - Grupo Conservación Líder Funcional CENSO - SIFJ | Documento especificación | 2020-01-02 | 2020-01-31 | 151 | #REF! | PETIC
[5 empty] | Subgerencia de Ingeniería de Software | 5.1.3.2 | Fase IV: Gestionar el desarrollo de las funcionalidades (INTEGRACIÓN DEL COMPONENTE GEOGRÁFICO CAPTURADOR DE TERRENO CT) | Subgerente de Ingeniería de Software | Gestor de unidades de gestión N°2 (GT) - Funcionarios y contratistas Subgerencia de Ingeniería de Software (SIS) | Documentos que evidencien el desarrollo de la aplicación | 2020-02-28 | 2020-04-30 | 61 | #REF! | PETIC
[5 empty] | Gerencia de Información Catastral - Subgerencia de Información Física y Jurídica | 5.1.3.3 | Fase IV: Realizar pruebas funcionales (INTEGRACIÓN DEL COMPONENTE GEOGRÁFICO CAPTURADOR DE TERRENO CT) | Gerente de Información Catastral - Subgerente de Información Física y Jurídica | Grupo de Censo - Grupo Conservación Líder Funcional CENSO - SIFJ | Documento pruebas funcionales | 2020-05-01 | 2020-05-31 | 30 | #REF!
[5 empty] | Subgerencia de Ingeniería de Software | 5.1.3.4 | Fase IV: Poner en producción las funcionalidades (INTEGRACIÓN DEL COMPONENTE GEOGRÁFICO CAPTURADOR DE TERRENO CT) | Subgerente de Ingeniería de Software | Gestor de unidades de gestión N°2 (GT) - Funcionarios y contratistas Subgerencia de Ingeniería de Software (SIS) | Documento paso a producción | 2020-04-30 | 2020-06-30 | 0 | #REF! | PETIC
|  |  | 5.1.6 | Implementación de mejoras de la solución de software para la gestión de trámites (Automatización de procedimientos) | Subgerencia de Ingeniería de Software | 5.1.6.1 | FASE II: Poner en producción las funcionalidades ENGLOBES Y DESENGLOBES (L13.3) | Subgerente de Ingeniería de Software | Gestor de unidades de gestión N°2 (GT) Líder Técnico SIS Funcionarios y contratistas de la Subgerencia de Ingeniería de Software (SIS) | Documento paso a producción | 2020-03-31 | 2020-06-30 | 0 | #REF! | PETIC
[5 empty] | Subgerencia de Ingeniería de Software | 5.1.6.2 | FASE III: Poner en producción las funcionalidades AUTOAVALUOS, REVISIÓN AVALUOS, REPOSICIÓN, APELACIONES (L13.3) | Subgerente de Ingeniería de Software | Gestor de unidades de gestión N°2 (GT) Líder Técnico SIS Funcionarios y contratistas de la Subgerencia de Ingeniería de Software (SIS) | Documento paso a producción | 2020-03-31 | 2020-06-30 | 0 | #REF! | PETIC
[5 empty] | Subgerencia de Información Física y Jurídica | 5.1.6.3 | FASE VI: Elaborar las especificaciones del requerimiento GESTOR DE TRÁMITES (INCLUSIÓN 3 TRÁMITES) | Subgerente de Información Física y Jurídica | Líder Funcional SIFJ Grupo Conservación | Documento especificación | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 91 | #REF!
|  |  | 5.1.7 | Implementación del nuevo modelo de datos de la base de datos geográfica | Subgerencia de Ingeniería de Software | 5.1.7.1 | Realizar la migración del NUEVO MODELO DE DATOS DE LA BASE DE DATOS GEOGRÁFICA | Subgerente de Ingeniería de Software | Gestor de unidades de gestión N°2 (GT) Líder Técnico SIS Funcionarios y contratistas de la Subgerencia de Ingeniería de Software (SIS) | Documentos que evidencien la migración | 2020-01-01 | 2020-02-28 | 123 | #REF! | PETIC
[5 empty] | Gerencia de Información Catastral | 5.1.7.2 | Realizar pruebas de la migración del NUEVO MODELO DE DATOS DE LA BASE DE DATOS GEOGRÁFICA | Gerente de Información Catastral | Líder Funcional GIC Grupo de cartografía | Documento de evidencia de las pruebas de la migración | 2020-03-02 | 2020-04-15 | 76 | #REF!
[5 empty] | Subgerencia de Ingeniería de Software | 5.1.7.3 | Realizar ajustes en las funcionalides de las aplicaciones NUEVO MODELO DE DATOS DE LA BASE DE DATOS GEOGRÁFICA | Subgerente de Ingeniería de Software | Gestor de unidades de gestión N°2 (GT) Líder Técnico SIS Funcionarios y contratistas de la Subgerencia de Ingeniería de Software (SIS) | Documentos que evidencien los ajustes en las aplicaciones | 2020-04-01 | 2020-07-31 | -31 | NO | PETIC
[5 empty] | Gerencia de Información Catastral | 5.1.7.4 | Realizar pruebas funcionales NUEVO MODELO DE DATOS DE LA BASE DE DATOS GEOGRÁFICA | Gerente de Información Catastral | Líder Funcional GIC Grupo de cartografía | Documento de evidencia de las pruebas de la migración | 2020-06-01 | 2020-06-30 | 0 | #REF!
[5 empty] | Subgerencia de Ingeniería de Software | 5.1.7.5 | Realizar la puesta en producción del NUEVO MODELO DE DATOS DE LA BASE DE DATOS GEOGRÁFICA | Subgerente de Ingeniería de Software | Gestor de unidades de gestión N°2 (GT) Líder Técnico SIS Funcionarios y contratistas de la Subgerencia de Ingeniería de Software (SIS) | Documento paso a producción | 2020-04-30 | 2020-09-30 | -92 | NO | PETIC
|  |  | 5.1.8 | Implementación de la interoperabilidad con otras entidades | Gerencia de Información Catastral - Subgerencia de Información Física y Jurídica | 5.1.8.1 | Elaborar las especificaciones del requerimiento CAMBIO DE NOMBRE CON SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | Gerente de Información Catastral - Subgerente de Información Física y Jurídica | Grupo Actualización Jurídica Líder Funcional SIFJ | Documento especificación | 2020-03-01 | 2020-04-30 | 61 | #REF! | PAAC
[5 empty] | Subgerencia de Ingeniería de Software | 5.1.8.2 | Gestionar el desarrollo de las funcionalidades CERTIFICADO CAMBIO DE NOMBRE | Subgerente de Ingeniería de Software | Gestor de unidades de gestión N°2 (GT) Líder Técnico SIS Funcionarios y contratistas de la Subgerencia de Ingeniería de Software (SIS) | Documentos que evidencien el desarrollo de la aplicación | 2020-03-28 | 2020-06-30 | 0 | #REF! | PAAC PETIC
[5 empty] | Gerencia de Información Catastral - Subgerencia de Información Física y Jurídica | 5.1.8.3 | Realizar pruebas funcionales CAMBIO DE NOMBRE CON SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO | Gerente de Información Catastral - Subgerente de Información Física y Jurídica | Líder Funcional SIFJ Grupo Actualización Jurídica | Documento pruebas funcionales | 2020-07-01 | 2020-07-31 | -31 | NO | PAAC
[5 empty] | Subgerencia de Ingeniería de Software | 5.1.8.4 | Poner en producción las funcionalidades CERTIFICADO CAMBIO DE NOMBRE | Subgerente de Ingeniería de Software | Gestor de unidades de gestión N°2 (GT) Líder Técnico SIS Funcionarios y contratistas de la Subgerencia de Ingeniería de Software (SIS) | Documento paso a producción | 2020-05-30 | 2020-08-31 | -62 | NO | PAAC PETIC
[5 empty] | Gerencia de Información Catastral - Subgerencia de Información Física y Jurídica | 5.1.8.5 | Envío de solicitud de información de ESTRATO SOCIOECONOMICO al área de Estratificación de la Secretaria Distrital de Planeación. | Gerente de Información Catastral - Subgerente de Información Física y Jurídica | Grupo Conservación Líder Funcional SIFJ | Oficio de envío a SDP | 2020-03-10 | 2020-03-31 | 91 | #REF! | PAAC
[5 empty] | Subgerencia de Ingeniería de Software | 5.1.8.6 | Gestionar el desarrollo de las funcionalidades CAMBIO DE ESTRATO CON LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN | Subgerente de Ingeniería de Software | Gestor de unidades de gestión N°2 (GT) - Funcionarios y contratistas Subgerencia de Ingeniería de Software (SIS) | Documentos que evidencien el desarrollo de la aplicación | 2020-04-01 | 2020-10-31 | -123 | NO | PAAC PETIC
[5 empty] | Gerencia de Información Catastral - Subgerencia de Información Física y Jurídica | 5.1.8.7 | Realizar mesa de trabajo de ESTRATO SOCIOECONOMICO con Secretaria Distrital de Planeación y definir cronograma de actividades. (La redefinición del alcance depende del cronograma de ésta mesa de trabajo). | Gerente de Información Catastral - Subgerente de Información Física y Jurídica | Grupo Conservación | Acta de reunión y cronograma. | 2020-04-01 | 2020-06-30 | 0 | #REF! | PAAC
[5 empty] | Subgerencia de Ingeniería de Software | 5.1.8.8 | Poner en producción las funcionalidades CAMBIO DE ESTRATO CON LA SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN | Subgerente de Ingeniería de Software | Gestor de unidades de gestión N°2 (GT) - Funcionarios y contratistas Subgerencia de Ingeniería de Software (SIS) | Documento paso a producción | 2020-12-01 | 2020-12-31 | -184 | NO | PAAC PETIC
|  | 5.2. Robustecer los sistemas de información de apoyo | 5.2.1 | Implementación Vacaciones | Subgerencia de Ingeniería de Software | 5.2.1.1 | Gestionar el desarrollo de las funcionalidades | Subgerente de Ingeniería de Software | Gestor de unidades de gestión N°1 (GT) Funcionarios y contratistas de la Subgerencia de Ingeniería de Software (SIS) Líder técnico (SIS) | Documentos que evidencien el desarrollo de la aplicación | 2020-06-01 | 2020-10-31 | -123 | NO | PETIC
[5 empty] | Subgerencia de Recursos Humanos | 5.2.1.2 | Realizar pruebas funcionales | Subgerente de Recursos Humanos | Funcionarios y/o contratistas de la Subgerencia de Recursos Humanos. Líder funcional de la Subgerencia de Recursos Humanos | Documento pruebas funcionales | 2020-11-01 | 2020-11-30 | -153 | NO
[5 empty] | Subgerencia de Ingeniería de Software | 5.2.1.3 | Poner en producción las funcionalidades | Subgerente de Ingeniería de Software | Gestor de unidades de gestión N°1 (GT) Funcionarios y contratistas de la Subgerencia de Ingeniería de Software (SIS) Líder técnico (SIS) | Documento paso a producción | 2020-12-01 | 2020-12-18 | -171 | NO | PETIC
|  |  | 5.2.2 | Implementación Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG SST, Bienestar y Capacitación | Subgerencia de Ingeniería de Software | 5.2.2.1 | Gestionar el desarrollo de las funcionalidades | Subgerente de Ingeniería de Software | Gestor de unidades de gestión N°1 (GT) Funcionarios y contratistas de la Subgerencia de Ingeniería de Software (SIS) Líder técnico (SIS) | Documentos que evidencien el desarrollo de la aplicación | 2020-06-01 | 2020-10-31 | -123 | NO | PETIC
[5 empty] | Subgerencia de Recursos Humanos | 5.2.2.2 | Realizar pruebas funcionales | Subgerente de Recursos Humanos | Funcionarios y/o contratistas de la Subgerencia de Recursos Humanos. Líder funcional de la Subgerencia de Recursos Humanos | Documento pruebas funcionales | 2020-11-01 | 2020-11-30 | -153 | NO
[5 empty] | Subgerencia de Ingeniería de Software | 5.2.2.3 | Poner en producción las funcionalidades | Subgerente de Ingeniería de Software | Gestor de unidades de gestión N°1 (GT) Funcionarios y contratistas de la Subgerencia de Ingeniería de Software (SIS) Líder técnico (SIS) | Documento paso a producción | 2020-12-01 | 2020-12-18 | -171 | NO | PETIC
| Cumplir en un 100% los plazos establecidos por la Estrategia de gobierno en linea. | 5.3. Fortalecer el Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información SGSI | 5.3.1. | Fortalecimiento del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información | Gerencia de Tecnología - Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 5.3.1.1 | Articular la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad con respecto a los riesgos de los activos de información | Gerente de Tecnología - Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Oficial de seguridad de la información (GT) - Asesores de la Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Metodología de riesgos y procedimiento de gestión de riesgos actualizado | 2020-05-01 | 2020-12-31 | -184 | NO | PETIC Plan de seguridad y privacidad de la información MIPG
[5 empty] | Gerencia de Tecnología - Subgerencia Infraestructura Tecnológica - Subgerencia de Ingeniería de Software - Subgerencia Administrativa y Financiera - Oficina Asesora Jurídica - Subgerencia de Recursos Humanos | 5.3.1.2 | Implementar controles de seguridad de la información identificados y priorizados | Gerente de Tecnología - Subgerente de Infraestructura Tecnológica - Subgerente de Ingeniería de Software - Subgerente Administrativo y Financiero - Jefe de Oficina Asesora Jurídica - Subgerente de Recursos Humanos | Oficial de seguridad de la información (GT) - Contratista de seguridad de la información (GT) - Oficial de Protección de datos personales (GT) - Funcionarios y contratistas Gerencia de Tecnología, Subgerencia Infraestructura Tecnológica, Subgerencia de Ingeniería de Software, Subgerencia Administrativa y Financiera, Oficina Asesora Jurídica y Subgerencia de Recursos Humanos | a. Campos con datos sensibles encriptados según verificación b. Instructivo gestión de vulnerabilidades implementado c. Análisis de vulnerabilidades de seguridad informática d. Procedimiento de gestión de infraestructura tecnológica actualizado e. Instructivo de salida de equipos de cómputo implementado f. Documento técnico de desarrollo seguro actualizado con mejores prácticas de Owast g. Revisión de cumplimiento de controles de seguridad del dominio relación con proveedores h. Política de teletrabajo i. Revisión controles para fuga de información en mensajería electrónica | 2020-03-02 | 2020-11-30 | -153 | NO | PETIC Plan de seguridad y privacidad de la información MIPG
[5 empty] | Gerencia de Tecnología | 5.3.1.3 | Realizar la revisión del cumplimiento de los controles de seguridad de la información | Gerente de Tecnología | Oficial de seguridad de la información (GT) - Contratista de seguridad de la información (GT) - Oficial de Protección de datos personales (GT) | Instrumento de validación del cumplimiento de los controles | 2020-01-02 | 2020-03-30 | 92 | #REF! | PETIC Plan de seguridad y privacidad de la información MIPG
[5 empty] | Todas las dependencias | 5.3.1.4 | Realizar la revisión del cumplimiento de los controles de seguridad de la información a partir del instrumento remitido por la Gerencia de Tecnología | Gerente Comercial y de Atención al Usuario - Gerente de IDECA - Subgerente de Operaciones - Gerente de Información Catastral - Subgerente de Información Física y Jurídica - Subgerente de Información Económica - Gerente de Tecnología - Subgerente de Ingeniería de Software - Subgerente de Infraestructura Tecnológica - Jefe del Observatorio Tecnico Catastral - Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de Oficina Asesora Jurídica - Jefe de Oficina de Control Disciplinario - Jefe de Oficina de Control Interno - Asesor de comunicaciones - Gerente de Gestión Corporativa - Subgerente Administrativo y Financiero - Subgerente de Recursos Humanos | Oficial de seguridad de la información (GT) - Contratista de seguridad de la información (GT) - Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | Soportes del cumplimiento de los controles | 2020-04-01 | 2020-11-30 | -153 | NO | PETIC Plan de seguridad y privacidad de la información MIPG
[5 empty] | Todas las dependencias | 5.3.1.5 | Participar en la ejecución del plan de sensibilización y comunicación de seguridad de la información | Gerente Comercial y de Atención al Usuario - Gerente de IDECA - Subgerente de Operaciones - Gerente de Información Catastral - Subgerente de Información Física y Jurídica - Subgerente de Información Económica - Gerente de Tecnología - Subgerente de Ingeniería de Software - Subgerente de Infraestructura Tecnológica - Jefe del Observatorio Tecnico Catastral - Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de Oficina Asesora Jurídica - Jefe de Oficina de Control Disciplinario - Jefe de Oficina de Control Interno - Asesor de comunicaciones - Gerente de Gestión Corporativa - Subgerente Administrativo y Financiero - Subgerente de Recursos Humanos | Oficial de seguridad de la información (GT) - Contratista de seguridad de la información (GT) - Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | a. Plan de sensibilización y comunicación y evidencias de su ejecución b. Soportes de asistencia a las sensibilizaciones y capacitaciones c. Desarrollo de encuestas y cuestionarios por todas als depdencias | 2020-03-02 | 2020-11-30 | -153 | NO | PETIC Plan de seguridad y privacidad de la información
[5 empty] | Todas las dependencias | 5.3.1.6 | Enviar al Oficial de seguridad de la información los activos de información e índice de información clasificada y reservada actualizados y aprobados por la SAF, OAJ, OAPAP | Gerente Comercial y de Atención al Usuario - Gerente de IDECA - Subgerente de Operaciones - Gerente de Información Catastral - Subgerente de Información Física y Jurídica - Subgerente de Información Económica - Gerente de Tecnología - Subgerente de Ingeniería de Software - Subgerente de Infraestructura Tecnológica - Jefe del Observatorio Tecnico Catastral - Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de Oficina Asesora Jurídica - Jefe de Oficina de Control Disciplinario - Jefe de Oficina de Control Interno - Asesor de comunicaciones - Gerente de Gestión Corporativa - Subgerente Administrativo y Financiero - Subgerente de Recursos Humanos | Oficial de seguridad de la información (GT) - Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | Activos de información e índice de información clasificada actualizados en la herramienta definida en la UAECD | 2020-07-15 | 2020-08-31 | -62 | NO | PETIC Plan de seguridad y privacidad de la información
[5 empty] | Todas las dependencias | 5.3.1.7 | Identificar, valorar y tratar riesgos con base en la metodología, procedimiento e instrumento integrado para la gestión de riesgos en la UAECD que se proponga en conjunto con la OAPAP | Gerente Comercial y de Atención al Usuario - Gerente de IDECA - Subgerente de Operaciones - Gerente de Información Catastral - Subgerente de Información Física y Jurídica - Subgerente de Información Económica - Gerente de Tecnología - Subgerente de Ingeniería de Software - Subgerente de Infraestructura Tecnológica - Jefe del Observatorio Tecnico Catastral - Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de Oficina Asesora Jurídica - Jefe de Oficina de Control Disciplinario - Jefe de Oficina de Control Interno - Asesor de comunicaciones - Gerente de Gestión Corporativa - Subgerente Administrativo y Financiero - Subgerente de Recursos Humanos | Oficial de seguridad de la información (GT) - Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | a. Mapa de riesgos de los activos en el marco de la seguridad de la información actualizado en la herramienta definida en la UAECD b. Planes de tratamiento definidos con fechas y responsables en la herramienta definida por la UAECD | 2020-10-01 | 2020-12-30 | -183 | NO | PETIC Plan de seguridad y privacidad de la información
[5 empty] | Gerencia de tecnología | 5.3.1.8 | Actualizar inventario de bases de datos personales de la UAECD | Gerente de Tecnología | Oficial de seguridad de la información (GT) - Oficial de Protección de datos personales (GT) | Evidencia de reporte de bases de datos personales ante la SIC | 2020-01-02 | 2020-03-30 | 92 | #REF! | PETIC Plan de seguridad y privacidad de la información
[5 empty] | Gerencia de Tecnología | 5.3.1.9 | Elaborar el instrumento para validar el desarrollo del ciclo de vida de los datos personales | Gerente de Tecnología | Oficial de seguridad de la información (GT) - Contratista de seguridad de la información (GT) - Oficial de Protección de datos personales (GT) | Instrumento para validar el desarrollo del ciclo de vida de los datos personales | 2020-01-02 | 2020-03-30 | 92 | #REF! | PETIC Plan de seguridad y privacidad de la información MIPG
[5 empty] | Todas las dependencias | 5.3.1.10 | Diligenciar el instrumento del ciclo de vida de los datos personales objeto de tratamiento a partir del instrumento remitido por la Gerencia de Tecnología | Gerente Comercial y de Atención al Usuario - Gerente de IDECA - Subgerente de Operaciones - Gerente de Información Catastral - Subgerente de Información Física y Jurídica - Subgerente de Información Económica - Gerente de Tecnología - Subgerente de Ingeniería de Software - Subgerente de Infraestructura Tecnológica - Jefe del Observatorio Tecnico Catastral - Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de Oficina Asesora Jurídica - Jefe de Oficina de Control Disciplinario - Jefe de Oficina de Control Interno - Asesor de comunicaciones - Gerente de Gestión Corporativa - Subgerente Administrativo y Financiero - Subgerente de Recursos Humanos | Oficial de seguridad de la información (GT) - Oficial de Protección de datos personales (GT) - Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | Instrumento diligenciado con ciclo de vida de los datos personales + | 2020-04-01 | 2020-09-30 | -92 | NO | PETIC Plan de seguridad y privacidad de la información
[5 empty] | Subgerencia Administrativa y Financiera | 5.3.1.11 | Realizar el 30% del etiquetado de información de acuerdo con la clasificación de la información que reposa en el archivo central | Subgerente Administrativo y Financiero | Funcionarios y Contratistas Subgerencia Administrativa y Financiera | Información etiquetada | 2020-01-23 | 2020-12-30 | -183 | NO | Plan de seguridad y privacidad de la información
|  | 5.4. Implementar la Politica de Gobierno Digital | 5.4.1 | Gestión de la implementación de la Política de gobierno digital | Gerencia de Tecnología | 5.4.1.1 | Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) de la Entidad, en el marco de la normatividad vigente y guías establecidas por la política de gobierno digital. | Gerente de Tecnología | Gestores de unidades de gestión (GT) - Líder Gobierno Digital (GT) – Áreas que se requieran | PETIC actualizado | 2020-06-01 | 2020-11-30 | -153 | NO | GD PETIC MIPG
[5 empty] | Gerencia de Tecnología | 5.4.1.2 | Realizar el diagnóstico para identificar las capacidades (personas, procesos y herramientas) necesarias para realizar ejercicios de arquitectura empresarial | Gerente de Tecnología | Líder Gobierno Digital (GT) | Documento Diagnóstico | 2020-03-02 | 2020-05-31 | 30 | #REF! | GD PETIC MIPG
[5 empty] | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario - Gerencia de Información Catastral - Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales IDECA - Gerencia de Tecnología | 5.4.1.3 | Definir y ejecutar el cronograma para realizar un ejercicio de arquitectura empresarial relacionado con la necesidad estratégica de Catastro Multipropósito | Gerencia de Tecnología | Gestores de unidades de gestión (GT) - Líder Gobierno Digital (GT) – Dirección general y Gerencias de la Unidad | a. Cronograma arquitectura empresarial b. Soportes de la ejecución | 2020-02-03 | 2020-11-30 | -153 | NO | GD PETIC MIPG
[5 empty] | Subgerencia de Ingeniería de Software | 5.4.1.4 | Actualizar el catálogo de componentes de información | Subgerente de Ingeniería de Software | Gestores de unidades de gestión - Líder Gobierno Digital (GT) – Áreas que se requieran | Catálogo de componentes de información actualizado | 2020-08-03 | 2020-11-30 | -153 | NO | GD PETIC MIPG
[5 empty] | Subgerencia de Ingeniería de Software | 5.4.1.5 | Actualizar la metodología de referencia para el desarrollo de software o sistemas de información. | Subgerente de Ingeniería de Software | Gestores de unidades de gestión (GT) - Líder Gobierno Digital (GT) – Oficial de seguridad | a. Procedimiento mantenimiento de aplicaciones actualizado b. Documento técnico Arquitectura tecnológica de referencia actualizado | 2020-03-02 | 2020-12-31 | -184 | NO | GD PETIC MIPG
[5 empty] | Gerencia de Tecnología | 5.4.1.6 | Elaborar una estrategia de uso y apropiación para todos los proyectos de TI que se realizan. | Gerente de Tecnología | Gestores de unidades de gestión (GT) - Líder Gobierno Digital (GT) – Oficina de comunicaciones y Áreas que se requieran | Documento de estrategía de uso y apropiación | 2020-06-01 | 2020-11-30 | -153 | NO | GD PETIC MIPG
[5 empty] | Subgerencia de Infraestructura Tecnológica | 5.4.1.7 | Adoptar el protocolo IPV6 | Subgerente de Infraestructura Tecnológica | Oficial de seguridad, Líder Gobierno Digital (GT), Subgerente de ingeniería de software | Soportes de la adopción del protocolo | 2020-03-02 | 2020-12-31 | -184 | NO | GD PETIC MIPG
[5 empty] | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario - Gerencia de Información Catastral - Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales IDECA - Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Gerencia de Tecnología | 5.4.1.8 | Definir el Portafolio de proyectos de TI y su hoja de ruta (2021 a 2024) | Gerente de Tecnología | Gestores de unidades de gestión (GT) - Líder Gobierno Digital (GT) - Dirección general y Gerencias de la Unidad | Portafolio de proyectos de TI y su hoja de ruta (2021 a 2024) | 2020-10-01 | 2020-11-30 | -153 | NO | GD PETIC
[5 empty] | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario - Gerencia de Información Catastral - Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales IDECA - Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Gerencia de Tecnología | 5.4.1.9 | Presentar y aprobar el PETI actualizado por la Dirección de la UAECD | Gerencia de Tecnología | Gestores de unidades de gestión (GT) - Líder Gobierno Digital (GT) – Áreas que se requieran | Constancia de aprobación del PETI | 2020-12-01 | 2020-12-30 | -183 | NO | GD PETIC
[5 empty] | Gerencia de Infraestructura de Datos Espaciales IDECA | 5.4.1.11 | Realizar un diagnóstico de la infraestructura de datos espaciales de Bogotá en el marco de ciudades inteligentes | Gerente de IDECA | Equipo Gerencia IDECA | documento diagnóstico | 2020-02-13 | 2020-03-13 | 109 | #REF! | GD
[5 empty] | Comunicaciones | 5.4.1.12 | Realizar consultas a los usuarios de los portales web de la entidad para generar requerimientos de mejoras | Asesor Comunicaciones | Equipo Comunicaciones | Documento con el listado de mejoras a realizar en los portales web de la entidad | 2020-04-01 | 2020-08-30 | -61 | NO | GD
|  | 5.5. Apropiar el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio | 5.5.1. | Actualización el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio | Gerencia de Tecnología - Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | 5.5.1.1 | Realizar el estudio de viabilidad para la adquisición de la solución de software para la gestión de SGCN, SGSI y los demás Subsistemas. | Gerente de Tecnología - Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Asesores OAPAP - Oficial de Continuidad del Negocio (GT) - Oficial de seguridad de la información (GT) - Contratista de seguridad de la información (GT) | a. Ficha técnica del SGCN b. Ficha técnica del SGSI c. Ficha técnica de los demás Subsistemas d. Estudio de mercado | 2020-02-01 | 2020-04-30 | 61 | #REF! | PETIC
[5 empty] | Todas las dependencias | 5.5.1.2 | Revisar y/o actualizar el BIA, el RA y la relación de las partes interesadas externas e internas | Gerente Comercial y de Atención al Usuario - Gerente de IDECA - Subgerente de Operaciones - Gerente de Información Catastral - Subgerente de Información Física y Jurídica - Subgerente de Información Económica - Gerente de Tecnología - Subgerente de Ingeniería de Software - Subgerente de Infraestructura Tecnológica - Jefe del Observatorio Tecnico Catastral - Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de Oficina Asesora Jurídica - Jefe de Oficina de Control Disciplinario - Jefe de Oficina de Control Interno - Asesor de comunicaciones - Gerente de Gestión Corporativa - Subgerente Administrativo y Financiero - Subgerente de Recursos Humanos | Oficial de Continuidad del Negocio (GT) - Lideres del SGCN del proceso | BIA revisado y/o actualizado por proceso RA revisado y/o actualizado por proceso Partes interesadas revisadas y/o actualizadas por proceso | 2020-03-16 | 2020-06-30 | 0 | #REF! | PETIC
[5 empty] | Gerencia de Tecnología | 5.5.1.3 | Realizar seguimiento de la revisión y/o actualización del BIA, el RA y la relación de las partes interesadas externas e internas | Gerente de Tecnología | Oficial de Continuidad del Negocio (GT) | Informe de seguimiento | 2020-03-15 | 2020-07-30 | -30 | NO | PETIC
[5 empty] | Todas las dependencias | 5.5.1.4 | Socializar el Subsistema de Gestión de Continuidad del Negocio al interior de las dependencias | Gerente Comercial y de Atención al Usuario - Gerente de IDECA - Subgerente de Operaciones - Gerente de Información Catastral - Subgerente de Información Física y Jurídica - Subgerente de Información Económica - Gerente de Tecnología - Subgerente de Ingeniería de Software - Subgerente de Infraestructura Tecnológica - Jefe del Observatorio Tecnico Catastral - Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de Oficina Asesora Jurídica - Jefe de Oficina de Control Disciplinario - Jefe de Oficina de Control Interno - Asesor de comunicaciones - Gerente de Gestión Corporativa - Subgerente Administrativo y Financiero - Subgerente de Recursos Humanos | Oficial de Continuidad del Negocio (GT) - Lideres del SGCN de cada proceso - Funcionarios de la Entidad | a. Plan de difusión / socialización / Capacitación (Metodología riesgos, Gobierno, Política, Planes de continuidad, Manual, Gestión de crisis) b. Listas de asistencia c. Presentaciones d. Piezas de comunicación (Correos electrónicos, entre otros) e. Actas del comité institucional de gestión y desempeño f. Talleres internos y con partes externas interesadas g. Material / Resultados de la capacitación | 2020-04-01 | 2020-12-31 | -184 | NO | PETIC
[5 empty] | Todas las dependencias | 5.5.1.5 | Participar en los ejercicios/pruebas de continuidad | Gerente Comercial y de Atención al Usuario - Gerente de IDECA - Subgerente de Operaciones - Gerente de Información Catastral - Subgerente de Información Física y Jurídica - Subgerente de Información Económica - Gerente de Tecnología - Subgerente de Ingeniería de Software - Subgerente de Infraestructura Tecnológica - Jefe del Observatorio Tecnico Catastral - Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Jefe de Oficina Asesora Jurídica - Jefe de Oficina de Control Disciplinario - Jefe de Oficina de Control Interno - Asesor de comunicaciones - Gerente de Gestión Corporativa - Subgerente Administrativo y Financiero - Subgerente de Recursos Humanos | Oficial de Continuidad del Negocio (GT) - Lideres del SGCN de cada proceso - Funcionarios de la Entidad | a. Programa y Plan de Pruebas b. Informes de los ejercicios de continuidad c. Simulacros de autonomía del centro de computo alterno d. Estrategia de trabajo remoto probada e. Evaluación del procedimiento de evaluación de daños y de los planes de gestión de incidentes y respuesta a emergencias f. Guion estándar para la realización de simulacros definido g. Campañas de mercadeo de cada simulacro planeado realizadas h. Lecciones aprendidas de cada simulacro documentadas | 2020-04-01 | 2020-12-31 | -184 | NO | PETIC
[5 empty] | Subgerencia de Recursos Humanos - Gerencia de Tecnología | 5.5.1.6 | Articular el plan de respuesta a emergencias y atención de incidentes | Gerente de Tecnología - Subgerente de Recursos Humanos | Oficial de Continuidad del Negocio (GT) - Lider del SGCN Subgerencia de Recursos Humanos | a. Plan de gestión de incidentes actualizado b. Plan de respuesta a emergencias actualizado c. Gobierno de continuidad actualizado (Articulación con respuesta a emergencias) | 2020-03-24 | 2020-10-29 | -121 | NO | PETIC
[5 empty] | Gerencia de Gestión Corporativa | 5.5.1.7 | Gestionar los recursos para el centro alterno de operaciones para la vigencia 2021 | Gerente de Gestión Corporativa | Oficial de Continuidad del Negocio (GT) Lideres del SGCN del proceso | Propuesta y costo asociado Ficha técnica Plan Anual de Adquisiciones 2021 | 2020-04-05 | 2020-11-26 | -149 | NO
[5 empty] | Subgerencia de Infraestructura Tecnológica | 5.5.1.8 | Gestionar los recursos para el c entro alterno de procesamiento para la vigencia 2021 | Subgerente de Infraestructura Tecnológica | Oficial de Continuidad del Negocio (GT) - Lideres del SGCN del proceso | Propuesta y costo asociado Ficha técnica Plan Anual de Adquisiciones 2021 | 2020-04-05 | 2020-11-26 | -149 | NO | PETIC
6. Ser una organización que estimule a las personas a desarrollar su mayor potencial profesional y personal | Cumplir al 100% el Plan Estratégico de Talento Humano | 6.1. Fortalecer el proceso de gestión humana | 6.1.1 | Gestión del Plan Estratégico de Recursos Humanos | Subgerencia de Recursos Humanos | 6.1.1.1 | Adoptar, ejecutar y evaluar el Plan Estratégico de Recursos Humanos 2020 | Subgerente de Recursos Humanos y Lideres de Subproceso | Profesionales Especializados de SRH | *Plan Estratégico adoptado * Reporte quincenal de seguimiento | 2020-01-02 | 2020-12-31 | -184 | NO | Plan Estratégico de Recursos Humanos MIPG
[5 empty] | Subgerencia de Recursos Humanos | 6.1.1.2 | Formular el Plan Estratégico de Recursos Humanos 2021 | Subgerente de Recursos Humanos y Lideres de Subproceso | Profesionales Especializados de SRH | Plan Estrategico de Recursos Humanos 2021 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | -184 | NO
|  |  | 6.1.2 | Gestión del Rendimiento | Subgerencia de Recursos Humanos | 6.1.2.1 | Ejecutar y evaluar el Plan de Gestión de Rendimiento Laboral 2020 | Subgerente de Recursos Humanos y Lider del Subproceso | Evaluadores y evaluados | * Reporte quincenal de seguimiento | 2020-01-02 | 2020-12-31 | -184 | NO | MIPG
[5 empty] | Subgerencia de Recursos Humanos | 6.1.2.2 | Formular el Plan de Gestión de Rendimiento Laboral 2021 | Subgerente de Recursos Humanos y Lider del Subproceso | Profesional Universitario Asignado | Plan de Gestión de Rendimiento Laboral 2021 | 2020-10-01 | 2020-12-31 | -184 | NO
|  | 6.2. Fortalecer las competencias funcionales y comportamentales de los servidores de la UAECD | 6.2.1. | Formulación, Adopción y ejecución del Plan Institucional de Capacitación - PIC | Subgerencia de Recursos Humanos | 6.2.1.1 | Incluir como parte de las inducciones de nuevos funcionaros, el Curso Virtual de Lenguaje Claro del DNP | Subgerente de Recursos Humanos | Funcionarios y Contratistas Subgerencia de Recursos Humanos | Certificación de nuevos Servidores Publicos que realizan la inducción y que tomaron el curso de lenguaje claro. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | -184 | NO | GD - MIPG-PAAC- Plan Institucional de Capacitación
[5 empty] | Subgerencia de Recursos Humanos | 6.2.1.2 | Adoptar, ejecutar y evaluar el Plan Institucional de Capacitación - PIC 2020 | Subgerente de Recursos Humanos y Lider del Subproceso | Técnico de base de datos | * Resolución adopción del PIC 2020 con Anexo técnico y cronograma * Reporte quincenal de seguimiento | 2020-01-02 | 2020-12-31 | -184 | NO | Plan Institucional de Capacitación MIPG
[5 empty] | Subgerencia de Recursos Humanos | 6.2.1.3 | Elaborar diagnóstico y propuesta de Plan Institucional de Capacitación 2021 | Subgerente de Recursos Humanos y Lider del Subproceso | Todos los servidores de la entidad | * Diagnóstico de necesidades de capacitación 2021 | 2020-10-01 | 2020-12-13 | -166 | NO
|  | 6.3. Mejorar la calidad de vida de los servidores de la UAECD y sus familias | 6.3.1. | Formulación, Adopción y ejecución del Plan de Bienestar e incentivos | Subgerencia de Recursos Humanos | 6.3.1.1 | Adoptar, ejecutar y evaluar el Plan de Bienestar e Incentivos 2020 | Subgerente de Recursos Humanos y Lider del Subproceso | Técnico de base de datos | Resolución adopción Plan de Bienestar e Incentivos 2020 con Anexo técnico y cronograma | 2020-01-02 | 2020-12-31 | -184 | NO | Plan de Bienestar e Incentivos MIPG
[5 empty] | Subgerencia de Recursos Humanos | 6.3.1.2 | Elaborar diagnóstico y propuesta de Plan de Bienestar e Incentivos 2021 | Subgerente de Recursos Humanos y Lider del Subproceso | Todos los servidores de la entidad | Diagnóstico de necesidades de bienestar e incentivos 2021 | 2020-10-01 | 2020-12-13 | -166 | NO
|  |  | 6.3.2 | Fortalecimiento de la Gestión de la Integridad en la Unidad | Subgerencia de Recursos Humanos | 6.3.2.1 | Ejecutar y evaluar el Plan de Gestión de la Integridad 2020 | Subgerente de Recursos Humanos y Gestores de Integridad | Gestores de Integridad | * Plan de Trabajo Gestión de la Integridad * Reporte quincenal de seguimiento | 2020-01-15 | 2020-12-31 | -184 | NO | Plan Gestión de Integridad MIPG
[5 empty] | Subgerencia de Recursos Humanos | 6.3.2.2 | Formular el Plan de Gestión de la Integridad 2021 | Subgerente de Recursos Humanos y Gestores de Integridad | Gestores de Integridad | Plan de Trabajo Gestión de la Integridad 2021 | 2020-11-01 | 2020-12-31 | -184 | NO
|  | 6.4. Gestionar la implementación, mantenimiento y sostenibilidad del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) | 6.4.1. | Fortalecimiento e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST | Subgerencia de Recursos Humanos | 6.4.1.1 | Adoptar, ejecutar y evaluar el Plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST 2020 | Subgerente de Recursos Humanos Lider del Subproceso | ARL - Equipo SST | * Plan de Trabajo SG-SST adoptado * Reporte quincenal de seguimiento | 2020-01-02 | 2020-12-31 | -184 | NO | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo MIPG
[5 empty] | Subgerencia de Recursos Humanos | 6.4.1.2 | Formular a partir de la autoevaluación de estándares del SG-SST el Plan del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST 2021 | Subgerente de Recursos Humanos Lider del Subproceso | ARL | * Informe de autoevaluación * Propuesta Plan de trabajo SG-SST 2021 | 2020-12-01 | 2020-12-31 | -184 | NO
7. Desarrollar nuestra capacidad de generar ingresos | Generar 14.000 millones de pesos por concepto de ventas de productos y setrvicios en el periodo 2016 - 2020 ($2.700 Millones para 2019) | 7.1. Fortalecer la gestión comercial de la UAECD | 7.1.1. | Implementación de mejoras de la solución tecnológica de apoyo a la gestión comercial (CRM) | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | 7.1.1.1 | FASE III: Elaborar las especificaciones del requerimiento | Gerente Comercial y de Atención al Usuario | Funcionarios y/o contratistas de la GCAU Líder funcional de la GCAU Líder funcional (GCAU) | Documento especificación | 2020-01-02 | 2020-03-31 | 91 | #REF!
[5 empty] | Subgerencia de Ingeniería de Software | 7.1.1.2 | FASE III: Gestionar el desarrollo de las funcionalidades | Subgerente de Ingeniería de Software | Gestor de unidades de gestión N°1 (GT) Funcionarios y contratistas de la Subgerencia de Ingeniería de Software (SIS) Líder técnico (SIS) | Documentos que evidencien el desarrollo de la aplicación | 2020-04-01 | 2020-09-30 | -92 | NO | PETIC
[5 empty] | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | 7.1.1.3 | FASE III: Realizar pruebas funcionales | Gerente Comercial y de Atención al Usuario | Funcionarios y/o contratistas asignados por cada dependencia Líder funcional (GCAU) | Documento pruebas funcionales | 2020-10-01 | 2020-10-30 | -122 | NO
[5 empty] | Subgerencia de Ingeniería de Software | 7.1.1.4 | FASE III: Poner en producción las funcionalidades | Subgerente de Ingeniería de Software | Gestor de unidades de gestión N°1 (GT) Funcionarios y contratistas de la Subgerencia de Ingeniería de Software (SIS) Líder técnico (SIS) | Documento paso a producción | 2020-11-03 | 2020-11-30 | -153 | NO | PETIC
[5 empty] | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | 7.1.1.5 | Gestionar ajustes y mantenimientos para mejorar los reportes del módulo de facturación. | Líder funcional GCAU Líder Funcional SAF Profesional Especializado 10 - Gestión Comercial | Subgerente Administrativo Y Financiero Tesorero de la UAECD Líder funcional SAF Líder funcional GCAU | Solicitud enviada o gestionada | 2020-02-01 | 2020-11-15 | -138 | NO
|  |  | 7.1.3 | Generación de recursos por concepto de ventas de productos y servicios | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | 7.1.3.1 | Adelantar estudio y propuesta para la generación de nuevos productos y/o servicios. | Profesional Especializado 10 - Gestión Comercial | Profesional Especializado 08 - Profesional Universitario 05 Gestión Comercial - Gerencia de Información Catastral - Gerencia IDECA - Gerencia de Tecnología | Documento estudio y propuesta | 2020-04-01 | 2020-07-30 | -30 | NO
[5 empty] | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | 7.1.3.2 | Explorar alianzas estratégicas para la generación de recursos a la Unidad y en apoyo a entes territoriales. | Gerente Comercial y de Atención al Usuario | Profesional Especializado 10 - Gestión Comercial | Documento propuesta | 2020-02-01 | 2020-11-15 | -138 | NO