## PLAN SGSI 2021
PROCESO GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO: SUBPROCESO GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN GERENCIA DE TECNOLOGÍA
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN VIGENCIA 2021 Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI
Elaboró: Geovanna Milena González García - Profesional Especializado / Lourdes María Acuña Acuña - Contratista - Gerencia de Tecnología
Revisó: Héctor Henry Pedraza Piñeros - Gerente de Tecnología / Comité Institucional de Gestión y Desempeño UAECD
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño UAECD
Fecha actualización: 2021-01-28
N. | FASE | % FASE | NRO. ACT. | ACTIVIDADES | DEPENDENCIA RESPONSABLE | PARTICIPANTES | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
COD |  |  |  | ACTIVIDADES GRUESAS | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA RESPONSABLE | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
1 | PLANIFICACIÓN | 20% | 1 | Revisar y actualizar los controles de seguridad de la información - Procedimiento de Gestión de Incidentes de seguridad de la información - Procedimiento de Gestión de Activos de Información (Revisión etiquetado de activos de información) | Gerencia de Tecnología | Oficial de seguridad de la información Oficial de continuidad del negocio Contratista Seguridad de la Información | Procedimiento de Gestión de Incidentes de seguridad de la información - Procedimiento de Gestión de Activos de Información (Revisión etiquetado de activos de información Actualizados | 2021-03-01 | 2021-06-30
2 |  |  | 2 | Elaborar y articular el plan de capacitación, sensibilización y comunicación en seguridad y privacidad de la información con la Estrategia de Uso y Apropiación de TI 2021 | Gerencia de Tecnología | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Plan de sensibilización y comunicación del SGSI actualizado y articulado con la Estrategia de Uso y Apropiación de TI | 2021-02-01 | 2021-03-30
3 |  |  | 3 | Elaborar encuesta para medir la apropiación de los temas de seguridad de la información y datos personales, vigencia 2021 | Gerencia de Tecnología | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Encuesta de apropiación aplicada | 2021-02-01 | 2021-04-30
4 |  |  | 4 | Elaborar plan inicial del SGSI vigencia 2022 | Gerencia de Tecnología | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Gerente de Tecnología | Plan SGSI 2022 | 2021-11-01 | 2021-12-15
5 |  |  | 5 | Articular plan de capacitación, sensibilización y comunicación, vigencia 2022 con la SRH y Comunicaciones | Gerencia de Tecnología / Subgerencia de Recursos Humanos / Comunicaciones | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Gerente de Tecnología Subgerente de Recursos Humanos Asesor de Comunicaciones | Propuesta Plan de capacitación, sensibilización y comunicación para la vigencia 2022 articulado | 2021-11-01 | 2021-12-15
6 | IMPLEMENTACIÓN | 50% | 6 | Implementar controles para la organización, manejo y etiquetado de la información. | Todas las dependencias | Oficial de seguridad de la información (GT) / Administrador del Fileserver de la SIT / Contratista de seguridad de la información (GT) Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | Controles de organización de la información priorizados e implementados | 2021-03-01 | 2021-11-30
7 |  |  | 7 | Implementar controles para la gestión de la Infraestructura Tecnológica de la Entidad | Subgerencia de ingeniería de software / Subgerencia de infraestructura tecnológica | Subgerente de ingeniería de software / Subgerente de Infraestructura Tecnológica/ Oficial de seguridad de la información Contratista seguridad de la información | Controles para la Gestión de Infraestructura Tecnológica priorizados e implementados | 2021-04-01 | 2021-06-30
8 |  |  | 8 | Implementar controles de seguridad de la información en los sistemas de información | Subgerencia de Ingeniería de Software | Oficial de Seguridad de la Información - Contratista de Apoyo / Subgerente de Ingeniería de Software | Controles de seguridad y privacidad para los sistemas de información priorizados e implementados | 2021-04-01 | 2021-11-30
9 |  |  | 9 | Implementar controles de seguridad de la información transversales en la Entidad | Oficina Asesora Juridica Gerencia Comercial de atención al Usuario /Oficial de seguridad de la Información Subgerencia de Recursos Humanos/Oficina Asesora Jurídica/ Oficial de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información Jefe Oficina Asesora Juridica GCAU nte de Recursos Humanos Jefe Oficina Asesora Jurídica | Controles trasnversales de seguridad y privacidad priorizados e implementados | 2021-04-01 | 2021-11-30
10 |  |  | 10 | Participar en la ejecución del plan de sensibilización y comunicación de seguridad y prIvacidad de la información | Todas las dependencias | Oficial de seguridad de la información (GT) Contratista de seguridad de la información (GT) Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | a. Plan de sensibilización y comunicación y evidencias de su ejecución b. Soportes de asistencia a las sensibilizaciones y capacitaciones c. Desarrollo de encuestas y cuestionarios por todas als dependencias | 2021-03-01 | 2021-11-30
11 |  |  | 11 | Actualizar los activos de información e índice de información clasificada y reservada de acuerdo con lo descrito en el procedimiento de Gestión de Activos en el marco de la seguridad de la información. | Todas las dependencias | Oficial de seguridad de la información (GT) Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | Activos de información e índice de información clasificada actualizados en la herramienta definida en la UAECD | 2021-06-01 | 2021-08-31
12 |  |  | 12 | Revisar las matrices de riesgos e Identificación, valoración y tratamiento de nuevos riesgos de seguridad digital con base en la metodología y procedimiento vigente en la UAECD. | Todas las dependencias | Oficial de seguridad de la información (GT) Funcionarios y contratistas de todas las dependencias | a. Mapa de riesgos de los activos en el marco de la seguridad de la información actualizado. b. Planes de tratamiento definidos con fechas y responsables | 2021-07-01 | 2021-11-30
13 |  |  | 13 | Revisar y actualizar el control de seguridad y privacidad de la información - Procedimiento de Consulta y Reclamación de Datos Personales | Todas las dependencias / Gerencia de Tecnología | Oficial de seguridad de la información (GT) Todas las dependencias | Procedimiento de gestión de consulta y reclamación de datos personales actualizado | 2021-07-01 | 2021-12-15
14 |  |  | 14 | Implementar controles de seguridad y privacidad de la información para mejorar el tratamiento de datos personales en la Entidad | Gerencia de Tecnología / Todas las Depedencias | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Controles de seguridad y privacidad priorizados implementados | 2021-02-01 | 2021-11-30
15 | SEGUIMIENTO | 15% | 15 | Revisión del cumplimiento de Controles de la Norma ISO 27001:2013 Gestión de Vulnerabilidades Técnicas (A.12.6.1) Documento Técnico Controles de Seguridad de la Información para la Construcción de Software Seguro (A.18.2.3) | Gerencia de Tecnología Subgerencia de Ingeniería de Software | Ingeniero de Seguridad Informática / Oficial de Seguridad de la Información / Contratista Apoyo Oficial de Seguridad de la Información - Contratista de Apoyo / Subgerencia de Ingeniería de Software | Informe de Revisión de Controles priorizados | 2021-02-01 | 2021-12-15
16 |  |  | 16 | Realizar seguimiento a los riesgos de seguridad digital | Gerencia de Tecnología | Oficial de seguridad de la información / Contratista de Apoyo | Reporte del seguimiento a riesgos | 2021-02-01 | 2022-01-10
17 |  |  | 17 | Revisión independiente de la Seguridad de la Información (A.18.2.1) | Oficina de Control Interno | Jefe de Control Interno/Auditores Internos | Informe de auditoría de Control Interno | 2021-06-01 | 2021-12-15
18 |  |  | 18 | Realizar seguimiento a indicadores SGSI | Oficial de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información | Indicadores reportados en el SGI | 2021-04-01 | 2022-01-10
19 |  |  | 19 | Aplicar encuestas de apropiación en temas de seguridad de la información | Gerencia de Tecnología | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Evidencia de envio de encuesta a todas las dependencias | 2021-03-01 | 2021-11-30
20 |  |  | 20 | Participar en encuesta de apropiación de temas de seguridad de la información | Todas las dependencias | Todas las dependencias | Porcentaje de participación por dependencia en la encuesta de apropiación en seguridad de la información | 2021-03-01 | 2021-11-30
21 | MEJORA CONTINUA | 15% | 21 | Actualizar Autodiagnóstico seguridad de la información de acuerdo con formato establecido por MINTIC | Oficial de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información Contratista Seguridad de la Información | Autodiagnóstico de seguridad de la información - Formato de MINTIC actualizado | 2021-02-01 | 2021-12-15
22 |  |  | 22 | Actualizar de la Declaración de aplicabilidad | Oficial de seguridad de la información | Oficial de seguridad de la información | Declaración de aplicabilidad | 2021-06-01 | 2021-12-15
23 |  |  | 23 | Ejecutar planes de Acción de resultado de auditorias | Todas las dependencias | Todas las dependencias | PDA y oportunidades de mejora en el SGI | 2021-02-01 | 2021-12-15
[5 empty] | DIMENSIONES |  | POLITICAS
[5 empty] | 1. TALENTO HUMANO |  | POLITICA GESTION ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO
[5 empty] | 2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | POLITICA DE INTEGRIDAD
[5 empty] | 3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS |  | POLITICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
[5 empty] | 4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS |  | POLITICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS
[5 empty] | 5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN |  | POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL
[5 empty] | 6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNVACIÓN |  | POLITICA DE SEGURIDAD DIGITAL
[5 empty] | 7. CONTROL INTERNO |  | POLITICA DE DEFENSA JURÍDICA
POLITICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO
POLITICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
POLITICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA
POLITICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
POLITICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
POLITICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
POLITICA DE CONTROL INTERNO
POLITICA GESTION DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA