## Hoja1
DIMENSIÓN | POLITICA | ESTRATEGIA | N. | ACTIVIDADES | DEPENDENCIA RESPONSABLE | IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
|  |  | COD | ACTIVIDADES GRUESAS | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  | PRODUCTO / ENTREGABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN
1. TALENTO HUMANO | POLITICA GESTION ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO | Fortalecer la gestión de la información, a través de la implentación de mecanismos y herramientas de control | 1 | Integrar en una base de datos la informacion de personas con discapacidad y grupos étnicos, prepensión, cabeza de familia y fuero sindical, con expectativas de movilidad, encargos o para nombrar en empleos de LNR. | Subgerencia de Recursos Humanos | Nueva | Base de datos | 2021-01-04 | 2021-12-31
| POLITICA GESTION ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO |  | 2 | Contar con el 100% de las hojas de control de los servidores de la UAECD | Subgerencia de Recursos Humanos | Nueva | Hojas de control en el 100% de las historias laborales | 2021-01-04 | 2021-03-30
| POLITICA GESTION ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO |  | 3 | Diseñar e implementar un instrumento de seguimiento y control para las situaciones administrativas | Subgerencia de Recursos Humanos | Nueva | Base de datos implementada | 2021-01-01 | 2021-12-31
| POLITICA GESTION ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO | Mejorar el conocimiento institucional y promover la capacitación en los servidores públicos con el fin de mejorar el desempeño laboral | 4 | Ejecutar y evaluar el PIC 2021 | Subgerencia de Recursos Humanos | Recurrente | Cronograma ejecutado | 2021-01-04 | 2021-12-31
| POLITICA GESTION ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO |  | 5 | Diseñar estratategia de comunicación interna para promover la participación en el programa de bilingüismo | Subgerencia de Recursos Humanos - Comunicaciones | Nueva | Estratategia de comunicación interna para promover la participación en el programa de bilingüismo implementada | 2021-02-03 | 2021-12-31
| POLITICA GESTION ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO |  | 6 | Diseñar e implementar un instrumento de seguimiento y control para estudios formales y educación para el trabajo y el desarrollo de los servidores | Subgerencia de Recursos Humanos | Nueva | Base de datos implementada | 2021-01-04 | 2021-12-31
| POLITICA GESTION ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO |  | 7 | Ejecutar los programas de Inducción y Entrenamiento en puesto de trabajo de acuerdo con el nuevo procedimiento. | Subgerencia de Recursos Humanos | Nueva | Inducción y entrenamiento en puestos de trabajo a nuevos servidores de acuerdo con el nuevo programa | 2021-01-04 | 2021-12-31
| POLITICA GESTION ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO |  | 8 | Evaluar la eficacia del formato Planeación, seguimiento y evaluación de actividades para entrenamiento en puesto de trabajo | Subgerencia de Recursos Humanos | Nueva | Informe de eficacia del formato Planeación, seguimiento y evaluación de actividades para entrenamiento en puesto de trabajo | 2021-02-01 | 2021-12-31
| POLITICA GESTION ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO | Promover el bienestar social al interior de la unidad para mejorar la calidad de vida de los servidores publicos | 9 | Ejecutar y evaluar el Plan de Bienestar e Incentivos 2021 | Subgerencia de Recursos Humanos | Recurrente | Cronograma ejecutado | 2021-01-04 | 2021-12-31
| POLITICA GESTION ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO | Fortalecer la gestión del desempeño a través de la implementación de mecanismos que permitan promover la participación | 10 | Implementar un mecanismo de evaluación periódica del desempeño en torno al servicio al ciudadano diferentes a las obligatorias. | Subgerencia de Recursos Humanos | Nueva | 2 informes de avance de la implementación | 2021-08-01 | 2021-12-31
| POLITICA GESTION ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO |  | 11 | Desarrollar actividades que permitan promover la participación de los servidores en la evaluación de la gestión | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Nueva | Actividadesejecutadas de participación de los servidores en la evaluación de la gestion | 2021-08-01 | 2021-09-30
| POLITICA GESTION ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO | Fortalecer el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de la implementación de acciones y la evaluación de impacto de las actividades de promoción y prevención | 12 | Implementar las recomendaciones generadas en el diagnóstico de accesibilidad y análisis de puestos de trabajo y medir su impacto | Subgerencia de Recursos Humanos | Nueva | Informe de implementación de las recomendaciones y su impacto | 2021-06-01 | 2021-12-31
| POLITICA GESTION ESTRATÉGICA DE TALENTO HUMANO |  | 13 | Medir el impacto de los programas de prevención y promoción | Subgerencia de Recursos Humanos | Nueva | Informe de la medición de impacto de los programas de promoción y prevención | 2021-06-01 | 2021-12-31
| POLITICA DE INTEGRIDAD | Desarrollar las actividades necesarias para dar cumplimiento a los lineamientos normativos con el fin de apropiar los valores éticos en los servidores públicos de la Unidad | 14 | Ejecutar y evaluar el Plan de Gestión de la Integridad 2021, que incluye conflicto de intereses 2021 | Subgerencia de Recursos Humanos | Recurrente | Informes de ejecución | 2021-02-01 | 2021-12-31
2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | POLITICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | Formular los planes estrategicos y operativos que requiera la unidad, con el fin de alcanzar las metas propuestas y lograr la misión y visión institucional | 15 | Fomular el Plan Estrategico de Talento Humano 2021 | Subgerencia de Recursos Humanos | Recurrente | Plan Estrategico de Talento Humano formulado y aprobado | 2021-01-04 | 2021-01-31
| POLITICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  | 16 | Formulación PAI 2022 | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Todos | Recurrente | PAI 2022 formulado | 2021-10-01 | 2021-12-31
| POLITICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  | 17 | Formulacion plan de adquisiciones 2022 | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Recurrente | Plan de adquisiciones formulado | 2021-10-01 | 2021-12-31
| POLITICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  | 18 | Formulación PAAC 2022 | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Recurrente | PAAC formulado | 2021-10-01 | 2021-12-31
| POLITICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  | 19 | Formulacion Plan de participación ciudadana y rendidicion de cuentas 2022 | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Recurrente | Plan de participacion ciudadaa y rendición de cuentas formulado | 2021-10-01 | 2021-12-31
| POLITICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  | 20 | Actualizar Plan Estratégico de Tecnología (PETI) para la vigencia 2022 a 2024 a partir de la brechas pendientes por cerrar | Gerencia de Tecnología | Recurrente | Documento del PETI 2021-2024 actualizado y aprobado | 2021-09-01 | 2021-12-31
| POLITICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  | 21 | Verificar y Actualización PINAR 2022 de ser necesario | Subgerencia Administrativa y Financiera | Recurrente | Verificación realizada | 2021-10-01 | 2021-12-31
| POLITICA DE PLANEACIÓN INSTITUCIONAL |  | 22 | Formulación Plan de auditorias 2022 | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Oficina Control Interno | Recurrente | Plan de auditorias formulado | 2021-11-01 | 2021-12-31
3. GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS | POLITICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA | Promoveer efectivamente la participación ciudada en la UAECD con el propósito de incorporar acciones de mejora en la planeación institucional | 23 | Realizar el diagnóstico de la implementación de la politica de participación cIudadana, teniendo en cuenta los citerios de FURAG, Control Interno, Caracterización de usuarios, canales espacios y mecanismos de participacion y socializar los resultados. | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Nueva | Diagnóstico realizado | 2021-08-01 | 2021-10-31
| POLITICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA |  | 24 | Gestionar con la Veeduría Distrital al menos una (1) capacitación en temas de participación ciudadana para los integrantes equipo interno de trabajo de P.C. | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Subgerencia de Recursos Humanos | Nueva | Equipo de trabajo capacitado | 2021-01-04 | 2021-05-31
| POLITICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA |  | 25 | Realizar análisis de la caracterización de usuarios, identificación de grupos de valor y actualizar la caracterización | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario - Gerencia de Información Catastral - Subgerencia de Información Económica - Subgerencia de Información Física y Jurídica - Gerencia de IDECA - Comunicaciones - Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Recurrente | Caracterizacion de usuariarios y grupos de valor actualizada | 2021-02-01 | 2021-03-30
| POLITICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA |  | 26 | Ejecutar el Plan de participación ciudadana y rendicion de cuentas 2021 | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Recurrente | Plan ejecutado | 2021-01-04 | 2021-12-31
| POLITICA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA |  | 27 | Estandarizar la encuesta de los ejercicios de participación ciudadana, aplicarla y evaluar los resultados | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Nueva | Encusta estandarizada | 2021-03-04 | 2021-05-31
| POLITICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Implementar mejoras en los procesos que soportan la entrega de productos y/o servicios, teniendo en cuenta los recursos con los que cuenta la entidad | 28 | Formular y ejecutar la estrategia de racionalización de trámites acorde con los lineamientos de la política de racionalización de trámites | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Recurrente | Estrategia de racionalización de trámites formulada | 2021-01-04 | 2021-12-31
| POLITICA DE DEFENSA JURÍDICA | Promover la prevención del daño antijurídico en la UAECD con el fin de mejorar continuamente los procesos jurídicos | 29 | Implementar el estudio de casos reiterados de actuaciones prejudiciales semestralemente | Oficina Asesora Jurídica | Nueva | Informe de casos reiterados | 2021-01-04 | 2021-12-31
| POLITICA DE DEFENSA JURÍDICA |  | 30 | Realizar seguimiento trimestral a los procesos asignados al apoderado externo | Oficina Asesora Jurídica | Nueva | Seguimiento trimestral a procesos | 2021-01-04 | 2021-12-31
| POLITICA DE DEFENSA JURÍDICA |  | 31 | Implentar y evaluar los planes de acción de prevención del daño antijuridico Res. 1659/20 | Oficina Asesora Jurídica | Nueva | Plan de acción implementado | 2021-01-04 | 2021-12-31
| POLITICA DE SEGURIDAD DIGITAL | Mantener y mejorar el sistema de seguridad de la información en la UAECD, con el fin de contar con mejores mecanismos para evitar la materialización de riesgos digitales | 32 | Ejecutar el plan de seguridad | Gerencia de Tecnología | Recurrente | Productos definidos en el Plan de Seguridad y Privacidad de la información | 2021-02-01 | 2021-12-31
| POLITICA DE GOBIERNO DIGITAL | Fortalecer las sistemas tecnologicos que permitan el empoderamiento del ciudadano, mediante la disposición de los datos abiertos y la mejora de los trámites en línea | 33 | Detallar y ejecutar el portafolio de proyectos del Plan Estratégico de Tecnología (PETI) para la vigencia 2021 | Gerencia de Tecnología | Recurrente | Productos definidos en los proyectos definidos del PETI 2021 | 2021-02-01 | 2021-12-31
| POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO | Fortaleer la atención al ciudadano, a través dela disposición de recursos al servicio de la atención por los diferentes canales | 34 | Atender con oportunidad las solicitudes de los ciudadanos recibidas por el CANAL ESCRITO | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | Recurrente | Solicitudes atendidas | 2021-01-04 | 2021-12-31
| POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO |  | 35 | Atender con oportunidad las solicitudes de los ciudadanos recibidas por el CANAL VIRTUAL | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | Recurrente | Solicitudes atendidas | 2021-01-04 | 2021-12-31
| POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO |  | 36 | Atender con oportunidad las solicitudes de los ciudadanos recibidas por el CANAL TELEFÓNICO | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | Recurrente | Solicitudes atendidas | 2021-01-04 | 2021-12-31
| POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO |  | 37 | Atender con oportunidad las solicitudes de los ciudadanos recibidas por el CANAL PRESENCIAL | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | Recurrente | Solicitudes atendidas | 2021-01-04 | 2021-12-31
| POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO |  | 38 | Realizar seguimiento y presentación de resultados de los indicadores con relación a las atenciones ciudadanas, proponiendo acciones de mejora necesarias. | Gerencia Comercial y de Atención al Usuario | Recurrente | Seguimientos realizados | 2021-01-04 | 2021-12-31
| POLITICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS | Contar con un modelo de procesos que facilite la operación y permita el fortlecimiento organizacional. | 39 | Ejecución del plan de mejora de la operación de los procesos | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Recurrente | Plan ejecutado | 2021-02-01 | 2021-12-31
|  |  | 40 | Diagnóstico y diseño de la nueva cadena de valor | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Recurrente | Cadena de valor diseñada | 2021-03-01 | 2021-12-31
4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS | POLITICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL | Fortalecer los mecanismos de medición que permitan promover el desarrollo organizacional, a través del conocimiento interno y la medición de la satisfacción de los grupos de valor | 41 | Liderar la consolidación y cargue del FURAG | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Recurrente | FURAG cargado | 2021-02-01 | 2021-03-30
| POLITICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL |  | 42 | Realizar encuesta de satisfacción y percepción de los grupos de valor | Gerencia Comercial y de Atención Al Usuario - Gerencia de Información Catastral - Subgerencia de Información Económica - Subgerencia de Información Física y Jurídica - Gerencia de IDECA + Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Recurrente | Encuestas realizadas | 2021-03-01 | 2021-11-30
| POLITICA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL |  | 43 | Realizar el analisis y consolidación de los resultados de la encuesta de satisfacción y percepción de los grupos de valor | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Recurrente | Datos analizados de las encuestas de satisfacción | 2021-10-01 | 2021-12-31
5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | POLITICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | Implementar la gestion documental, en la UAECD, a través del fortalecimiento de los instrumentos documentales existentes y la mejora tecnologica | 44 | Actualizar los cuadros de caracterización documental (todas la dependencias) | Subgerencia Administrativa y Financiera | Recurrente | Cuadros actualizados | 2021-01-04 | 2021-12-31
| POLITICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 45 | Actualizar las tablas de retención documental oportunamente y de acuerdo con las solicitudes realizadas | Subgerencia Administrativa y Financiera (Todas las dependencias) | Recurrente | Tablas de retención documental actulizadas (CCD) | 2021-01-04 | 2021-11-30
| POLITICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 46 | Evaluar el gestor documental y la organzación de los documentos electronicos | Subgerencia Administrativa y Financiera | Nueva | Diagnóstico del gestor documental y plan de acción | 2021-02-20 | 2021-07-31
| POLITICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 47 | Sensibilizar a los funcionarios frente al uso e implementación de la política de cero papel | Subgerencia Administrativa y Financiera | Nueva | Funcionarios sensibilizados | 2021-01-18 | 2021-08-31
| POLITICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL |  | 48 | Centralizar toda la información documental en el WCC | Subgerencia Administrativa y Financiera - Gerencia de Tecnología | Nueva | Requerimientos atendidos | 2021-01-18 | 2021-11-30
| POLITICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN | Fortalecer la transparencia en la gestion de la unidad, a través de generar el acceso a la información publica y mejorar los espacios de dialogo y toma de decisiones con la ciudadanía como herramienta para la lucha contra la corrupción. | 49 | Ejecutar el PAAC 2021 | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Recurrente | PAAC ejecutado | 2021-01-04 | 2021-12-31
| POLITICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN |  | 50 | Monitorear la ejecución del plan anticorrupción y de atención al ciudadano | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Recurrente | Informes trimestrales realizados | 2021-03-01 | 2021-12-31
| POLITICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN |  | 51 | Documentar las alianzas con ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Nueva | Alianzas documentadas | 2021-03-15 | 2021-12-15
| POLITICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN |  | 52 | Formular indicadores y realizar seguimiento a la gestión en el tema de transparencia y acceso a al información publica | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Nueva | Indicadores formulados y con seguimiento | 2021-01-04 | 2021-12-31
| POLITICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN |  | 53 | Fortalecer y mejorar el conocimiento de los funcionarios fente a la ley de transparencia y la existencia de la secretaría de transparencia. | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Subgerencia de Recursos Humanos | Nueva | Capacitación ejecutada | 2021-04-02 | 2021-06-30
| POLITICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN |  | 54 | Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas y sistematizarlas como insumo para la formulación de nuevas estrategias de rendición de cuentas. | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Nueva | Buenas prácticas documentadas | 2021-04-01 | 2021-12-31
| POLITICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN |  | 55 | Evaluar y verificar los resultados de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, valorando el cumplimiento de las metas definidas frente al reto y objetivos de la estrategia. | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Nueva | Estrategia de rendición de cuentas evaluada | 2021-04-01 | 2021-12-31
| POLITICA GESTION DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | Diseñar e Implementar el plan para la gestión de la información estadística en la UAECD, a través del diseño de la planeación estadística, con el fin de mejorar la calidad de los datos que se producen y el mejoramiento de los registros administrativos | 56 | Formalizar el equipo de gestión de información estadistica | Estadístico de la Dirección - Observatorio Técnico Catastral - Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Nueva | Acta de comité institucional de gestión de desempeño | 2021-01-04 | 2021-03-30
| POLITICA GESTION DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA |  | 57 | Diseñar el plan de gestión de información estadística 2021 | Equipo de gestión de Información Estadística - Observatorio Técnico Catastral - Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Nueva | Plan de gestión estadíisitco 2021 aprobado | 2021-02-01 | 2021-02-26
| POLITICA GESTION DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA |  | 58 | Ejecutar el plan de gestión de información estadistica 2021 | Equipo de gestión de Información Estadística - Observatorio Técnico Catastral - Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Nueva | Ejecución del plan de gestión de información estadística 2021 | 2021-03-01 | 2021-12-31
| POLITICA GESTION DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA |  | 59 | Diseñar el plan de gestión estadística 2022 | Equipo de gestión de Información Estadística - Observatorio Técnico Catastral - Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Nueva | Plan de gestión estadíisitco 2022 | 2021-11-15 | 2021-12-31
| POLITICA GESTION DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA |  | 60 | Informa trimestralmente al comité institucional de gestión y desempeño los avances del plan estadístico | Estadístico de la Dirección - Observatorio Técnico Catastral - Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Nueva | Informes trimestrales | 2021-04-01 | 2021-12-31
6. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNVACIÓN | POLITICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | Establecer las acciones fundamentales que permitan desarrollar habilidades y competencias en los servidores de la unidad y promover la cultura de la innovación con el fin de compartir experiencias y generar mejoras en la UAECD | 61 | Diseñar el plan de gestión de conocimiento e innovación 2021 | Equipo de Gestión de Conocimiento e Innovación | Nueva | Plan de acción de gestión de conocimiento e innovación | 2021-02-01 | 2021-02-26
| POLITICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO |  | 62 | Ejecutar el plan de gestión de conocimiento e innovación 2021 | Equipo de Gestión de Conocimiento e Innovación | Nueva | Ejecución Plan de acción de gestión de conocimiento e innovación | 2021-03-01 | 2021-12-31
| POLITICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO |  | 63 | Diseñar el plan de gestión de conocimiento e innovación 2022 | Equipo de Gestión de Conocimiento e Innovación | Nueva | Plan de acción de gestión de conocimiento e innovación formulado | 2021-11-15 | 2021-12-31
| POLITICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO |  | 64 | Evaluar los resultados obtenidos en el plan de gestión de conocimiento e innovación 2021 | Equipo de Gestión de Conocimiento e Innovación | Nueva | Evaluación realizada | 2021-12-01 | 2021-12-31
| POLITICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO |  | 65 | Gestionar la asesoria para el equipo de gestión de conocimiento e innovación | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Nueva | Asesoria realizada | 2021-01-04 | 2021-02-26
| POLITICA DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO |  | 66 | Formalizar el equipo de gestión de conocimiento e innovación | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos | Nueva | Acta de comité institucional de gestión de desempeño | 2021-01-04 | 2021-02-26
7. CONTROL INTERNO | POLITICA DE CONTROL INTERNO | Fortalecer la implementación del sistema de control interno en la UAECD, a través de las implementación de actividades de auditoria y revisión de controles | 67 | Ejecutar el plan anual de auditorias | Oficina Asesora de Planeación y Aseguramiento de Procesos - Oficina Control Interno | Recurrente | Informes de auditoria realizados | 2021-02-04 | 2021-08-30
| POLITICA DE CONTROL INTERNO |  | 68 | Informar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño los resultados obtenidos en la auditorias | Oficina Control Interno | Nueva | Informe presentado | 2021-04-01 | 2021-12-31
Note on C15: Andrea Nayeth Vela Molina: Esto fue lo que envio Rossy
Note on C17: Andrea Nayeth Vela Molina: Esta fue la que Rossy propuso en el Comité
Note on C52: Andrea Nayeth Vela Molina: Esta fue la que la jefe propuso en el Comité
Note on C59: Andrea Nayeth Vela Molina: Se remitio correo a Diego el día de ayer
Note on C70: Andrea Nayeth Vela Molina: Se le hace este ajuste y se envía a Contol internopor correo electronico hoy para su validacion